桃園市107年度十二年國民基本教育

精進國民中學及國民小學教學品質計畫

海洋教育議題輔導小組專業成長計畫

桃園市政府教育局

中華民國107年2月

目次

壹、依據	2

貳、組織架構及分工表	3

一、組織與分工名冊

二、推動組織圖

三、輔導員量化統計表

四、組織成員基本資料

五、組織運作架構

參、實施現況與優劣勢分析	8

肆、計畫目標	10

伍、輔導模式及服務內涵	11

陸、105年度推動各項工作的成效與省思	12

柒、107年度推動重點與行動方案............................15

捌、附件.................................................21

附件一 海洋教育課程領導人專業增能學習活動實施計畫........21

附件二 教務主任及教學組長海洋教育增能活動實施計畫........25

附件三 桃園市漁獲市場現況調查實施計畫....................27

附件四 國民中小學海洋教育教材研發實施計畫................30

附件五 種子教師實作學習活動實施計畫......................37

附件六 教學演示與課室觀察計畫............................40

附件七 教學研究教師學習社群    ..........................43

桃園市107年度十二年國民基本教育精進

國民中學及國民小學教學品質計畫海洋教育輔導小組計畫

壹、依據

一、教育部海洋教育政策白皮書及106-110年海洋教育執行計畫。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

四、桃園市辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

貳、組織架構及分工表

以桃園市興國國民小學為國民中小學海洋教育議題輔導小組召集學校，設召集人一位、副召集人三位、專任輔導員一位、國中兼任輔導員二位及國小兼任輔導員四位，以負責推動全市海洋教育課程與教學之各項計畫。

運用分組學習合作模式，針對海洋教育議題教學現場的問題給予解           答，以課程教材研發、教師增能成長、創新教學設計等行動策略，主動改善或解決問題，並印刷出版成果冊、行動研究，分享給全市教師。

一、桃園市國民教育輔導團國民中小學海洋教育輔導小組組織與分工名冊

| 銜稱 | 姓名 | 服務學校 | 職稱 | 負責團務工作職掌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 林正義 | 興國國小 | 校長 | 推動及規劃海洋教育團務工作 |
| 副召集人 | 李培濟 | 大園國中 | 校長 | 協助推動及規劃海洋教育團務工作 |
| 副召集人 | 薛淑芬 | 壽山國小 | 校長 | 協助推動及規劃海洋教育團務工作 |
| 副召集人 | 姜禮琪 | 永安國小 | 校長 | 協助推動及規劃海洋教育團務工作 |
| 專任輔導員 | 徐文義 | 興國國小 | 教師 | 協助團務規劃與聯繫、研擬計畫、管控執行文書處理及經費核銷等事宜 |
| 兼任輔導員 | 蔡雯怡 | 山腳國中 | 主任 | 專題研討、教學方案設計，並協助國中教師解決海洋教育教學之困境。 |
| 兼任輔導員 | 李嘉琳 | 觀音高中 國中部 | 教師 | 專題研討、教學方案設計，並協助國中教師解決海洋教育教學之困境。 |
| 兼任輔導員 | 李怡芬 | 竹圍國小 | 主任 | 國小課程設計研發及分析研究，並協助國小教師解決海洋教育教學之困境。 |
| 兼任輔導員 | 林宜芃 | 元生國小 | 教師 | 國小教學方案設計、教材研發，並協助國小教師解決海洋教育教學之困境。 |
| 兼任輔導員 | 楊玟玲 | 興國國小 | 教師 | 國小教學方案設計、教材研發，並協助國小教師解決海洋教育教學之困境。 |
| 兼任輔導員 | 謝惠敏 | 青埔國小 | 教師 | 國小教學方案設計、教材研發，並協助國小教師解決海洋教育教學之困境。 |

二、海洋教育議題輔導小組推動組織圖：

執行秘書

學者專家

諮詢委員

課程督學

幹事

海洋教育議題輔導小組

召集人

副召集人

(國中)

副召集人(國小)

兼資源中心總幹事

副召集人

(國小)

專任輔導員

設備組

活動組

教學組

兼任輔導員

三、輔導員量化統計表

| 統計 項目 組別 名稱 | 召集人 | 副 召 集 人 | 輔導員人數 |  |  | 正式教職 年資 |  | 輔導員年資 |  |  |  |  |  | 輔導員減課時數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 專任 | 兼任 | 總數 | 輔導員正式教職年資三年以上（含三年） |  | 輔導員年資 未滿一年 |  | 輔導員年資 一年以上未滿四年（含一年） |  | 輔導員年資 四年以上（含四年） |  | 減課總時數 | 平均每人 減課時數 |
|  |  |  |  |  |  | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 |  |  |
| 海洋 教育 | 1 | 3 | 1 | 6 | 11 | 7 | 100% | 0 | 0 | 1 | 10% | 6 | 90% | 32 | 4.5 |

四、組織成員基本資料：

| 編號 | 姓名 | 服務 學校 | 職務性質 | 最高學歷 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 性別 | 輔導團 職稱 | 學校 職稱 | □專任□兼任 | 領域專長 | 年資 | 年資 | 節數 | 節數 | 年度 | 年度 | 年度 |
| 01 | 林正義 | 興國國小 | 職務性質 | 國立體育學院研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 教育行政 | 30 | 8 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 02 | 李培濟 | 竹圍國中 | 職務性質 | 國立政治大學教育研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 學校行政 | 23 | 7 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 03 | 薛淑芬 | 壽山國小 | 職務性質 | 國立台北教育大學課程與教學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 副召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 教育行政 | 23 | 9 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 04 | 姜禮琪 | 永安國小 | 職務性質 | 國立新竹教育大學語文教學研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 副召集人 | 校長 | □專任■兼任 | 教育行政 | 25 | 8 | 0 | 0 | 無 | 無 | 無 |
| 05 | 徐文義 | 興國國小 | 職務性質 | 新竹師範學院初等教育系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 專任輔導員 | 教師 | ■專任□兼任 | 領域教學 | 25 | 15 | 7 | 7 | 無 | 無 | 無 |
| 06 | 李怡芬 | 竹圍國小 | 職務性質 | 台北市立教育大學教育行政與評鑑研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任■兼任 | 教育行政 | 24 | 9 | 6 | 2 | 無 | 無 | 無 |
| 07 | 蔡雯怡 | 山腳國中 | 職務性質 | 台灣大學動物學研究所碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 主任 | □專任■兼任 | 生物教學 | 17 | 9 | 6 | 2 | 無 | 無 | 無 |
| 08 | 林宜芃 | 元生國小 | 職務性質 | 台北市立教育大學中國語文碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 教師 | □專任■兼任 | 海洋生態教學 | 12 | 7 | 16 | 3 | 無 | 無 | 無 |
| 09 | 李嘉琳 | 新坡國中 | 職務性質 | 中山大學海洋生物研究所碩士 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 男 | 輔導員 | 教師 | □專任■兼任 | 生物教學 | 15 | 7 | 14 | 2 | 無 | 無 | 無 |
| 10 | 楊玟玲 | 興國國小 | 職務性質 | 臺南師範大學初教系 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 教師 | □專任■兼任 | 海洋生態教學 | 15 | 1 | 7 | 2 | 無 | 無 | 無 |
| 11 | 謝惠敏 | 青埔國小 | 職務性質 | 臺灣師範大學美術系研究所 | 教職年資 | 輔導員年資 | 授課節數 | 減課節數 | 輔導員培訓記錄 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 初階 | 進階 | 領導人 |
| 女 | 輔導員 | 教師 | □專任■兼任 | 海洋生態教學 | 11 | 4 | 16 | 3 | 無 | 無 | 無 |

五、組織運作架構

願景：大手牽小手 校際合作 終身學習 創新桃園

整合教育資源與資訊、增進教學效能。

強化縱向專業分工、橫向資源整合，精進教學品質。

增進教師專業知能，提升學生學習成就。

落實親師合作、共同協助學生發展多元智能。

理念倡導

專業實踐

評量改進

創新發展

相關研究

整合評鑑

1、輔導團網站經營維運

2、資源中

心網站經營維運

3、輔導小

組網站推廣

4、課程諮

詢服務5、影音多

媒體教學系統

1、海洋教育課程領導人專業增能學習活動

2、教務主任及教學組長海洋教育增能活動

3、輔導員

專業成長

4、各校種子教師工作坊研習

5、到校輔

導

6、教學演

示

7、種子教師實作學習活動

1、海洋教

育議題融入各領域教學

2、線上課

程製作與推廣

1、海洋山

林文化藝術巡 迴展

2、創新教

學活動設計

3、多媒體教材製作

4、結合大

學、社教機構策、略聯盟，建構海洋教育支援網絡

1、國民中  小學海洋教育教材研發

2、輔導員教學研究學習社群

3、桃園市漁獲市場現況調查

1、實踐海  洋教育融入課程與教學之到

校服務

2、結合學校課程計畫審閱及

追蹤輔導

學校辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質品質計畫

配合學校本位發展，整合規劃擬定行動策略，發展學校特色。

辦理專業知能(含教材教法)研習、工作坊、教學活動設計、行動研究、教學成果發表、課室觀察、學習社群等活動。

參、實施現況與優劣勢分析

- 參、實施現況與優劣勢分析

  - 教育環境背景簡述

- 臺灣四面環海，海洋是我們依存的環境，文化建構的要素，經濟發展的利基，我們對海洋的認知理解與關心有其重要性與必要性。綜觀全球發展，海洋不僅關係全球氣候變遷，也是產業開發的重點，強化對海洋的瞭解、利用、開發能力已成各國發展的趨勢。臺灣為海島型國家，惟受到傳統中原文化大陸思維的影響，過往之政策偏重「以陸看海」、「重陸輕海」，而非「海洋探險」、「與海共生」，缺乏海洋寬廣視野，習以陸地活動為主的我們，長期以陸地思維的教育，欠缺對海洋的思考、關心與理解，因此，培育下一代對海洋的了解為當務之急。

- 近來，工業發達對環境直接造成破壞，陸、海、空三域生態也因而受到影響，就桃園市海岸為例，觀塘工業區之設立，工廠排水間接排入海域，使觀音藻礁生長受到嚴重威脅，也揭開了桃園海域汙染的序幕。接踵而來的是，臺灣電力公司為了多元的電力開發，設置風力發電設施而大興土木，沿岸土地被大量開發，卻很少去做水土保持防護措施；造成海水不斷的沖刷海岸，進而海岸線向後退縮之情形。此外，民眾於海邊活動，隨著足跡， 也留下了滿地的垃圾，空罐、塑膠袋、筷子、寶特瓶……等，使海邊成了另一幅骯髒的畫面，更造成沙灘、海洋的污染。桃園水域擁有許多豐富的、獨特的資源，也有湍急的溪流、迷人的埤塘、充滿生命力的濕地、沼澤與多樣的海洋生態等。因此，我們應該不只加強對海洋生態的了解，也須對溪水、埤塘、溼地與沼澤等水域有所認識，進而維護這些寶貴的資源。

- 有鑑於此，為了導引教師、學生、家長熱愛海洋，激發對海洋家鄉情懷，進而培養對海洋意識與關注世界海洋議題，本計畫在「海洋教育議題輔導小組」縝密的規劃下，結合本市「海洋教育資源中心」，讓海洋教育行銷，一層一層的向外宣傳，由內而外的推動海洋教育；再一波一波的推波助瀾，由點到面聯結海洋教育伙伴，提供教師、學生、家長海洋教育最好的資源。

  - 策略方向：

- 策略一：增進教師海洋教育專業知能，讓老師有教材可以行銷，才能順利植基海洋教育。因此，海洋教育議題小組首要工作就是整合海洋相關教學資源，建置資料庫，提供老師使用；再者，為了提升老師的教學技巧，建立教學觀摩、教學議題研討、教學法演示、創新教學示例等「示範」與「諮詢」服務系統；再輔導學校發展海洋教育「學校本位課程、教材、教學媒體」，打造藍海教育環境。

策略二：發揮海洋教育資源中心功能性，整合策略聯盟衛星學校資源新屋、

大園、蘆竹、觀音為桃園沿海四區，海洋教育資源中心以永安國小為核心，充實海洋教育資源中心相關軟硬體設施，包括海洋教育之教材、書籍、教學媒體及參考資料；籌組策略聯盟衛星學校，結合永安國中、觀音高中、竹圍國小、竹圍國中、啟文國小、大潭國小、山腳國小、壽山國小、山腳國中與興國國小，由點、線到面，一步一腳印，踏實的推動本市之海洋教育，彙編海洋教育成果專輯，帶動全市海洋教育，擘畫美麗的藍海。

策略三：建立本市可運用的海洋教育資源，發展沿海在地文化走出教室，延伸課程，蒐集本市沿海四區各項資料：歷史沿革、地理位置、河川水利、旅遊勝地、休閒觀光……等。例如：大園區許厝港的溼地生態、候鳥驛站、埤塘風景；新屋區溪口沿海地形景觀、紅樹林水筆仔、綠色隧道防風林、石滬景觀；觀音區特殊的藻礁與沙地，甘泉寺與觀音燈塔；蘆竹區濱海遊戲區，砂丘沙灘吸鐵沙、臨海觀夕陽、目送飛機啟航。這些在地資源，都是海洋賜給我們最好的天然教材，等著師生一起去「體驗」！

策略四：辦理海洋教育研討會，提供海洋教育諮詢服務培育海洋教育種子，辦理學校校長、主任與教師海洋教育研討會（含 外縣市戶外訪），活動包含課程研討與體驗活動，更能掌握推廣本市海洋教育方向；提供海洋教育之教材、書籍、教學媒體及參考資料借用服務；建立海洋教育專家人才庫，提供諮詢服務；建置海洋教育資源中心專屬網頁，連結海洋教育相關教學資源網。

策略五：甄選優良教學設計活動，辦理山林文化藝術節系列活動鼓勵教師落實行動研究，以生活化、實用化、趣味化、結構化為原則，研發創新教學活動設計，將海洋教育融入課程；辦理「海洋山林文化藝術季」系列活動，巡迴展內容包含：台灣島的誕生與海底地形、沿海地質與物理現象、沿海生態與海洋經濟、海洋休閒、宗教與保育等，開闊親職教育新視野。更期望透過優良教案設計與課程活動參觀展覽，結合社區推廣藝文活動，提升海洋教育人文素養與成效。

若說海洋教育是全世界最美的教育，相信答案是肯定的。雖然桃園市海洋教育起步較慢，行銷的速度不夠快，但是在「海洋教育議題輔導小組」、「海洋教育資源中心」的努力之下，整合社區、學校、教師等資源，紮實的發展本市海洋教育本位課程，積極的辦理各項推廣活動，已有豐碩的成果。

不過，海洋教育若要永續發展，還需要第一線的教育人員投入更多的心力，才能將海洋教育植基於課程核心，涵養「親海、愛海、知海」具有海洋通識素養的優質公民。

肆、計畫目標

一、配合課程與教學教育政策，研發有效教學、多元評量與補救教學之教學策略，激發教師教學熱情與專業能量，促使學生獲得有效的學習。

二、強化輔導員教學研究經驗與實務，落實輔導員與教師「專業對話」、「課程設計」、「教學研究」、「示範教學」、「經驗分享」與「成果發表」之成長模式，提升輔導員專業素養，結合本市各校教師學習社群的運作，促進教師專業發展。

三、激勵輔導員研發海洋教育議題與資訊教育融入式教學，建置數位教材資料庫，結合各校優質化數位教育環境，達到教師運用資訊素材融入教學目標，活化海洋教育之教學效能。

四、提升輔導員教學多樣化及服務多元化，進行「教學演示」、「到校輔導」、「教學研究」、「課室觀察」及經驗分享，以達到教學輔導效能全面性。

五、積極規劃教師系統化課程、領導人專業成長方案、議題小組社群發展，提供學校備課、觀課、議課之服務，達到本市海洋教育工作推展之目標。

伍、輔導模式及服務內涵

- ㄧ、教學演示與課室觀察計畫

(一)目標：

1.提倡輔導員進行教學觀摩，精進教學能力，改進教學技巧。

2.鼓勵輔導員進行教室觀察，發現教學問題，改善教學品質。

3.激勵輔導員教學專業成長，分享教學理念，提升教學效能。

(二)實施方式：教學演示觀摩與課室觀察。

(三)辦理時間：

| 場次 | 時 間 | 主 題 | 地 點 | 教學對象 | 教學者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107年3月 | 美麗海洋健康飲食 | 興國國小 | 二年級 | 徐文義 |
| 2 | 107年4月 | 我愛鯨豚 | 山腳國中 | 八年級 | 蔡雯怡 |
| 3 | 107年5月 | 阿嗚！哦～海洋 | 觀音高中 國中部 | 九年級 | 李嘉琳 |
| 4 | 107年6月 | 均衡飲食～飲食指南 | 竹圍國小 | 五年級 | 李怡芬 |
| 5 | 107年9月 | 傾聽海音 | 元生國小 | 三年級 | 林宜芃 |
| 6 | 107年10月 | 海浪的招換者 | 青埔國小 | 四年級 | 謝惠敏 |
| 7 | 107年11月 | 認識紅樹林 | 興國國小 | 六年級 | 楊玟玲 |
| 8 | 107年12月 | 海水裡的阿基米德 | 觀音高中 國中部 | 七年級 | 李嘉琳 |
| 9 | 107年3月 | 太平公主遇到安達魯西亞 | 元生國小 | 三年級 | 林宜芃 |
| 10 | 107年4月 | 我愛鯨豚 | 山腳國中 | 八年級 | 蔡雯怡 |
| 11 | 107年5月 | 阿嗚！哦～海洋) | 青埔國小 | 四年級 | 謝惠敏 |
| 12 | 107年6月 | 均衡飲食～飲食指南 | 竹圍國小 | 五年級 | 李怡芬 |

(四)預期效益：

1.透過教學觀摩，精進教學能力，改進教學技巧。

2.經由教室觀察，發現教學問題，改善教學品質。

3.提供對話平台，分享教學理念，提升教學效能。

4.建立分享機制，促進專業發展，落實專業提昇。

- 二、輔導員到校服務參與備課、觀課、議課計畫

- (一)目標：

- 1.引進學習共同體教學理念，精進領域教師課堂活化教學之能力，提升教學品質。

- 2.鼓勵輔導員與學校備課、教室觀察活動，發現教學問題，改善教學品質增進精進教學能力，改進教學技巧。

- 3.激勵輔導員主動服務，分享教學理念，提升教學效能。

- 4.達到共同備課為開端，公開觀課為過程，共同議題為交流，教學省思為成長之目的。

- 5.三年內完成全市247所國中小，輔導員到校服務參與備課、觀課、議課之服務。

(二)輔導員到校服務參與備課、觀課、議課詢問表(如下表)：

桃園市國民教育輔導團海洋教育議題輔導小組

輔導員到校服務參與備課、觀課、議課申請表

| 學 校 |  | 區 國中(小) |
| --- | --- | --- |
| 希望輔導員參與 |  | □備課 □觀課 □議課 (□選可複選) |
| 海洋教育融入-學習領域 |  | 學習領域 |
| 校方排定服務時間 |  | 年 月 日上、下午 時 分 |
| 實施期程希望提供服務內容請於□選 |  | □輔導員教學 □課程資料 □領域課程規劃 □課程專題研討 □課程計畫編修實務 □教材選編 □能力指標的轉換及分析 □自編教材實務 □其他(請簡要填寫)： |
| 服務小組人員 | 召(副)集人： 輔導員： |  |

備註：本表填妥後請傳真至興國國小(海洋教育議題輔導小組)4258151

(三)輔導員到校服務參與備課、觀課、議課區域分配表

| 項次 | 時間 | 服務區域 | 召(副)集人 | 輔導員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107年2月~107年6月 | 復興、大溪區各國中小 | 副召集人 姜禮琪校長 | 徐文義 |
| 2 | 107年2月~107年6月 | 大園、觀音區各國中小 | 副召集人 李培濟校長 | 徐文義 |
| 3 | 107年2月~107年6月 | 新屋、楊梅區各國中小 | 副召集人 姜禮琪校長 | 謝惠敏 |
| 4 | 107年2月~107年6月 | 蘆竹、龜山區各國中小 | 副召集人 薛淑芬校長 | 蔡雯怡 |
| 5 | 107年2月~107年6月 | 龍潭區各國中小 | 副召集人 姜禮琪校長 | 李嘉琳 |
| 6 | 107年2月~107年6月 | 桃園區各國中小 | 副召集人 薛淑芬校長 | 李怡芬 |
| 7 | 107年2月~107年6月 | 平鎮區各國中小 | 召集人 林正義校長 | 林宜芃 |
| 8 | 107年2月~107年6月 | 中壢區各國中小 | 召集人 林正義校長 | 楊玟玲 |
| 9 | 107年2月~107年6月 | 八德區各國中小 | 副召集人 李培濟校長 | 徐文義 |

(四)預期效益：：

1.透過教學觀摩，精進教學能力，改進教學技巧。

2.經由教室觀察，發現教學問題，改善教學品質。

3.提供對話平台，分享教學理念，提升教學效能。

4.建立分享機制，促進專業發展，落實專業提昇。

陸、105年度推動各項工作的成效與省思

(ㄧ)105年度國教輔導團海洋教育議題輔導小組，協同本市海洋教育資源中心辦理本市海洋教育議題推廣事務與課綱微調宣導，除辦理教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫，同時本市海洋教育推廣計畫，實施成效如下表所列：

桃園市國民教育輔導團海洋教育議題輔導小組105年專業成長計畫執行成效

| 項次 | 計畫項目 | 辦理場次 | 實施 對象 | 參加人次 | 滿意 度 | 執行成效 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 教務主任及教學組長海洋教育知能研習 | 1 | 國中小教務主 任 | 42 | 95% | (一)讓教務主任及教學組長透過 實地踏訪，了解他縣市海洋 教育議題推動方式。 (二)了解海洋教育課程推動所需 素材、資料、教材、教案等 資料參考來源。 |
| 二 | 海洋山林文化藝術巡迴展 | 10 | 國中小學生、教師、家長 | 3267 | 86% | (一)透過課程活動參觀展覽，提 升海洋教育學習成效。 (二)結合社區推廣藝文活動，培 養人文素養發展學校課程特 色。 (三)讓參觀者了解在地的海洋生 態。 |
| 三 | 海洋教育課程領導人專業增能學習活動 | 1 | 國中小 校長 | 42 | 92% | (一)吸取他縣市海洋教育課程推 動經驗與方式。 (二)踏推動本市海洋教育課程之 參考。 |
| 四 | 種子教師實作學習活動 | 1 | 國中小 教師 | 42 | 91% | (一)增進種子教師之海洋教育專 業之能與素養，提升課程發 展能力。 (二)透過戶外踏查、觀察之實際 體驗學習，激發知海、 愛 海、親海之目標。 |
| 五 | 海洋教育執行會議 | 20 | 海洋教育執行小組暨海洋教育輔導團員 | 365 | 90% | (一)暸解推動海洋教育方案及執 行之概況，作為檢討改進之 參考依據。 (二)協助學校推展海洋教育工作 ，並提升教師教學品質與學 生學習成效。 |
| 六 | 海洋教育演示教學觀摩會 | 8 | 國中小 教師 | 112 | 86% | (一)增進教師專業知能與素養， 提升海洋教育課程發展能 力。 (二)分享創新教學之研發心得， 激發教師同儕行動研究意 願。 |
| 七 | 教材研發 | 1 | 國中 教師 | 80 | 92% | (一)研發創新教材推動本市海洋 育課程。 (二)深化教師海洋教育之專業素 養，進而推動海洋教育教學 課程素材。 (三)鼓勵教師教學研究，精進教 師課堂教學能力。 (四)推動教師同儕團隊合作，激 勵教師專業成長。 |
| 八 | 桃園市濱海植物現況調查之研究 | 1 | 國中小教師 | 287 | 86% | (一)對本市濱海植物現況之認 識，進而欣賞海洋之美，關 懷與促進海洋之永續發展。 (二)濱海植物種類研究。 |

二、工作成效：

(一)教學資源分享網絡建置：本市目前透過桃園市政府教育局官方網站為主要網絡溝通平台，連結至議題小組網頁，透過網絡做為研習資訊、局務事項公告、重大政策宣導以及教學資源的提供。目前教學資料關於海洋教育議題小組部分有數位影音資料庫、教學網，提供輔導員及教師分享教案、創意教學活動、教學素材與網路資源的平台。

網站建置如下：http://www.tyc.edu.tw/boe/main.php

(二)政策宣導：關於教育部堆動的教育重大政策如精進國民中學及國民小學教學品質、海洋教育素養指標的推動及教育局的重要教育活動，輔導團透過分區巡迴輔導、全市研習或領域網頁中，將政策或活動理念透過座談會的形式，以達到宣導的效果。

(三)教學示範：本議題小組於每年度以到校服務4場教學示範，另於到校輔導二場教學演示，成果透過網路供全市教師觀看。

(四)教師專業研習：本領域於105年度以工作坊方式邀請專家或第一線優秀老師

帶領大家實際操作，產出教材教法或針對以材質為主題創作海洋教育藝術作

品及教材作品。

(五)輔導團員專業成長：每兩週之週四召開專業成長，規劃教師研習內容、教學

現場問題發現彙整、教學經驗分享、網路平台操作、行動研究及教學課程設。

三、推動省思：

105年度各項課程與教學推動工作過程中所收集之問題彙整、分析後，發現共同之重點在於任課教師對於海洋教育議題如何融入課程及教案設計、教材研發等問題。此關係在於海洋教育議題屬課程融入，在目前教育現場教師比較不了解如何切入課程，應朝向種子教師的培訓及推展海洋教師專長認證，而團務的推動需面臨這個挑戰並與以克服。

柒、107年2月-107年7月度推動重點與行動方案

ㄧ、107年2月-107年7月計畫以辦理「海洋教育在地話教學研究教師團隊實

施計畫」，成立海洋教育在地話教學研究教師團隊，進行「課程教學改進方案」

之研究，精進本市國民小學課程與教學品質。結合教學研究與輔導團團務運

作，豐富教師在職進修專業成長資源，提高服務績效，引導各校革新教學、提

昇課程與教學效能。

另外教師研究社群雖已進行多年，但因人力及資源有限，未能全面普遍進

行觀念的溝通與導正，多數教育人員仍認為海洋教育就是教導學生認識海洋而

已。忽略課程中最重要的精髓是學生在老師設計的教學過程中所體驗及觸動的

感受與情意。據此，105年度除了於到校輔導、教學演示中推動各項教學輔導

外，並從103年度年至105年度加入「到校服務」，服務教師之專業能力，增

強教師對海洋教育教學技巧及教材運用於課堂教學之技能，激發學生好奇心及

觀察力，主動探索和發現問題，並積極運用所學的知能於生活中。

- 二、需求評估

- 本年度計畫將對應105年度計畫，辦理專業增能講座、專業研討、創新教學設計、校際策略聯盟、到校輔導、教學演示、海洋教育體驗系列課程外，更積極規劃教師系統化課程領導人專業成長方案、議題小組社群發展、提供學校備課、觀課議課之服務，達到本市海洋教育工作推展之目標。

- 三、實施策略

1.理念倡導

(1)辦理教務主任及教學組長西部海洋戰略地形現況踏訪。

(2)辦理校長海洋教育體驗交流學習活動。

(3)辦理學校社區海洋山林文化藝術巡迴展系列活動。

(4)建置充實海洋教育網頁。

(5)設置諮詢專線，提供諮詢服務。

2.專業實踐

(1)辦理教師「海洋教育」多元成長－課程設計工作坊。

(2)辦理課程與教學訪視。

3.充實設備

(1)本市資源中心永安國小－e化教學網站建置。

(2)建置、添購所需之各項設備－參考教材、書籍、教學媒體。

4.創新發展

(1)邀請教學優良教師進行示範教學及教學心得分享。

(2)甄選以專業、創新為主之優良教學活動設計。

(3)藻礁小小導覽解說員培訓。

(4)輔導員至學校到校服務，參與備課、觀課、議課五年計畫。

5.研究調查

(1)持續調查教育資源－沿革、地理、旅遊、休閒觀光……等。

(2)桃園市漁獲市場現況調查。

(3)彙整海洋教育相關課程資料。

6.策略聯盟

(1)與大專院校策略聯盟，共享資源與尋求協助。

(2)共組「衛星學校」、「夥伴學校」。

(3)辦理山海交流推廣活動。

(4)辦理學生親海遊學-認識濱海生物植物活動。

7.整合評鑑

(1)召開工作執行小組會議，提出檢討、修正年度計畫

(2)結合教育部成果會報與訪視建立回饋機制。

(3)透過教育局督導蒞校訪視，提升教師教學效能。

- (4)辦理成果發表，出版成果專輯。

8.摘要表

| 桃園市107年十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫 海洋教育議題輔導小組專業成長計畫摘要表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 計畫 名稱 | 內容概述 | 實施時程 | 經費預算數 | 實施方式 （請參考說明二） | 備註 （頁碼） |
| 一 | 海洋教育課程領導人專業增能學習活動 | 經由參訪方式讓校長吸取他縣市海洋教育課程推動經驗與方式。 深化校長海洋教育之專業素養，進而推動本市海洋教育課程之參。 | 107年4月 27、28日 | 67,900元 | 5 | P21 |
| 二 | 教務主任及教學組長海洋教育增能活動 | (一)藉由踏訪活動了解西部海洋戰略地形現況。 (二)了解台灣海洋戰略地形運用於課程推動所需素材、資料、教材、教案等資料參考。 | 107年 5月22日 | 33,260元 | 5 | P25 |
| 三 | 桃園市漁獲市場現況調查 | (一)桃園市漁獲 市場現況。 (二)桃園市漁獲 市場魚種研究。 | 107年 2月~12月 | 100,500元 | 8行動研究 | P27 |
| 四 | 國民中小學海洋教育教材研發 | (一)經由蒐集調查本市之海洋教育資源，整合提供海洋教育環境。 研發創新教材推動本市海洋教育課程。 (二)深化教師海洋教育之專業素養，進而推動海洋 教育教學課 程素材。 | 107年 2月~12月 | 50,000元 | 6 | P30 |
| 五 | 種子教師實作學習活動 | (一)協助各國中小海洋教育課程運作與發展。 (二)規劃交流機制，了解外縣市海洋教育課程推動解及本市海洋教育績優學校參訪。 (三)提供各校種子教師經由工作坊進行專業對話及經驗交流。 協助完成海洋教育融入課程之計畫。 (四)針對課綱微調納入研習內容。 (五)規劃多元創意課程研發與增能活動，及課程評量實施策略之應用。 | 107年7月12~14日 | 102,100元 | 5 | P37 |
| 六 | 教學研究教師學習社群 | 一、透過教師研究團隊之推廣，發揮教師輔導專業知能，建立研發課程的機制，並落實海洋教育議題課程實施。 二、利用資訊科技分享海洋教育課程教學設計，建立海洋教育新興議題之教學設計分享平台，達到教學資源共享目標。 三、藉由教案設計研究，落實海洋教育能力指標，達成海洋教育親海、知海、愛海的課程目標。 四、透過研習分享課程架構之設計及資訊教學媒材之使用，協助市內教師在實施海洋教育課程教學，有效達成精進教學效能之目標。 | 107年2月~107年12月 | 100,000元 | 6 |  |
| 由教育部國民及學前教育署專款項下支應 |  |  |  | 453,760元 |  |  |

【說明二】請依各計畫實施方式填寫代碼1代表專題演講2代表授課議課3代表備課討論4代表對話座談5代表交流觀摩6代表實作演練7代表踏查體驗8代表其他並說明

捌、附件

附件一

桃園市國民教輔導團海洋教育議題輔導小組辦理

海洋教育課程領導人專業增能學習活動實施計畫

壹、依據

一、教育部海洋教育政策白皮書及106-110年海洋教育執行計畫。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

四、桃園市辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

貳、緣起

經由參訪學習方式讓課程領導人吸取他縣市海洋教育課程推動經驗與方式，

深化課程領導人海洋教育之專業素養，進而推動本市海洋教育課程之參考。

參、目標與行動策略：

一、目    標：校際、城鄉鎮之交流參訪，領略多樣化的海洋風貌。

二、行動策略：藉由課程領導人現場探索－體驗學習，參訪瞭解海洋生態大觀。

三、計畫特色：透過參訪他縣市海洋教育資源中心支援教學方式及課程領導人於

學校扮演課程領導者經驗分享。

肆、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：興國國小

四、協辦學校：大園國中、永安國小

伍、實施期程：

一、辦理時間：107年4月27-28日(暫訂，視講師及當時天候狀況調整)。

二、實施期程表：

| 期程 策略階段 | 105.10 | 105.11 〜 107.01 | 107.02 〜 107.04 | 107.05 〜 1076.07 | 107.08 〜 107.10 | 106.10 〜 107.11 | 106.12 〜 107.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）焦點問題凝聚主題 | 擬定106-107年度計畫 |  |  |  |  |  |  |
| （二）實施各項計畫 |  | 連絡參訪資源中心及學校 | 1.印製參訪手冊。 2.辦理活動。 |  |  |  |  |
| （三）計畫評估 與彙整成果 |  |  |  | 活動成果撰寫 |  |  |  |
| （四）辦理成果發表 |  |  |  | 成果發表 |  |  |  |

三、焦點問題與凝聚主題

（一）期程：105年10月。

（二）辦理重點：針對上年度反應意見及建議進行修正與改進並擬定106-107上半年度計畫。

四、實施各項計畫

（一）期程：107年3月~4月。

（二）辦理重點：

1.107年2月連絡參訪資源中心及學校。

2.107年3月中旬索取參訪資料，以利印製參訪手冊。

3.107年4月27-28日辦理活動。

五、計畫評估與彙整成果

（一）期程：107年5月。

（二）辦理重點：完成活動成果撰寫。

六、成果發表

（一）期程：107年6月。

（二）辦理重點：將成果發表於輔導團網站供全市課程領導人及教師點閱。

陸、辦理地點

一、集合地點：興國國小中廊。

二、活動地點：彰化縣、雲林縣。

柒、活動對象：國民中小學課程領導人

捌、活動內容：課程如附表一。

玖、成效評估：

一、涵養課程領導人海洋教育的相關知能，提升海洋教育課程學習成效。

二、透過校際、城鄉鎮之交流參訪，擴展海洋生態學習面向視野。

三、設計體驗活動課程，達成親近熱愛瞭解海洋願景。

拾、經費來源：教育部國民及學前教育署專款項下支應，概算如附表二。

附表一：

海洋教育課程領導人專業增能學習活動課程表

| 日期 時間 | 4月27日 | 4月28日 |
| --- | --- | --- |
|  | 星期四 | 星期五 |
| 08：00 ~ 08：30 | 報到 |  |
| 09：00~11：00 | 課程名稱與內涵： 台灣西部海岸線地理地質概說 講師：馬鞍藤工作室 莊春菊老師 | 課程名稱與內涵： 1.本校海洋教育課程如何 融入各學習領域 2.推動特色課程(海洋之 星)實施方式與課程規劃 講師：雲林縣東光國小 林禾堅校長 |
| 11:00~12:00 | 課程名稱與內涵： 探討芳苑鄉潮間帶 講師：馬鞍藤工作室 莊春菊老師 |  |
| 12：00~13：30 | 午餐 |  |
| 13：30~17：00 | 課程名稱與內涵： 分享彰化縣芳苑鄉海洋教育融入在地化課程 講師：芳苑國小 吳偉誠校長 | 賦歸 |
| 18:00~19:30 | 晚餐(心得分享) |  |

附表二：

| 海洋教育課程領導人專業增能學習活動經費概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 9 | 小時 | 14,400 | 外聘 |
| 2 | 交通費 | 15,000 | 2 | 天 | 30,000 |  |
| 3 | 印刷費 | 100 | 42 | 份 | 4,200 |  |
| 4 | 膳費 | 200 | 84 | 人次 | 16,800 | 早餐40元、中、晚餐各80元 |
| 5 | 雜支 | 2,500 | 1 | 式 | 2,500 | 5%以內 |
| 合計 |  | 67,900 |  |  |  |  |

附件二

桃園市國民教輔導團海洋教育議題輔導小組辦理

教務主任及教學組長海洋教育增能活動實施計畫

壹、依據

一、教育部海洋教育政策白皮書及106-110年海洋教育執行計畫。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

四、桃園市辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

貳、緣起

經由實地踏訪學習方式讓教務主任及教學組長了解台灣海洋戰略位置，進而

於課程推動、教材撰寫等參考資源，深化教務主任及教學組長海洋戰略之專業素

養，進而推動本市海洋教育課程。

參、目標與行動策略：

一、目    標：實地踏訪及交流，領略多樣化的海洋戰略地形風貌。

二、行動策略：藉由教務主任及教學組長現場探索－體驗學習，參訪瞭解海洋生

態大觀及臺灣海洋戰略地形。

三、計畫特色：透過實地踏訪海臺灣海洋戰略地形及參訪他縣市海洋教育資源中

心支援教學方式於學校扮演課程推動經驗分享者。

肆、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：興國國小

四、協辦學校：大園國中、永安國小

伍、實施期程：

一、辦理時間：107年5月22日(暫訂，視講師及當時天候狀況調整)。

二、實施期程表：

| 期程 策略階段 | 105.10 | 105.11 〜 107.01 | 107.02 〜 107.04 | 107.05 〜 107.07 | 106.08 〜 106.10 | 106.10 〜 106.11 | 106.12 〜 107.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）焦點問題凝聚主題 | 擬定106年度計畫 |  |  |  |  |  |  |
| （二）實施各項計畫 |  | 連絡參訪資源中心及學校 | 印製參訪手冊。 | 辦理活動。 |  |  |  |
| （三）計畫評估 與彙整成果 |  |  |  | 活動成果撰寫 |  |  |  |
| （四）辦理成果發表 |  |  |  | 成果發表 |  |  |  |

三、焦點問題與凝聚主題

（一）期程：106年10月。

（二）辦理重點：針對上年度反應意見及建議進行修正與改進並擬定106年度計畫。

四、實施各項計畫

（一）期程：107年3月~5月。

（二）辦理重點：

1.107年2月連絡參訪資源中心及學校。

2.107年3月中旬索取參訪資料，以利印製參訪手冊。

3.107年5月22日辦理活動。

五、計畫評估與彙整成果

（一）期程：107年6月。

（二）辦理重點：完成活動成果撰寫。

六、成果發表

（一）期程：107年6月。

（二）辦理重點：將成果發表於輔導團網站供全市教務主任及教學組長及教師

點閱。

陸、辦理地點

一、集合地點：興國國小中廊。

二、活動地點：宜蘭縣。

柒、活動對象：國民中小學教務主任及教學組長

捌、活動內容：課程如附表一。

玖、成效評估：

一、涵養教務主任及教學組長海洋教育的相關知能，提升海洋教育課程學習

成效。

二、透過校際、城鄉鎮之交流參訪，擴展海洋生態學習面向視野。

三、設計體驗活動課程，達成親近熱愛瞭解海洋願景。

拾、經費來源：由教育部國民及學前教育署專款項下支應，概算如附表二。

附表一：

教務主任及教學組長海洋教育增能活動課程表

| 日期 時間 | 5月22日 |
| --- | --- |
| 07：00－07：30 | 報到 |
| 09：00～12：00 | 課程名稱與內涵： 一、海洋教育課程推動 二、了解資源中心學校如何支援及配合學校推動海 洋教育議題，另為傳承在地的漁業文化，在校 內成立漁史文物室之經過。 講師： 服務單位：南安國中 姓 名：林惠珠校長 |
| 12：00－13：00 | 午餐 |
| 13：00－16：00 | 課程名稱與內涵： 一、豆腐岬海岸戰略地形探討 二、了解蘇澳軍港地形戰略優勢。 三、探討中新世廬山層岩性以板岩與千枚岩。 講師： 服務單位：馬鞍藤工作室 姓 名：謝健山先生 |

附表二：

| 教務主任及教學組長海洋教育知能研習經費概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 6 | 時 | 9,600 | 外聘 |
| 2 | 交通費 | 15,000 | 1 | 天 | 15,000 |  |
| 3 | 膳費 | 80 | 42 | 人次 | 3,360 |  |
| 4 | 印刷費 | 100 | 42 | 人次 | 4,200 |  |
| 5 | 雜支 | 1,100 | 1 | 式 | 1,100 | 5%以內 |
| 合計 |  | 33,260 |  |  |  |  |

附件三

桃園市國民教輔導團海洋教育議題輔導小組辦理

桃園市漁獲市場現況調查實施計畫

壹、依據

一、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中學及

國民小學教學品質要點。

二、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學

品質計畫。

三、桃園市106年度辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教

學品質國民教育輔導團團務運作實施計畫。

貳、緣起

社會現代化，腳步國際化，學校教育的內涵與方式也要有所因應，才能統整各領域之教學，將科技資訊適切的融入，藉以激發學生的創意，培養會思考會解決問題的生活能力。

本市沿海鄉鎮特殊的地理環境，蘊藏無限資源與生機，若將規劃為活潑、生動、創新、多元的教學活動及透過情境教育的布置，讓師生對海洋生態與海洋資源能有深切的了解，進而善盡一己之心力，共同創造更精緻的海洋文化，達到永續利用海洋，共創生生不息，深耕桃園教育的願景，不僅讓九年一貫課程的實施更有具體的效益，更能培養出尊重生命的態度，了解到人與社會、文化和生態環境的多元交互關係，展現出在地海洋教育的特色，這是值得我們去努力的課題。

參、目標與行動策略：

一、目    標：培養本市師生對本市漁獲市場現況之認識，進而了解海洋經濟及魚種，關懷與促進海洋之永續發展。

二、行動策略：

(一)蒐集、拍攝市內漁獲市場現況照片，建立完整的漁獲市場資料

進行研究分析。

(二)了解漁獲市場魚種，製作成果分送各校供教師教學之使用。

三、計畫特色：發展海洋教育多元化的融入教學方式。

肆、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：興國國小

四、協辦學校：大園國中、永安國小

伍、實施期程：

一、辦理時間：107年2~107年7月(暫訂，視講師及當時天候狀況調整)。

二、實施期程表：

| 期程 策略階段 | 106.10 | 107.02 〜 107.03 | 107.04 〜 107.07 | 106.08 〜 106.10 | 106.11 〜 107.02 | 107.03 〜 107.06 | 107.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）焦點問題 凝聚主題 | 擬定106-107年度計畫 |  |  |  |  |  |  |
| （二）實施各項計畫 |  | 擬定蒐集、拍攝地點 | 進行蒐集、拍攝工作 | 市場資料蒐集分析 | 進行研究分析 | 1.進行研究分析 2.內容檢視 |  |
| （三）計畫評估 與彙整成果 |  |  |  |  |  | 活動成果撰寫 |  |
| （四）辦理成果發表 |  |  |  |  |  |  | 成果發表 |

三、焦點問題與凝聚主題

（一）期程：105年10月。

（二）辦理重點：針對上年度反應意見及建議進行修正與改進並擬定

106-107年度計畫。

四、實施各項計畫

（一）期程：107年2 ~107年7月。

（二）辦理重點：

1.107年2月~3月理(緒)論與實務調查。

2.4月~10月現況調查發現。

3.11月~107年2月漁獲市場魚種與海洋環境變遷關聯性。

4.3月~6月漁獲市場現況運用於教學上。

五、計畫評估與彙整成果

（一）期程：107年7月。

（二）辦理重點：活動成果撰寫。

六、成果發表

（一）期程：107年7月。

（二）辦理重點：將成果放置於資源中心及於輔導團網站發表。

陸、辦理地點：興國國小及本市漁獲市場。

柒、活動對象：本市國民中小學教師及輔導團員

捌、活動內容：建置充實本市海洋教育相關資料，提供教學諮詢之服務。

玖、成效評估：

一、建置充實本市海洋教育相關資料，提供教學諮詢之服務。

二、量的成效：鼓勵各校教師參閱海洋教育執行成果。

三、質的成效：落實海洋教育之推動工作，提升學生學習成效。

四、讓教師與學生了解海洋經濟及日常生活中所食用的海洋漁種

拾、經費來源：由教育部國民及學前教育署專款項下支應，概算如附表一。

附表一：

| 桃園市漁獲市場現況調查經費概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 諮詢費 | 2,000 | 3 | 次 | 6,000 | 專家學者諮詢 |
| 2 | 印刷費 | 300 | 300 | 套 | 90,000 | 研究成果印製分發至全市各國中小 |
| 3 | 雜支 | 4,500 | 1 | 式 | 4,500 | 5%以內 |
| 合計 |  | 100,500 |  |  |  |  |

附件四

桃園市國民教輔導團海洋教育議題輔導小組辦理

- 國民中小學海洋教育教材研發實施計畫

壹、依據

一、教育部海洋教育政策白皮書及106-110年海洋教育執行計畫。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

四、桃園市辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

貳、緣起

經由蒐集調查本市之海洋教育資源，整合提供海洋教育環境。研發創

新教材推動本市海洋教育課程，深化教師海洋教育之專業素養，進而推動

本縣海洋教育課程之參考。

參、目標與行動策略：

一、目    標：。

(一)蒐集調查本市之海洋教育資源，整合提供海洋教育環境。

(二)提升輔導人員之海洋教育知能，發展在地海洋教育課程。

(三)結合社區、學術機構支援網絡，提升聯盟資源共享成效。

(四)加強校際、縣市之間交流參訪，分享採擷海洋教育經驗。

二、行動策略：藉由課程規劃、內容與教學活動設計的統整及教材蒐集分配整理

分析。

三、計畫特色：運用於教師系統化課程領導人專業成長方案、議題小組社群發展、

提供學校備課、觀課、議課之服務，達到本市海洋教育工作推展

之目標。

肆、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：興國國小

四、協辦學校：大園國中、永安國小、竹圍國小

伍、實施期程：

一、辦理時間：107年2月~107年7月(暫訂，視講師及當時天候狀況調整)。

二、實施期程表：

| 期程 策略階段 | 105.10 | 107.02 〜 107.04 | 107.05 〜 107.07 | 107.08 〜 107.10 | 107.11 〜 108.01 | 107.02 〜 107.07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 焦點問 題凝聚主題 | 擬定105年度計畫 |  |  |  |  |  |
| （二）實施各項計畫 |  | 1.課程設計構想和理念 2.課程實施規畫 | 1.課程規劃、內容與教學活動2.設計的統整 | 1.課程規劃、內容與教學活動2.設計的統整 | 1.教材蒐集分配整理 2.教學活動設計及實施 |  |
| （三）計畫評估 與彙整成果 |  |  |  |  | 活動成果撰寫 | 數位化資料整合管理 |
| （四）辦理成果發表 |  |  |  |  |  | 成果發表 |

三、焦點問題與凝聚主題

（一）期程：105年10月。

（二）辦理重點：針對上年度反應意見及建議進行修正與改進並擬定106-107年度計畫。

四、實施各項計畫

（一）期程：107年2月~107年7月。

（二）辦理重點：課程規劃、內容與教學活動設計的統整。

五、計畫評估與彙整成果

（一）期程：107年5月。

（二）辦理重點：完成活動成果撰寫。

六、成果發表

（一）期程：107年6月。

（二）辦理重點：將成果發表於輔導團網站供全市教師點閱。

陸、辦理地點：竹圍國小

柒、活動對象：全校師生

捌、活動內容：如附表一

玖、成效評估：

一、教師參與教學設計、開發教學媒材。

二、進行班級現場教學，並辦理教師教學課程分享研討會。

三、透過國中小海洋教育網站，提供市內教師進行海洋教育融入課程教學

時多樣性之選擇參考。

四、提供學校備課、觀課、議課之教材與教法。

拾、經費來源：由教育部國民及學前教育署專款項下支應，概算如附表二。

附表一：

國民中小學海洋教育教材研發課程表

| 工作項目 | 負責人 | 參與輔導員 | 實施期程 |
| --- | --- | --- | --- |
| 課程設計構想和理念 | 賀采利 | 徐文義 | 107年2月～4月 |
| 課程規劃、內容與教學活動設計的統整 | 李怡芬 | 蔡雯怡 | 107年5月～7月 |
| 教材蒐集分配整理 | 李怡屏 | 李嘉琳 | 107年8月～10月 |
| 能力指標分析統整 | 李怡屏 | 徐文義 | 107年8月～10月 |
| 課程實施規畫 | 李怡芬 | 蔡雯怡 | 107年8月～10月 |
| 教學活動設計及實施 | 李怡屏 林柏君 蘇秀慧 李建宏 劉義揚 呂昌澤 蔡進斌 施慧雅 | 李嘉琳 | 107年2月～ 107年7月 |
| 數位化資料整合管理 | 林柏君 | 蔡雯怡 | 107年6月 |
| 教學資源資料印製 | 李怡屏 | 林宜芃 | 107年6月 |
| 教學研討與修正 針對2梯次之現場教學進行教學研討及擬訂修正策略 | 李怡芬 | 全體輔導員 | 107年5月 |
| 出版成果冊 | 李怡芬 |  | 107年6月 |

附表二：

| 國民中小學海洋教育教材研發經費概算表(107.02～107.7) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 8 | 小時 | 6,400 | 教學觀摩研討會內聘教師8場*1小時 |
| 2 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 研習用之參考資料及書籍等 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 108 | 人/次 | 10,800 | 教學觀摩研討會 8場x10人次+成果資料28人份 |
| 4 | 場地佈置費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 |  |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 | 800 | 5%以內 |
| 合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |

| 國民中小學海洋教育教材研發經費概算表(107.01～107.7) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 800 | 8 | 小時 | 6,400 | 教學觀摩研討會內聘教師8場*1小時 |
| 2 | 教材教具費 | 4,000 | 1 | 式 | 4,000 | 研習用之參考資料及書籍等 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 108 | 人/次 | 10,800 | 教學觀摩研討會 8場x10人次+成果資料28人份 |
| 4 | 場地佈置費 | 3,000 | 1 | 式 | 3,000 |  |
| 5 | 雜支 | 800 | 1 | 式 | 800 | 5%以內 |
| 合計 |  | 25,000 |  |  |  |  |

附件五

桃園市國民教輔導團海洋教育議題輔導小組辦理

- 種子教師實作學習活動實施計畫

壹、依據

一、教育部海洋教育政策白皮書及106-110年海洋教育執行計畫。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

四、桃園市辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。。

貳、緣起

本活動辦理三年共培訓市內教師，約120位成為導覽解說員，以利協助教師發展海洋教育議題之課程與實施策略。更讓教師了解本市沿海人文、社會、生物、植物、地形等與他縣市的差異性，增長教師海洋教育專業素養與知能。

參、目標與行動策略：

一、目    標：透過實地踏查體驗、觀察、討論，協助教師發展海洋教育議題之課程與實施策略。

二、行動策略：藉由現場探索－體驗學習，瞭解台灣海岸線地形及生態大觀。

三、計畫特色：透過參訪他縣市學校海洋教育推動成果及實地踏查體驗、觀

察臺灣海岸線地形與生態。

肆、辦理單位

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：興國國小

四、協辦學校：大園國中、永安國小

伍、實施期程：

一、辦理時間：107年7月12-14日(暫訂，視講師及當時天候狀況調整)。

二、實施期程表：

| 期程 策略階段 | 106.10 | 106.11 〜 107.01 | 107.02 〜 107.04 | 107.05 〜 107.07 | 107.08 〜 107.10 | 107.11 〜 107.12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）焦點問題 凝聚主題 | 擬定106年度計畫 |  |  |  |  |  |
| （二）實施各項計畫 |  |  | 連絡講師 | 印製研習手冊。 | 辦理活動 |  |
| - 計畫評估與彙整成果 |  |  |  |  | 活動成果撰寫 |  |
| （四）辦理成果發表 |  |  |  |  | 成果發表 |  |

三、焦點問題與凝聚主題

（一）期程：106年10月。

（二）辦理重點：

1.針對上年度反應意見及建議進行修正與改進並擬定105年度

計畫。

2.繼續培養本市教師成為海洋生態導覽解說之ㄧ員。

四、實施各項計畫

（一）期程：107年4月~7月。

（二）辦理重點：

1.107年4月連絡解說員講師。

2.107年7月中旬索取研習資料，以利印製參訪手冊。

3.107年7月12-14日辦理活動。

五、計畫評估與彙整成果

（一）期程：107年8月。

（二）辦理重點：完成活動成果撰寫。

六、成果發表

（一）期程：107年8月。

（二）辦理重點：將成果發表於國教輔導團網站供全市教師點閱。

陸、辦理地點

（一）集合地點：興國國小中廊。

（二）活動地點：嘉義縣、臺南市。

柒、活動對象：本市國民中小學教師。

捌、活動內容：課程如附表一。

玖、成效評估：

一、增進教師海洋教育的專業知能，提升海洋教育課程發展能力。

二、瞭解實施策略並發展體驗課程，擴展海洋生態學習面向視野。

三、透過外縣市之參訪研討，具備海洋教育導覽解說能力。

拾、經費來源：由教育部國民及學前教育署專款項下支應，概算如附表二。

附表一：

種子教師實作學習活動課程表

| 日期 時間 | 7月12日 | 7月13日 | 7月14日 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
| 08：00 ~ 09：00 | 報到 |  |  |
| 09：00~12：00 | 課程名稱與內涵： 台灣西部海岸環境現況 講師： 姓名：謝健山先生 | 課程名稱與內涵： 如何推動海洋漁鄉特色課程活動 講師 姓名：東石國小 莊政道校長 | 課程名稱與內涵： 一、海洋教育課程推 動 二、了解學校如何支援及配合學校推動海洋教育議題。 講師： 姓名：北門國小 呂宗憲校 |
| 12：00~13：00 | 休息 |  |  |
| 13：00~16：00 | 嘉義縣海洋教育資源中心－教材研發分享及實作 講師 姓名：祥和國小 謝彩琴校長 | 臺南市海洋教育議題輔導小組－教案撰寫及研討 講師 姓名：光復國小 黃懷慧校長 | 賦歸 |
| 17:30~19:00 | 心得分享 | 心得分享 |  |

附表二：

| 種子教師實作學習活動經費概算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目（內容） | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 15 | 小時 | 24,000 | 外聘 |
| 2 | 交通費 | 15,000 | 3 | 天 | 45,000 | 1輛x3天 |
| 3 | 印刷費 | 100 | 42 | 人 | 4,200 |  |
| 4 | 膳費 | 200 | 126 | 人/次 | 25,200 | 早餐40元、中、晚餐各80元 |
| 5 | 雜支 | 3,700 | 1 | 式 | 3,700 | 5%以內 |
| 合計 |  | 102,100 |  |  |  |  |

附件六

桃園市國民教輔導團海洋教育議題輔導小組辦理

教學演示與課室觀察計畫

壹、目標：

一、提倡輔導員進行教學觀摩，精進教學能力，改進教學技巧。

二、鼓勵輔導員進行教室觀察，發現教學問題，改善教學品質。

三、激勵輔導員教學專業成長，分享教學理念，提升教學效能。

貳、實施方式：教學演示觀摩與課室觀察。

參、辦理時間：

| 場次 | 時 間 | 主 題 | 地 點 | 教學對象 | 教學者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 107年3月 | 美麗海洋健康飲食 | 興國國小 | 二年級 | 徐文義 |
| 2 | 107年4月 | 我愛鯨豚 | 山腳國中 | 八年級 | 蔡雯怡 |
| 3 | 107年5月 | 阿嗚！哦～海洋 | 觀音高中 國中部 | 九年級 | 李嘉琳 |
| 4 | 107年6月 | 均衡飲食～飲食指南 | 竹圍國小 | 五年級 | 李怡芬 |
| 5 | 1076年9月 | 傾聽海音 | 元生國小 | 三年級 | 林宜芃 |
| 6 | 107年10月 | 海浪的招換者 | 青埔國小 | 四年級 | 謝惠敏 |
| 7 | 107年11月 | 認識紅樹林 | 興國國小 | 六年級 | 楊玟玲 |
| 8 | 107年12月 | 海水裡的阿基米德 | 觀音高中 國中部 | 七年級 | 李嘉琳 |
| 9 | 107年3月 | 太平公主遇到安達魯西亞 | 元生國小 | 三年級 | 林宜芃 |
| 10 | 107年4月 | 我愛鯨豚 | 山腳國中 | 八年級 | 蔡雯怡 |
| 11 | 107年5月 | 阿嗚！哦～海洋) | 青埔國小 | 四年級 | 謝惠敏 |
| 12 | 107年6月 | 均衡飲食～飲食指南 | 竹圍國小 | 五年級 | 李怡芬 |

肆、預期效益：

一、透過教學觀摩，精進教學能力，改進教學技巧。

二、經由教室觀察，發現教學問題，改善教學品質。

三、提供對話平台，分享教學理念，提升教學效能。

四、建立分享機制，促進專業發展，落實專業提昇。

伍、成效評估：

| 參考 層面 | 目標 | 預期成效 | 評估方式 | 評估效標 | 評估工具 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 參與者反應 | 提升海洋教育議題專業知能 | 透過研討與分享，實作課程的成，提升海洋教育議題專業知能 | 意見回饋表 | 1.喜歡講師提供之海洋 教育議題資源與教材 製作。 2.互動討論發表使老師 有更多腦力激盪。 3.腦力激盪出來的各式教學模組,可以立刻使用。 | 意見回饋表 |
| 參與者學習 | 建立本市海洋教育議題教師分享機制 | 提升海洋教育議題教師知能，增進教學的技巧 | 小組討論 | 1.海洋教育議題小組網 站及海洋教育資源中 心網站分享，讓老師有 更多教學參考資料 2.其他縣巿的教材資源 帶給老師不同的啟發 | 產出教案與發表 |
| 組織的支持與改變 | 透過實作增加研習教師內化課程 | 提升海洋教育議題教師知能，增進教學技巧 | 協助發展與成長 | 藉由教材實作，更能增進教師對海洋教育議題的深切體認，並能帶回學校，進而分享各校教師 | 產出教案與發表 |
| 參與者使用新知 | 建立本巿海洋教育議題教師分享機制 | 能將研習所學帶回學校進行經驗知識分享 | 願意進行海洋教育教材教案認知與發展 | 教材實作練習讓老師也能運用在海洋教育相關領域課程上，並能帶回學校分享 | 產出教案教材與發表 |

一、透過專題研討、行動研究及教學經驗與技巧分享等「示範」與「諮詢」服

務活動，達到教師精進教學之目標。

二、能傳達課程政策、輔導團資源服務，實際協助學校解決課程推行之相關問

題。

三、服務課程領導人專業成長方案、議題小組社群發展、提供學校備課、觀課、

議課之服務，達到本市海洋教育工作推展之目標。

四、結合教育大學教授進行輔導區之輔導業務。

桃園市國民教輔導團海洋教育議題輔導小組辦理

- 教學研究教師學習社群實施計畫

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書及106-110年海洋教育執行計畫。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質要點。

四、桃園市辦理十二年國民基本教育精進國民中學及國民小學教學品質計畫。

貳、目標：

一、透過教師研究團隊之推廣，發揮教師輔導專業知能，建立研發課程的機制，並落實海洋教育議題課程實施。

二、利用資訊科技分享海洋教育課程教學設計，建立海洋教育新興議題之教學設計分享平台，達到教學資源共享目標。

三、藉由教案設計研究，落實海洋教育能力指標，達成海洋教育親海、知海、愛海的課程目標。

四、透過研習分享課程架構之設計及資訊教學媒材之使用，協助市內教師在實施海洋教育課程教學，有效達成精進教學效能之目標。

參、辦理單位：

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：桃園市政府教育局、桃園市國民教育輔導團

三、承辦單位：興國國小

四、協辦學校：大園國中、永安國小

肆、實施方式：

一、專業對話時間及課程

| 日 期 | 時 間 | 研討主題 | 講 師 | 參與輔導員 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3月23日 | 13:30-16:30 | 觀新藻礁區導覽 | 邱柏誠老師 | 徐文義老師 |
| 4月20日 | 13:30-16:30 | 觀新藻礁區多樣性生物教學研討 | 魏心怡老師 | 李怡芬主任 |
| 5月18日 | 13:30-16:30 | 觀新藻礁區多樣性生物課程設計 | 江侑璁老師 | 魏川智主任 |
| 6月1日 | 13:30-16:30 | 觀新藻礁區多樣性生物課程設計發表 | 梁淑戀老師 | 謝惠敏老師 |
| 9月28日 | 13:30-16:30 | 規劃藻礁如何融入自然與生活科技學習領域課程 | 洪佳佩老師 | 楊玟玲老師 |
| 10月12日 | 13:30-16:30 | 觀新藻礁區生態調查 | 莊于瑩老師 | 蔡雯怡主任 |
| 11月2日 | 13:30-16:30 | 真愛藻礁教案課程探討 | 劉俊啟老師 | 李嘉琳老師 |
| 11月16日 | 13:30-16:30 | 觀新藻礁教案、教材資源E化分享 | 彭淑貞老師 | 李秀娟主任 |
| 12月21日 | 13:30-16:30 | 如何檢視實施教學成效 | 林宜芃老師 | 輔導小組 |

二、教師研習實施日期：

| 項次 | 內容 | 辦理日期及時間 | 地點 | 教學者 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海洋教育融入自然與生活科技學習領域 | 5月17日 星期三下午1點至3點 | 元生國小 | 林宜芃 |
| 2 | 藻礁教案、教材E化分享 | 11月15日 星期三下午1點至3點 | 元生國小 | 江侑璁 |

三、網路平台：

1.社群教師定期將社群討論內容及教案討論上傳至領域網站，豐富社群相關資訊。桃園市國民教育輔導團： http://163.30.76.48/

2.充實網站多媒體資料庫及教學演示影片區供全市教師社群教師參考使用。桃園市海洋教育資源中心：http://www.yaes.tyc.edu.tw/ocean/html/

四、預期效益

1.達成老師在有關海洋各方面的知識有基礎的了解。

2.達成老師在海洋、海岸污染及海洋生態保育上有深度的瞭解。

3.完成有關認識海洋生態的教師教學檔案。

4.完成國中小學生學習的相關教材與學習單。

伍、經費來源：由教育部國民及學前教育署專款項下支應，概算如附表。

附表

| 教學研究教師學習社群(107.02～107.07) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
| 2 |  | 800 | 27 | 小時 | 21,600 | 內聘 |
| 3 | 出席費 | 2,000 | 3 | 人次 | 6,000 | 專家學者 |
| 4 | 講師交通費 | 300 | 1 | 式 | 300 | 核實支付 |
| 5 | 教材教具費 | 9,000 | 1 | 式 | 9,000 |  |
| 6 | 印刷費 | 100 | 76 | 份 | 7,600 |  |
| 7 | 雜支 | 700 | 1 | 式 | 700 | 5%以內 |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  |  |

| 教學研究教師學習社群(107.082～107.7) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 單位 | 總價 | 備註 |
| 1 | 講座鐘點費 | 1,600 | 3 | 小時 | 4,800 | 外聘 |
| 2 |  | 800 | 27 | 小時 | 21,600 | 內聘 |
| 3 | 出席費 | 2,000 | 3 | 人次 | 6,000 | 專家學者 |
| 4 | 講師交通費 | 300 | 1 | 式 | 300 | 核實支付 |
| 5 | 教材教具費 | 9,000 | 1 | 式 | 9,000 |  |
| 6 | 印刷費 | 100 | 76 | 份 | 7,600 |  |
| 7 | 雜支 | 700 | 1 | 式 | 700 |  |
| 合計 |  | 50,000 |  |  |  |  |