苗栗縣106年度暨106學年度教育部國民及學前教育署補助國民中小學

海洋教育資源中心維運計畫

壹、依據

一、教育部海洋教育政策白皮書。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

貳、計畫目標

- 展現並宣導海洋資源中心執行成果，以資源中心及特色學校力量永續發展在地海洋教育。

- 推廣海洋教育資源中心蒐集或發展之海洋教育相關素材，健全海洋教育資源共享平台之功能，落實學校海洋教育課程規劃與融入各學習領域教學的教育政策。

- 整合在地海洋教育資源，營造國中小海洋教育環境，增進與海洋教育各面向互動機會，提昇教師教學能力與學生學習成效。

- 結合大學、社教機構或民間機構規劃跨區策略聯盟，活絡海洋教育支援網絡及資源共享平台。

- 辦理各項體驗活動、競賽、及專訪，活化海洋教育推動精神，開創海洋新契機，共同營造台灣海洋藍海策略。

- 整合縣內各單位、中心學校及輔導團等資源，扮演海洋教育資源整合平台。

- 加強校際間及跨縣市海洋教育經驗觀摩及交流研習，提升教師、學生海洋教育知能，以落實深耕在地海洋教育。

參、辦理單位：

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：苗栗縣政府教育處

三、承辦單位：苗栗縣海口國民小學（海洋教育資源中心學校）

肆、人員組織

| 組織編制 | 姓名 | 職稱 | 現職服務機關系所 | 聯絡電話 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行政統合 小組 | 王承先 | 召集人 | 苗栗縣教育處處長 | 037-333220 |  |
|  | 徐建男 | 副召集人 | 苗栗縣教育處學管科科長 | 037-559676 |  |
|  | 游秀蘭 | 總幹事 | 苗栗縣海口國小 | 0935-667271 |  |
|  | 紀介五 | 副總幹事 | 苗栗縣外埔國小 | 0928-909701 |  |
|  | 黃永昌 | 執行秘書 | 苗栗縣海口國小 | 0933-050135 |  |
|  | 許哲彰 | 副執行秘書 | 苗栗縣海口國小 | 0928-602919 |  |
| 推廣暨課程研發編製小組 | 李秋煌 | 組長 | 苗栗縣海口國小 | 0915-623317 |  |
|  | 林智偉 | 組員 | 苗栗縣文林國中 | 0936-216406 |  |
|  | 蔡佳芬 | 組員 | 苗栗縣外埔國小 | 0939-838414 |  |
| 資訊行銷管理 小組 | 凃耀中 | 組長 | 苗栗縣海口國小 | 0963-000964 |  |
|  | 陳怡美 | 組員 | 苗栗縣海口國小 | 0911-121043 |  |
|  | 林子豪 | 組員 | 苗栗縣海口國小 | 0952-969036 |  |
| 諮詢專家 | 楊樹森 | 諮詢委員 | 新竹教育大學教授 | 0932-235944 |  |
|  | 吳靖國 | 諮詢委員 | 海洋大學教授 | (02)2462-2192 ext 2081 |  |
|  | 張正杰 | 諮詢委員 | 海洋大學助理教授 | (02)2462-2192 ext 2078 |  |
|  | 蘇宏仁 | 諮詢委員 | 新竹教育大學教授 | 03-5213132 |  |
|  | 郭家豪 | 諮詢委員 | 苗栗縣致民國中校長 |  | 國中自然領域召集人 |
|  | 謝鳴鳳 | 諮詢委員 | 苗栗縣信義國小校長 | 0933-494699 | 國小自然領域召集人 |
|  | 湯秀琴 | 諮詢委員 | 苗栗縣鶴岡中校長 |  | 國中社會領域召集人 |
|  | 徐禮安 | 諮詢委員 | 苗栗縣頭份國小校長 | 0931-326317 | 國小社會領域召集人 |
|  | 徐瑞娥 | 諮詢委員 | 退休校長 | 0919-720100 |  |
|  | 鄭清海 | 諮詢委員 | 台中縣永安國小主任 | 0928-188985 |  |
|  | 劉鐵麟 | 諮詢委員 | 南龍區漁會理事長 | 037-432023 |  |
|  | 鄭明秀 | 諮詢委員 | 通苑區漁會理事長 | 037-861171 |  |
|  | 莊松裕 | 諮詢委員 | 通霄精鹽廠管理課長 | 037-792121 |  |
|  | 洪維峰 | 諮詢委員 | 苗栗縣自然生態學會理事長 | 0933-545281 |  |
|  | 蔡岳達 | 諮詢委員 | 苗栗縣水上運動休閒觀光發展協會總幹事 | 0988-005427 |  |
|  | 許天麟 | 諮詢委員 | 荒野保護協會講師 | 0930-482829 |  |

二、組織架構圖

苗栗縣政府教育處

苗栗縣海洋教育推動工作小組

苗栗縣海洋教育資源中心

行政統合小組

推廣暨課程研發編製小組

資訊行銷管理小組

三、編制及分工

1.行政統合小組：

（1）辦理中心總務、出納、會計相關業務。

（2）編列中心年度經費運用規劃預算。

（3）整合年度海洋教育學習各項方案。

（4）辦理年度海洋教育學習教育評鑑。

（5）綜理年度本縣推動海洋教育成果活動。

（6）辦理資源中心規劃與發展各項方案。

2.推廣暨課程研發編製小組

（1）辦理全縣海洋休閒、生態體驗及藝文等推廣活動。

（2）辦理海洋教育專業研習與相關活動。

（3）辦理海洋教育教學分享活動。

（4）辦理海洋教育種子教師之培訓、輔導及督導業務。

（5）辦理海洋課程之彙編與出版事宜。

3.資訊行銷管理小組

（1）經營本縣海洋教育入口網站並管理本資源中心網頁。

（2）視聽設備管理與執行。

（3）相關活動視聽系統支援。

（4）協助建置海洋教育服務網路機制。

四、海洋教育資源中心規劃

本縣海洋教育資源中心之規劃朝向結合e化教學環境的海洋教室主題展示區，以及建構溼地生態的戶外主題探索區，藉由海洋教育各個層面議題的整合，架構本中心成為本縣多元的海洋教育學習環境示範學校。

海洋教育資源中心

資訊媒體服務務

戶外空間

室內空間

海洋休閒

海洋社會

海洋資源

海洋學習教室

海洋主題展示

主題探索區

海洋教育網站

教案教材分享

實施成果展示示示

多媒體應用

海洋科學

海洋文化

平台分享交流教案教材服務務

伍、背景分析與歷年成果

一、背景分析：

台灣一共有88個島嶼，，僅佔全球陸地面積的千分之三。台灣本島海岸線長1,141公里，加上台灣周圍的主要離島，，則台灣海岸線的全長近1,500公里。假如把200海浬經濟海域也計算進去，台灣的海洋疆域遠比陸域面積要大，所以台灣是一個不折不扣具有遼闊沿岸及廣泛近海水域的島嶼國家；因此海洋是我們依存的環境，是文化建構的要素，是經濟發展的利基。惟以往受到傳統中原文化大陸思維的影響，缺乏海洋寬廣視野，長期以陸地思維的教育內涵，缺乏對海洋的思考、關心與理解，因此，培育海洋思維的下一代乃為當務之急。海洋教育之推展，係基於對環境、文化，以及人與人之間的關懷與尊重是人類共同的價值，因此海洋教育應培育下一代具有「以生命為本的價值觀、以臺灣為本的國際觀、以海洋為本的地球觀」的思維。

中小學的海洋教育首先要從人與海洋的關係來思考，進而為「適切互動」與「永續發展」找到一個更深遠的基礎—「人與海洋的和諧發展」。也就是說，透過「親海、愛海、知海」等途徑，其目的必然要能夠促進人與海洋的和諧發展(吳靖國,2009)。苗栗縣海洋教育資源中心成立於民國97年至今，即秉持著人與海洋能「適切互動」與「永續發展」理念出發，持續推動本縣海洋教育，並配合教育部公布之「海洋教育政策白皮書」，希望能把現有的「課程」、「教材」、「資源配置」、「師資」及「教學環境」、「海洋教育資源」做全面的結合，紮根地做好海洋教育工作，能以務實地從現有課程中，發掘在此海洋教學的元素，以激起師生「海洋臺灣、海洋苗栗」的在地情懷，並從中「親海、愛海、知海」的融入各領域的體驗課程中，打造苗栗縣在地的海洋教育學習課程。

苗栗海岸線總長約54公里，共有12座漁港，近年來在觀光休閒、漁業發展，皆持續穩定發展與規劃，例如:龍鳳、外埔等漁港的造景與規劃、「綠光海風」自行車路線規畫、竹南假日之森衝浪活動、後龍好望角、苑裡大峽谷地質地形等，皆是海洋教育的大教室。

苗栗縣海洋教育資源中心從97年度開始執行教育部三年海洋教育推廣計畫，並結合「教育部97-100年海洋教育先導型計畫—中程綱要計畫」，從第一年形成準備期、到第二年推廣深耕期、進入第三年「文化紮根」與「專業成長」期，完成了全縣海洋教育理念與宣導、海洋資源調查與發展主題課程等目標。在未來延續推廣海洋教育的理念，並配合海洋教育精進教學計劃方案，透過海洋教育知能探索活動、海洋教育體驗活動、海洋教育融入課程規畫增能與觀摩研習，提供教師透過探索海洋科學與生態保育，認識海洋科學現今與未來發展趨勢，建立台灣海事發展與人才培育國際觀；認識在地海域海象，建立正確水上安全活動指導，體驗海洋休閒活動與規畫融入課程活動；落實各校海洋教育融入各學習領域整體規劃能力，引導教師海洋教育融入各學習領域教材教案教學編寫要領，整合及解決現階段海洋教育融入各學習領域的問題與模式，並建立本縣海洋資源分享與服務機制。

二、歷年海洋教育推廣成果：

(一)97-99海洋教育推廣活動成果：

97-99年度海洋教育推廣活動，主要以充實設施、理念宣導、辦理活動、課程發展、資源調查及成果評鑑等類別進行規畫，並結合海洋輔導團子計畫二，執行海洋教育三年推廣計畫、團務的運作、團員的增能、網路的建置與管理、人力資料庫的建立、與安排或提供申請到本縣各校輔導。本中心在推動「教育部97-100年海洋教育先導型計畫—中程綱要計畫」成果如下：

|  | 理念宣導 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年度 |  | 活動名稱 |  | 活動對象 |  | 活動時程 |  | 場次 |  | 總人數 |  |
|  | 97 |  | 海洋教育理念宣導研習 |  | 校長班 主任班 教師班 |  | 3小時 |  | 3 |  | 245人 |  |
|  | 97 |  | 國立海洋科技博物館教育資源介紹與應用 |  | 中小學教師 |  | 3小時 |  | 1 |  | 72人 |  |
|  | 97 |  | 國立自然科學博物館教育資源介紹與應用 |  | 中小學教師 |  | 3小時 |  | 1 |  | 76人 |  |
|  | 97 |  | 海洋生態多樣性研習 |  | 中小學教師 |  | 3小時 |  | 1 |  | 82人 |  |
|  | 98 |  | 理教師外縣市海洋教育辦理績優學校觀摩參訪 |  | 中小學教師 |  | 7小時 |  | 3 |  | 168人 |  |
|  | 99 |  | 海岸生態調查與環境議題研習 |  | 中小學教師 |  | 7小時 |  | 4 |  | 172人 |  |
| 辦理活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度 |  | 活動名稱 |  | 活動對象 |  | 活動時程 |  | 場次 |  | 總人數 |  |  |
| 97 |  | 校長海洋教育體驗踏察活動 |  | 中小學校長 |  | 2日 |  | 1 |  | 85人 |  |  |
| 97 |  | 輔導員增能工作坊 |  | 中小學教師 |  | 7小時 |  | 1 |  | 40人 |  |  |
| 98 |  | 海洋教育融入各領域教學」課程發展研習 |  | 中小學教師 |  | 7小時 |  | 4 |  | 148人 |  |  |
| 98 |  | 「中港溪河口生態、文化」融入各領域教學設計工作坊 |  | 中小學教師 |  | 7小時 |  | 3 |  | 84人 |  |  |
| 98 |  | 解說員初階研習」與「教材製作技術」增能工作坊 |  | 中小學教師 |  | 7小時 |  | 3 |  | 90人 |  |  |
| 99 |  | 暑期學生解說培訓營隊活動 |  | 國中小學生 |  | 2日 |  | 1 |  | 42人 |  |  |
| 99 |  | 河川與出海口生態及地質調查區域解說員研習 |  | 中小學教師 |  | 3小時 |  | 3 |  | 142人 |  |  |
| 99 |  | 海洋教育探究課程--「苗栗山海觀」紀錄片工作坊 |  | 中小學教師 |  | 35小時 |  | 1 |  | 37人 |  |  |
| 99 |  | 海洋文化、海洋物理深耕課程 |  | 中小學教師 |  | 3小時 |  | 1 |  | 26人 |  |  |

| 課程發展與資源調查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年度 | 課程發展 | 資源調查 |
| 97 | (無) | 1.自然生態： 包括海洋環境、海岸生態、再生能 源、貝殼化石等 2.產業： 包括養殖漁業、近海、沿海漁業、 鹽業等 3.觀光休閒： 包括危險海域、水上活動、生態園 區、海水浴場、觀光音樂季等 4.人文信仰： 包括海洋文學、媽祖信仰等 |
| 98 | 1.竹南中港溪口濕地生態 2.竹南濱海防風林生態 3.竹南民間信仰與金銀紙文化 4.海洋資源-太陽能能源 5.海洋資源-風場-風力發電能源 6.學校淡水濕地生態教學教材 |  |
| 99 | 1.竹南海岸生態調查行動 2.與海拔河牽罟樂 3.中港城廟宇巡禮 4.後龍溪生態初探 5.河口濕地生態 6.海洋教育現代詩繪本 |  |

(二)100年度海洋教育精進教學計畫子計畫一成果：

方案八: 提昇教師海洋教育專業素養與融入課程教學能力計畫方案

| 主題名稱 | 辦理內容 | 辦理日期 | 參與人數 | 成效評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋教育踏查活動 | 1.主題式分組踏查 2.拍攝紀錄簡介與教學應用 | 100.5.26 | 86人 | 1.達成與保育協會-荒野保護協會合作 機制。 2.強化教師淨灘保育觀念與行動。 3.製作與分享在地媒體素材。 4.增進教師海洋專業知識與教材設計 的能力。 5.培養教師結合社區進行海洋教育行 動研究。 |
| 海洋教育教材教案 工作坊 | 11.教材教案製作應用軟體的介紹與應用 2.教材教案主題的規畫與製作 3.教材教案分組成果報告與資源分享 | 100.6.10 | 26人 | - 結合縣內多媒體製作及教案製作專長教師，依個人實務經驗進行教學與分享，能符合教師需求。 - 學員能於工作坊結束後產出海洋教育相關素材或教材，並進行分享與交流。 |
| 海洋教育教材教案暨藝文競賽 | 1.海洋教案設計教師組 2.海洋專題報導教師組 3.畫我家鄉海洋國中學生組 4.海洋創意繪畫國小學生組 | 100.5 至 100.9 | 1203人 | - 經多年海洋教育推廣，教師能充分結合相關領域進行教案設計，資源中心將優異教案教材置於海洋教育資源中心網站，供全縣教師參考及下載使用。 - 繪畫藝文競賽，全縣國中小熱烈推動與參與；國小作品充滿想像、並能與生活、環保結合；國中作品表現對家鄉海洋的細膩觀察與互動。 |
| 海洋教育課程綱要微調研習 | 1.課綱微調內涵探討 2.海洋教育主題課程分享 | 100.6.23 | 80人 | - 透過海洋大學吳靖國教授，說明海洋與海洋教育的區別、自然海洋與意識海洋等概念，強調海與人和諧互動的重要性，讓參與學員充分了解課綱的精神與應用。 - 基隆海洋教育資源中心專員葉淑卿老師，從多年推動經驗，談海洋領域能力指標與各領域能力指標結合發展課程的方法，讓學生多元學習海洋教育五大主軸的內涵。 |

(三)100年度海洋教育精進教學計畫子計畫二成果：

| 團務運作策略 | 辦理期程 | 辦理情形與成效 |
| --- | --- | --- |
| 定期工作會議 | 100.02.01 至 101.01.31 | 1.辦理場次：10場次 2.參加人數：120人 3.效益評估： 各項海洋教育計畫相互連結與配搭:透過定期工作會議討論精進教學計畫子計畫一、二及海洋教育資源中心維運計畫，使海洋教育推廣更具深度與延續性，並提昇輔導員專業與輔導能力。 網路平台資源分享:組員分工合作將相關教材、教案、圖書、影視資料等，提供國中小教師使用。 未來將結合諮詢委員會議:使海洋教育規劃更具前瞻性、延續性、實用性、及國際觀。 |
| 到校輔導訪視 計畫 | 100.02.01 至 100.12.31 | 1.辦理場次：3場次 2.參加人數：150人 3.效益評估： 結合精進教學計畫子計畫一各項研習活動辦理，培育各校海洋教育種子教師及團隊。 到山區學校進行到校輔導豐富海洋教育知能，並將河、海關係作結合。 未來將與山區或濱海學校，及與國中做更多的對話與服務。 |
| 輔導員增能研習 | 100.02.01 至 100.12.31 | 1.辦理場次：3場次 2.參加人數：70人 3.內容: 定置網漁業與香山濕地生態與資源調查 護魚步道生態調查 通霄精鹽廠海洋產業認識 4.效益評估: 結合民間業者，對海洋經濟有更深入探討與了解。 強化對特色漁業資料的蒐集與介紹，使國人更具海洋保育觀念。 對護魚步道動植物及地質地形具系統性的記錄。 對在地海洋產業深入的了解與紀錄，作為海洋產業的推廣與建議。 |

(四)100年度海洋教育資源中心維運計畫成果：

| 類別 | 工作項目 | 辦理時間 | 參與人數 | 效益評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必辦 項目 | 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 100.09.08 100.10.27 100.11.10 100.12.08 | 57人 | 召開四次定期會議，充分掌握執行進度；結合專家諮詢，作為未來規劃及改進依據。 |
|  | 活化海洋教育－ 課程規劃輔導與成果觀摩 | 100.06.22 | 40人 | - 邀請陳章波中央研究院退休研究員針對台灣海洋環境、法令、生態、保育等面向，來建立與規劃各縣或各校海洋教育教學模組。 - 邀請西門國小邱馨慧主任分享如何配合在地特色發展海洋教育，從點線面、從短期、中期、長期到永續發展，透過推廣達到海洋教育普及化、生活化、國際化。 |
|  | 永續海洋教育－ 解說志工培訓 | 100.06.25 100.07.03 | 93人 | - 結合在地生態社團-苗栗縣自然生態學會辦理志工解說，使未來在定期或進階培訓具有延續性。 - 參與對象來自學生、家長、教師、及社區居民，使志工解說除了訓練功能之外，更強化對生態的重視與維護。 |
| 競爭性 補助項目 | 海洋教育推廣系列活動（一） 探索海洋－海洋科普講座 | 100.06.24 100.06.30 100.07.12 100.07.15 | 328人 | 透過歷屆基測與海洋教育相關的試題，進行科普講座，使以升學為主的國中，能樂意配合推動海洋教育，並使海洋知識趣味化，激發探討與學習動機。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（二） 擁抱海洋－海洋體驗學習與愛海行動 | 100.09.15 100.09.21 100.09.22 | 143人 | - 從海洋休閒入門，使師生從對海的恐懼到擁抱海洋，這樣的轉變是所有參加學員畢生難忘的經驗。 - 學生從對潮間帶認識到淨灘行動，感受海洋與生活是息息相關。 - 參與活動的學校，對於學校推對海洋教育、融入領域教學、及參與各項海洋教育相關活動，凸顯熱愛與主動。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（三） 映像海洋－海洋教育教學短片競賽活動 | 100.7-100.12 | 15人 | 從教案設計、實際教學、影片後製，一連串的應用與省思歷程，使教師能從本次競賽收穫良多，更藉著彼此學習，期待未來能成為學校推動海洋教育的種子教師。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（四） 舞墨海洋－海洋教育新詩創作藝文競賽 | 100.9-100.12 | 497人 | - 不同年齡層的新詩創作，看見了創意、心情抒發、與對海的深情。 - 將成果編製繪本，提供給全縣閱讀，及融入語文教學補充教材。 - 繪本製成電子檔，讓使用與學習更具便利性。 |

(五)101年度海洋教育精進教學計畫子計畫一成果：

方案八: 提昇教師海洋教育知能與實踐融入課程教學實施計畫方案

| 主題名稱 | 辦理內容 | 辦理日期 | 參與人數 | 成效評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋教育知能探索活動 | - 專題講座---台灣的海洋環境 - 海洋研究貴重儀器中心及資料庫解說 - 長榮海事博物館導覽解說 | 101.4.26 | 45人 | 1.透過與海洋科學及海洋生態專家對話、認識現今海洋調查研究方向、及規劃海事發展參訪活動，達到教師海洋專業素養提昇、融入課程規劃與設計能力、及體認未來海事人才培育的方針。 2.藉由海洋休閒、海域安全的體驗與認識，增進本土海洋特色課程的推動。 |
| 海洋教育體驗活動 | 1.分組分站實施 2.淨灘活動及介紹 3.海洋休閒在地課程發展策略 4.衝浪活動介紹 5.後龍石滬之產業與文史介紹；石滬體驗、調查與紀錄 | 101.6.4 | 50人 | 1.藉由海洋休閒衝浪活動，增進本土海洋特色課程的發展與推動。 2.透過海域安全的認識，推展安全水上活動，及危機處理能力。 3.落實海洋教育融入健體、自然與生活科技等學習領域課程的具體方向。 4.經由在地文史學家之介紹與實地操作體驗，了瞭在地海洋經濟活動之演變與未來之發展。 |
| 海洋教育融入課程規畫增能與觀摩研習 | 1.海洋教育融入藝文領域規畫與分享 2.海洋文學介紹與創作 3.海洋教育融入自然與生 活科技領域規畫與分享 | 101.11. 27 | 110人 | 1.藉由海洋教育重點發展學校經驗分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的引導及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力。 2.落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標。 3.汲取海洋詩人創作經驗，內化教師海洋意念，提升創作品質及教學內涵。 |

(六)101年度海洋教育精進教學計畫子計畫二成果：

| 團務運作策略 | 辦理期程 | 辦理情形與成效 |
| --- | --- | --- |
| 定期工作會議 | 101.02.01 至 102.01.31 | 一、辦理場次：10場次 二、參加人數：150人 三、效益評估： 1.各項海洋教育計畫相互連結與配搭:透過定期工作會議討論精進教學計畫子計畫一、二及海洋教育資源中心維運計畫，使海洋教育推廣更具深度與延續性，並提昇輔導員專業與輔導能力。 2.網路平台資源分享:組員分工合作將相關教材、教案、圖書、影視資料等，提供國中小教師使用。 3.未來將結合諮詢委員會議:使海洋教育規劃更具前瞻性、延續性、實用性、及國際觀。 |
| 到校輔導訪視 計畫 | 101.02.01 至 101.12.31 | 一、辦理場次：3場次 二、參加人數：111人 三、效益評估： 1.透過輔導工作，能使學校行政人員與教師能分析學校之發展海洋教育之有利條件，進而能規畫、與設計學校海洋教育之發展方向。 2.蒐集有關資源並能分析與探究其內容，轉化為校內發展之海洋教育課程，精進各校在海洋教育教學上之技巧及作法。 3.瞭解咖啡時尚與海洋文化、歷史、休閒產業之關係，建立教師對海洋貿易的基本觀念。結合精進教學計畫子計畫一各項研習活動辦理，培育各校海洋教育種子教師及團隊。 4.到山區學校進行到校輔導豐富海洋教育知能，並將河、海關係作結合。未來將與山區或濱海學校，及與國中做更多的對話與服務。 5.藉由輔導員教學演示、專書及網站資源應用與分享，提昇教師融入各領域教學能力，及推動學生海洋教育識讀能力、主動學習與應用能力，學校能善用海洋教育網路資源平台、樂意分享推動海洋教育經驗、發展海洋教育特色課程。 |
| 輔導員增能研習 | 101.02.01 至 101.12.31 | 一、辦理場次：2場次 二、參加人數：70人 三、內容: 1.海洋貿易-認識公平交易認證 2.海權時代的海上商人-從咖啡說起 3.咖啡與海洋休閒產業結合實例概說 4.國際海洋法學議題探討 5.海洋在地特色課程課程規劃與設計活動概說 四、效益評估: 1.讓具備海洋素養的輔導員，能清楚了解如何應用既有資源，規畫各校學校海洋教育內容及培養學校教師應具有之教學能力應用於教學中。 2.由極具經驗的專家或輔導員，依其專研之領域範疇做實務經驗之介紹與分享，並讓輔導員了解多媒體與資訊的發展，在海洋教育教學上可應用的資源型態及技巧。 3.瞭解海洋貿易概況，並認識公平貿易認證，並由海權觀點，瞭解海權時代的經濟影響力。 4.瞭解咖啡時尚與海洋休閒產業之關係，認識咖啡產業在台灣的發展。 5.瞭解國際海洋法規，認識海岸巡防工作，結合國防教育，培養教師國家意識，厚植海洋教育之基礎知識。 |

(七)101年度海洋教育資源中心維運計畫成果：

| 類別 | 工作項目 | 辦理時間 | 參與人數 | 效益評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必辦 項目 | 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 101.05.24 101.10.18 101.11.15 101.12.20 101.12.27 | 73人 | 召開五次定期會議，充分掌握執行進度；結合專家諮詢，作為未來規劃及改進依據。 |
|  | 資源中心導覽解說 | 101.05.03 101.05.22 101.09.21 101.10.04 101.10.12 101.10.19 | 182人 | 1.瞭解資源中心運作狀況。 2.透過學校生態池雨水循環再利用的回收設備，帶出生態與人類的關係，使學員知道保持自然生態的重要性。 3.參觀紅樹林生態園區，介紹海濱生物的多樣性。 |
|  | 開發線上海洋教育題庫(http://163.19.199.237/amfphp/flashexamine.html) | 101.10.30 |  | 1.提升親師生海洋知識，激發學生學習及探索興趣。 2.促進教師在地海洋知識的應用與融入教學。 |
|  | 辦理海洋科普講座 | 101.06.22 101.10.31 101.11.08 | 421人 | 1.透過討論、分享、研討交流，提升專業素養，促進海洋教育永續發展。 2.邀請專家學者講授，提昇教師海洋教育教學策略與創意，及增進學生海洋教育知能與興趣。 |
| 競爭性 補助項目 | 海洋教育推廣系列活動（一）興風作浪－海洋地理、休閒、環保、藝術四合一遊學活動 | 101.09.13 101.09.19 101.09.20 | 270人 | 1.透過潮間帶地形的介紹與觀察 ，認識海洋潮汐及生物棲息的情 形，然後再經由實做的淨灘行 動，感受海洋與生活是息息相關，而我們人類是如何對待海洋的。 2.介紹海洋休閒運動，以此入門， 使師生從對海的恐懼到擁抱海洋，並能實際參與衝浪活動，加 深對海的印象。 3.藉由焚化爐的影片欣賞，能了解 我們製造的垃圾去向何處，提醒 我們時時要做好垃圾分類。 4.參觀在地的藝術玻璃工廠，並親 手製作玻璃藝品，了解在地文 創產業的發展與未來，並與海洋 意象相結合，激發更多的藝術創作。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（二）你儂我儂－海洋教育新詩散文創作藝文競賽活動 | 101.9-100.12 | 436人 | 1.不同年齡層的新詩創作，看見了 創意、心情抒發、與對海的深情。 2.將成果編製成冊，提供給全縣閱讀，及融入語文教學補充教材。 3.詩本製成電子檔，讓使用與學習更具便利性。 |

(八)102年度精進國民中小學教學品質計畫成果：

方案七:提昇教師海洋教育知能與實踐融入課程教學實施計畫方案

| 主題名稱 | 辦理內容 | 辦理日期 | 參與人數 | 成效評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋教育知能探索活動 | 專題講座-海洋教育的教與學 海洋教育教學相關研究 海洋大學水生動實驗中心 海洋科學博物館導覽解說 | 102.5.02 | 45人 | 1.透過與海洋教學中心專家對話、認識現今海洋教育教學方向及課程發展，規畫參訪活動，達到教師海洋專業素養提昇、融入課程規劃與設計能力、及體認未來海事人才培育的方針。 |
| 海洋教育體驗活動 | 1.分組分站實施 2.淨灘活動及介紹 3.海洋休閒在地課程發展策略 4.衝浪活動介紹 5.中港溪出海口生態介紹 | 102.10.4 | 50人 | 1.藉由海洋休閒衝浪活動，增進本土海洋特色課程的發展與推動。 2.透過海域安全的認識，推展安全水上活動，及危機處理能力。 3.落實海洋教育融入健體、自然與生活科技等學習領域課程的具體方向。 4.經由在地生態保育工作者之介紹與實地踏查，了瞭在地海洋生態之現況與未來之保育方向。 |
| 海洋教育融入課程規畫增能與觀摩研習 | 1.海洋教育融入各科領域規畫與分享 | 102.9.6 | 80人 | 1.藉由海洋大學海洋教育中心經驗分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的引導及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力。 2.落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標。 |

(九)102年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫-海洋教育輔導小組團務運作計畫成果：

| 團務運作策略 | 辦理期程 | 辦理情形與成效 |
| --- | --- | --- |
| 定期工作會議 | 102.02.01 至 103.01.31 | 一、辦理場次：10場次 二、參加人數：138人 三、效益評估： 1.各項海洋教育計畫相互連結與配搭:透過定期工作會議討論精進國民中小學教學品質計畫、團務工作計畫及海洋教育資源中心維運計畫，使海洋教育推廣更具深度與延續性，並提昇輔導員專業與輔導能力。 2.網路平台資源分享:組員分工合作將相關教材、教案、圖書、影視資料等，提供國中小教師使用。 3.未來將結合諮詢委員會議:使海洋教育規劃更具前瞻性、延續性、實用性、及國際觀。 |
| 到校輔導訪視 計畫 | 102.02.01 至 102.12.31 | 一、辦理場次：3場次 二、參加人數：81人 三、效益評估： 1.透過輔導工作，能使學校行政人員與教師能分析學校之發展海洋教育之有利條件，進而能規畫、與設計學校海洋教育之發展方向。 2.蒐集有關資源並能分析與探究其內容，轉化為校內發展之海洋教育課程，精進各校在海洋教育教學上之技巧及作法。 3.到山區學校進行到校輔導豐富海洋教育知能，並將河、海關係作結合。未來將與山區或濱海學校，及與國中做更多的對話與服務。 4.藉由輔導員教學演示、專書及網站資源應用與分享，提昇教師融入各領域教學能力，及推動學生海洋教育識讀能力、主動學習與應用能力，學校能善用海洋教育網路資源平台、樂意分享推動海洋教育經驗、發展海洋教育特色課程。 |
| 輔導員增能研習 | 102.02.01 至 102.12.31 | 一、辦理場次：2場次 二、參加人數：70人 三、內容: 1.看海的日子-我們的產業發展-王功蚵藝 2.海洋、台灣-台灣海洋法制的規範發展 四、效益評估: 1.讓輔導員了解如何應用既有資源，規畫各校學校海洋教育內容及培養學校教師應具有之教學能力應用於教學中。 2.由具經驗的專家學者，依其專研之領域範疇做實務經驗之介紹與分享。 3.瞭解本土海洋產業概況，能藉由認識不同的在地資源，了解如何發展不同風貌的地方海洋特色產業。 4.瞭解蚵殼藝術與海洋文創產業之關係，認識海洋文創產業在台灣的發展。 5.瞭解台灣海洋法制的規範，結合國防教育，培養教師國家意識，厚植海洋教育之基礎知識。 |

(十)102年度海洋教育資源中心維運計畫成果：

| 類別 | 工作項目 | 辦理時間 | 參與人數 | 效益評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必辦 項目 | 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 102.03.21 102.07.31 102.10.24 | 73人 | 召開三次定期會議，充分掌握執行進度；結合專家諮詢，作為未來規劃及改進依據。 |
|  | 資源中心導覽解說 | 102.05.08 102.09.18 102.12.11 | 88人 | 1.瞭解資源中心運作狀況。 2.透過學校生態池雨水循環再利用的回收設備，帶出生態與人類的關係，使學員知道保持自然生態的重要性。 3.參觀資源中心設置之人工濕地，了解污水淨化再利用之歷程，加深學生節水節能的觀念。 |
|  | 開發線上海洋教育題庫(http://163.19.199.237/amfphp/flashexamine.html) | 102.12.30 |  | 1.提升親師生海洋知識，激發學生學習及探索興趣。 2.促進教師在地海洋知識的應用與融入教學。 |
|  | 辦理海洋科普講座 | 102.10.02 | 250人 | 1.透過討論、分享、研討交流，提升專業素養，促進海洋教育永續發展。 2.邀請專家學者講授，提昇教師海洋教育教學策略與創意，及增進學生海洋教育知能與興趣。 |
| 競爭性 補助項目 | 海洋教育推廣系列活動（一）踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動 | 102.10.01 102.10.02 102.10.03 | 240人 | 1.透過潮間帶地形的介紹與觀察 ，認識海洋潮汐及生物棲息的情 形，然後再經由實做的淨灘行 動，感受海洋與生活是息息相關，而我們人類是如何對待海洋的。 2.介紹海洋休閒運動，以此入門， 使師生從對海的恐懼到擁抱海洋，並能實際參與衝浪活動，加 深對海的印象。 3.藉由焚化爐的影片欣賞，能了解 我們製造的垃圾去向何處，提醒 我們時時要做好垃圾分類。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（二）悠游詩海－海洋教育新詩散文創作藝文競賽活動 | 102.9-102.12 | 354人 | 1.不同年齡層的新詩創作，看見了 創意、心情抒發、與對海的深情。 2.將成果編製成冊，提供給全縣閱讀，及融入語文教學補充教材。 3.詩本製成電子檔，讓使用與學習更具便利性。 |

(十一)103年度精進國民中小學教學品質計畫成果：

方案十三:提昇教師海洋教育知能與實踐融入課程教學實施計畫方案

| 主題名稱 | 辦理內容 | 辦理日期 | 參與人數 | 成效評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋教育知能探索活動 | 專題講座-基隆嶼的地質與生物簡介 基隆嶼登島實地踏查 海洋教育教學相關研究 海洋科學博物館導覽解說 | 103.5.21 | 76人 | 1.透過與海洋教學中心專家對話、認識現今海洋教育教學方向及課程發展，規畫參訪活動，達到教師海洋專業素養提昇、融入課程規劃與設計能力、及體認未來海事人才培育的方針。 |
| 海洋教育體驗活動 | 1.分組分站實施 2.淨灘活動及介紹 3.海洋休閒在地課程發展策略 4.衝浪活動介紹 5.海洋文化-慈裕宮廟宇建築之美 | 103.6.4 | 63人 | 1.藉由海洋休閒衝浪活動，增進本土海洋特色課程的發展與推動。 2.透過海域安全的認識，推展安全水上活動，及危機處理能力。 3.落實海洋教育融入健體、自然與生活科技等學習領域課程的具體方向。 4.經由在地文史工作者之介紹與實地踏查，了瞭在地海洋文化之發展與永續之保存。 |
| 海洋教育融入課程規畫增能研習 | 1.海洋教育融入環境教育研習 | 103.9.6 | 77人 | 1.藉由羅力導演之解說與分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的引導及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力。 2.落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標。 |

(十二)103年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫-海洋教育輔導小組團務運作計畫成果：

| 團務運作策略 | 辦理期程 | 辦理情形與成效 |
| --- | --- | --- |
| 定期工作會議 | 103.02.01 至 105.01.31 | 一、辦理場次：10場次 二、參加人數：127人 三、效益評估： 1.各項海洋教育計畫相互連結與配搭:透過定期工作會議討論精進國民中小學教學品質計畫、團務工作計畫及海洋教育資源中心維運計畫，使海洋教育推廣更具深度與延續性，並提昇輔導員專業與輔導能力。 2.網路平台資源分享:組員分工合作將相關教材、教案、圖書、影視資料等，提供國中小教師使用。 3.未來將結合諮詢委員會議:使海洋教育規劃更具前瞻性、延續性、實用性、及國際觀。 |
| 到校輔導訪視 計畫 | 103.02.01 至 103.11.30 | 一、辦理場次：6場次 二、參加人數：115人 三、效益評估： 1.透過輔導工作，能使學校行政人員與教師能分析學校之發展海洋教育之有利條件，進而能規畫、與設計學校海洋教育之發展方向。 2.蒐集有關資源並能分析與探究其內容，轉化為校內發展之海洋教育課程，精進各校在海洋教育教學上之技巧及作法。 3.到山區學校進行到校輔導豐富海洋教育知能，並將河、海關係作結合。未來將與山區或濱海學校，及與國中做更多的對話與服務。 4.藉由輔導員教學演示、專書及網站資源應用與分享，提昇教師融入各領域教學能力，及推動學生海洋教育識讀能力、主動學習與應用能力，學校能善用海洋教育網路資源平台、樂意分享推動海洋教育經驗、發展海洋教育特色課程。 |
| 輔導員增能研習 | 103.06.19 103.10.01 | 一、辦理場次：2場次 二、參加人數：50人 三、內容: 1.海洋教育與表演藝術 2.拯救家園-海底世界 四、效益評估: 結合海洋教育與藝文領域教學，提昇各校海洋教育內容及培養學校教師應具有之教學能力應用於教學中。 |

(十三)103年度海洋教育資源中心維運計畫成果：

| 類別 | 工作項目 | 辦理時間 | 參與人數 | 效益評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必辦 項目 | 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 103.05.08 103.09.11 103.11.13 | 40人 | 召開三次定期會議，充分掌握執行進度；結合專家諮詢，作為未來規劃及改進依據。 |
|  | 資源中心導覽解說 | 103.04.29 103.09.13 103.11.05 | 88人 | 1.瞭解資源中心運作狀況。 2.透過學校生態池雨水循環再利用的回收設備，帶出生態與人類的關係，使學員知道保持自然生態的重要性。 3.參觀資源中心設置之人工濕地，了解污水淨化再利用之歷程，加深學生節水節能的觀念。 |
|  | 開發線上海洋教育題庫(http://163.19.199.237/amfphp/flashexamine.html) | 103.12.30 |  | 1.提升親師生海洋知識，激發學生學習及探索興趣。 2.促進教師在地海洋知識的應用與融入教學。 |
|  | 辦理海洋科普講座 | 103.11.20 | 217人 | 1.透過不同的教學方式以討論、分享、研討交流，激發學生對海洋教育的興趣，促進海洋教育永續發展。 2.邀請專家學者講授，提昇教師海洋教育教學策略與創意，及增進學生海洋教育知能與興趣。 |
| 競爭性 補助項目 | 海洋教育推廣系列活動（一）踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動 | 103.09.17 103.09.19 103.09.24 103.09.30 103.10.20 | 216人 | 1.透過潮間帶地形的介紹與觀察 ，認識海洋潮汐及生物棲息的情 形。 2.介紹海洋休閒運動，以此入門， 使師生從對海的恐懼到擁抱海洋，並能實際參與衝浪活動，加 深對海的印象。 3.藉由淨灘活動的進行，能了解 海洋垃圾會隨著洋流巡迴世界，最終回到陸地，喚醒學生對生活這片海洋的重視。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（二）悠游詩海－海洋教育新詩散文創作藝文競賽活動 | 103.9.-103.11. | 328人 | 1.不同年齡層的新詩創作，看見了 創意、心情抒發、與對海的深情。 2.將成果編製成冊，提供給全縣閱讀，及融入語文教學補充教材。 3.詩本製成電子檔，讓使用與學習更具便利性。 |

(十四)104年度精進國民中小學教學品質計畫成果：

方案十三:提昇教師海洋教育知能與實踐融入課程教學實施計畫方案

| 主題名稱 | 辦理內容 | 辦理日期 | 參與人數 | 成效評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋教育知能探索活動 | 專題講座-和平島的地質與生物簡介 和平島實地踏查 台灣海洋教育中心參訪 海洋科學博物館導覽解說 | 104.6.4 | 59人 | 1.透過與海洋教學中心專家對話、認識現今海洋教育教學方向及課程發展，規畫參訪活動，達到教師海洋專業素養提昇、融入課程規劃與設計能力、及體認未來海事人才培育的方針。 |
| 海洋教育體驗活動 | 1.分組分站實施 2.淨灘活動及介紹 3.海洋休閒在地課程發展策略 4.SUP板活動介紹及體驗 5.海洋經濟-後龍石滬體驗 | 104.10.21 | 72人 | 1.藉由海洋休閒衝浪活動，增進本土海洋特色課程的發展與推動。 2.透過海域安全的認識，推展安全水上活動，及危機處理能力。 3.落實海洋教育融入健體、自然與生活科技等學習領域課程的具體方向。 4.經由在地文史工作者之介紹與實地體驗，了瞭在地海洋經濟之發展與永續之保存。 |
| 海洋教育融入課程規畫增能研習 | 1.海洋教育融入環境教育研習 | 104.5.21 | 59人 | 1.藉由西門國小呂翠鈴校長及邱馨慧主任之解說與分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的引導及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力。 2.落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標。 |

(十五)104年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫-海洋教育輔導小組團務運作計畫成果：

| 團務運作策略 | 辦理期程 | 辦理情形與成效 |
| --- | --- | --- |
| 定期工作會議 | 104.02.01 至 105.01.31 | 一、辦理場次：8場次 二、參加人數：101人 三、效益評估： 1.各項海洋教育計畫相互連結與配搭:透過定期工作會議討論精進國民中小學教學品質計畫、團務工作計畫及海洋教育資源中心維運計畫，使海洋教育推廣更具深度與延續性，並提昇輔導員專業與輔導能力。 2.網路平台資源分享:組員分工合作將相關教材、教案、圖書、影視資料等，提供國中小教師使用。 3.未來將結合諮詢委員會議:使海洋教育規劃更具前瞻性、延續性、實用性、及國際觀。 |
| 到校輔導訪視 計畫 | 104.02.01 至 104.11.30 | 一、辦理場次：4場次 二、參加人數：104人 三、效益評估： 1.透過輔導工作，能使學校行政人員與教師能分析學校之發展海洋教育之有利條件，進而能規畫、與設計學校海洋教育之發展方向。 2.蒐集有關資源並能分析與探究其內容，轉化為校內發展之海洋教育課程，精進各校在海洋教育教學上之技巧及作法。 3.到山區學校進行到校輔導豐富海洋教育知能，並將河、海關係作結合。未來將與山區或濱海學校，及與國中做更多的對話與服務。 4.藉由輔導員教學演示、專書及網站資源應用與分享，提昇教師融入各領域教學能力，及推動學生海洋教育識讀能力、主動學習與應用能力，學校能善用海洋教育網路資源平台、樂意分享推動海洋教育經驗、發展海洋教育特色課程。 |
| 輔導員增能研習 | 104.05.14 104.05.21 | 一、辦理場次：2場次 二、參加人數：26人 三、內容: 1.何謂海洋災害?海洋災害的種類與成因(海嘯、風暴潮、赤潮、海底土石流、油汙染…等)。臺灣歷史上的海洋災害。 2.海洋防災地圖解說與繪製、海洋防災學習單、實作練習。 3.簡述臺南市西門國小目前推廣之海洋教育結合校本位課程之方式、內容、活動實施歷程。海洋教育融入國際教育實例分享。教材教法實例分享。 4.海洋教育政策與理念。介紹臺南市海洋教育輔導團成立歷程、組織運作、推廣方式(海洋休閒、科教探索、博雅教育、海洋故事、公民行動)。分享臺南市海洋教育輔導團推動進精進教學工作成果。 5.針對苗栗縣海洋輔導團在教學推廣工作的成果相互分享。推廣海洋教育教學遭遇之困難與疑義請益討論。其他相關議題意見交換研討。 四、效益評估: 結合海洋教育與海洋防災、國際教育，提昇各校海洋教育內容及培養學校教師應具有之教學能力應用於教學中。 |

(十六)104年度海洋教育資源中心維運計畫成果：

| 類別 | 工作項目 | 辦理時間 | 參與人數 | 效益評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必辦 項目 | 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 104.04.09 104.09.11 104.11.13 | 37人 | 召開三次定期會議，充分掌握執行進度；結合專家諮詢，作為未來規劃及改進依據。 |
|  | 資源中心導覽解說 | 104.04.01 104.04.22 104.10.22 | 72人 | 1.瞭解資源中心運作狀況。 2.透過學校生態池雨水循環再利用的回收設備，帶出生態與人類的關係，使學員知道保持自然生態的重要性。 3.參觀資源中心設置之人工濕地，了解污水淨化再利用之歷程，加深學生節水節能的觀念。 |
|  | 開發線上海洋教育題庫(http://163.19.199.237/amfphp/flashexamine.html) | 104.12.30 |  | 1.提升親師生海洋知識，激發學生學習及探索興趣。 2.促進教師在地海洋知識的應用與融入教學。 |
|  | 辦理海洋科普講座 | 104.11.26 | 159人 | 1.透過不同的教學方式以討論、分享、研討交流，激發學生對海洋教育的興趣，促進海洋教育永續發展。 2.邀請專家學者講授，提昇教師海洋教育教學策略與創意，及增進學生海洋教育知能與興趣。 |
| 競爭性 補助項目 | 海洋教育推廣系列活動（一）踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動 | 104.06.02 104.06.08 104.06.11 104.06.26 104.08.13 | 215人 | 1.透過潮間帶地形的介紹與觀察 ，認識海洋潮汐及生物棲息的情 形。 2.介紹海洋休閒運動，以此入門， 使師生從對海的恐懼到擁抱海洋，並能實際參與衝浪活動，加 深對海的印象。 3.藉由淨灘活動的進行，能了解 海洋垃圾會隨著洋流巡迴世界，最終回到陸地，喚醒學生對生活這片海洋的重視。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（二）悠游詩海－海洋教育新詩散文創作藝文競賽活動 | 104.9.-104.11. | 487人 | 1.不同年齡層的新詩創作，看見了 創意、心情抒發、與對海的深情。 2.將成果編製成冊，提供給全縣閱讀，及融入語文教學補充教材。 3.詩本製成電子檔，讓使用與學習更具便利性。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（三）海洋嘉年華－海洋教育社區推廣活動 | 104.5.1 | 1000人 | 1.配合科學週相關活動。 2.發展出苗栗地方特色的海洋教育。 3.增加學生、家長、與苗栗民眾的自然生態知識、與苗栗海洋生態了解。 4.啟發民眾遊客對生物多樣性的 概念，體認其珍貴，進而願意 支持或參與以生態多樣性、資 源永續利用為努力目標的相關 保育行動。 5.參與活動中增進良好的親子關係。 6.引導學生關懷海洋的議題，培養正確的環境價值觀。 |

(十七) 105年度精進國民中小學教學品質計畫成果：

方案九:提昇教師海洋教育知能與實踐融入課程教學實施計畫方案

| 主題名稱 | 辦理內容 | 辦理日期 | 參與人數 | 成效評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋教育知能探索活動 | 專題講座-龜山島的地質與生物簡介 龜山島實地踏查 欣賞鯨豚之美 | 105.6.1 | 72人 | 1.透過與海洋教學中心專家對話、認識現今海洋教育教學方向及課程發展，規畫參訪活動，達到教師海洋專業素養提昇、融入課程規劃與設計能力、及體認未來海事人才培育的方針。 |
| 海洋教育體驗活動 | 1.分組分站實施 2.淨灘活動及介紹 3.海洋休閒在地課程發展策略 4.SUP板活動介紹及體驗 5.環境教育-參觀焚化爐 | 105.9.22 | 65人 | 1.藉由海洋休閒衝浪活動，增進本土海洋特色課程的發展與推動。 2.透過海域安全的認識，推展安全水上活動，及危機處理能力。 3.落實海洋教育融入健體、自然與生活科技等學習領域課程的具體方向。 4.結合在地焚化爐之認識，融入環境教育。 |
| 海洋教育融入課程規畫增能研習 | 1.海洋教育之有效教學與多元評量 | 105.6.7 | 31人 | 1.藉由前八斗國小錢彩雲校長之解說與分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的引導及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力。 2.落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標。 |

(十八)105年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫-海洋教育輔導小組團務運作計畫成果：

| 團務運作策略 | 辦理期程 | 辦理情形與成效 |
| --- | --- | --- |
| 定期工作會議 | 105.02.01 至 106.01.31 | 一、辦理場次：8場次 二、參加人數：103人 三、效益評估： 1.各項海洋教育計畫相互連結與配搭:透過定期工作會議討論精進國民中小學教學品質計畫、團務工作計畫及海洋教育資源中心維運計畫，使海洋教育推廣更具深度與延續性，並提昇輔導員專業與輔導能力。 2.網路平台資源分享:組員分工合作將相關教材、教案、圖書、影視資料等，提供國中小教師使用。 3.未來將結合諮詢委員會議:使海洋教育規劃更具前瞻性、延續性、實用性、及國際觀。 |
| 到校輔導訪視 計畫 | 105.02.01 至 105.12.30 | 一、辦理場次：4場次 二、參加人數：94人 三、效益評估： 1.透過輔導工作，能使學校行政人員與教師能分析學校之發展海洋教育之有利條件，進而能規畫、與設計學校海洋教育之發展方向。 2.蒐集有關資源並能分析與探究其內容，轉化為校內發展之海洋教育課程，精進各校在海洋教育教學上之技巧及作法。 3.到山區學校進行到校輔導豐富海洋教育知能，並將河、海關係作結合。未來將與山區或濱海學校，及與國中做更多的對話與服務。 4.藉由輔導員教學演示、專書及網站資源應用與分享，提昇教師融入各領域教學能力，及推動學生海洋教育識讀能力、主動學習與應用能力，學校能善用海洋教育網路資源平台、樂意分享推動海洋教育經驗、發展海洋教育特色課程。 |
| 輔導員增能研習 | 105.06.2 105.06.7 | 一、辦理場次：2場次 二、參加人數：23人 三、內容: 1.水下考古學（underwater archaeology, maritime archaeology, nautical archaeology) 是要結合潛水裝備與海洋探測科技，藉由調查與發掘淹沒在水下的船隻、遺跡與遺物等，來研究過去人類的歷史與文化。 2.作為考古學的一個分支，水下考古學的調查與發掘的方法與陸地考古學原則相同，但技術不同。 3.由於潛水和聲納裝置的發明，到了1950年代，在法國已經出現了「水下考古學」這一名詞。 4.水下考古的重要性大致表現在下述三個方面： （一）水下文化遺產是重要的文化資產 （二）水下文化遺產具有重要的學術研究價值 （三）水下文化遺產是具有吸引力的觀光資源 5.針對苗栗縣海洋輔導團在教學推廣工作的成果相互分享。推廣海洋教育教學遭遇之困難與疑義請益討論。其他相關議題意見交換研討。 |

(十九)105年度海洋教育資源中心維運計畫成果：

| 類別 | 工作項目 | 辦理時間 | 參與人數 | 效益評估 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 必辦 項目 | 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 105.4.7 105.9.8 105.11.17 | 40人 | 召開三次定期會議，充分掌握執行進度；結合專家諮詢，作為未來規劃及改進依據。 |
|  | 開發線上海洋教育題庫(http://163.19.199.237/amfphp/flashexamine.html) | 105.12.30 |  | 1.提升親師生海洋知識，激發學生學習及探索興趣。 2.促進教師在地海洋知識的應用與融入教學。 |
| 競爭性 補助項目 | 海洋教育推廣系列活動（一）踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動 | 105.05.23 105.05.24 105.05.25 | 224人 | 1.透過潮間帶地形的介紹與觀察 ，認識海洋潮汐及生物棲息的情 形。 2.介紹海洋休閒運動，以此入門， 使師生從對海的恐懼到擁抱海洋，並能實際參與衝浪活動，加 深對海的印象。 3.藉由淨灘活動的進行，能了解 海洋垃圾會隨著洋流巡迴世界，最終回到陸地，喚醒學生對生活這片海洋的重視。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（二）悠游詩海－海洋教育新詩散文創作藝文競賽活動 | 105.9.-105.11. | 487人 | 1.不同年齡層的新詩創作，看見了 創意、心情抒發、與對海的深情。 2.將成果編製成冊，提供給全縣閱讀，及融入語文教學補充教材。 3.詩本製成電子檔，讓使用與學習更具便利性。 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（三）海洋嘉年華－海洋教育社區推廣活動 | 105.6.28 | 1000人 | 1.配合海洋週、科學週相關活動。 2.發展出苗栗地方特色的海洋教育。 3.增加學生、家長、與苗栗民眾的自然生態知識、與苗栗海洋生態了解。 4.啟發民眾遊客對生物多樣性的 概念，體認其珍貴，進而願意 支持或參與以生態多樣性、資 源永續利用為努力目標的相關 保育行動。 5.參與活動中增進良好的親子關係。 6.引導學生關懷海洋的議題，培養正確的環境價值觀。 |

陸、年度計畫重點

一、海洋教育資源中心維運計畫

| 計畫別 | 辦理項目 | 預計參與人數 | 經費規劃 | 承辦單位 | 預定進度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋教育資源中心維運計畫 | 必辦項目 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 500人(含定期會議、推廣服務) | 25,000 | 海口國小 外埔國小 | 106.05-107.07 |
|  | 競爭性補助項目 海洋教育推廣系列活動（一） 踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動 | 420 | 165,000 | 海口國小 外埔國小 | 106.05-107.07 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（二） 悠游詩海－海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動 | 400 | 45,000 | 海口國小 外埔國小 | 106.09-106.12 |
|  | 海洋教育推廣系列活動（三） 海洋嘉年華—海洋教育社區推廣活動 | 2000 | 120,000 | 海口國小 外埔國小 | 106.05-107.07 |

柒、實施策略

一、必辦項目-推廣海洋教育－資源中心定期會議與推廣服務

(一)召開定期會議：教育行政人員、業務承辦人、學校資源中心代表、諮詢專家和縣市輔導團人員，定期主動召開會議檢討並改善海洋資源中心之維運。

(二)建立海洋教育資源中心分享與服務制度：

1.訂定圖書與教材媒材借用辦法：增購及彙整資源中心既有之圖書、資訊與器材、課程教材、教學媒體，集結成冊、建立資料庫，制定借用管理辦法，提供學生班級共讀、及教師教學與研究使用。

2.充實線上海洋教育題庫:改善回饋機制，依據學員測驗情形，適時修改及充實題庫內容，藉以提升親師生海洋知識，激發學生學習及探索興趣，促進教師在地海洋知識的應用與融入教學。

3.編製補充教材、充實網路資源平台，推廣在地海洋教育特色、及協助各校特色課程規劃輔助教材與工具。

4.資源中心申請開放使用：各校透過預約單，使用資源中心室內、室外空間、及週邊教學場域資源，在資源中心相關人員協助下，進行參觀、學習、教學、與研究等多功能用途：提供跨校資源共享機制，協助區域內夥伴學校發展海洋教育，全面提升海洋教育教學品質。

5.定期更新公告網路資源中心內容：提供海洋教育最新訊息與相關研習活動、踏查、競賽等訊息內容。

6.提供資源共享與交流平台：集結海洋教育相關網站及社群資源，並與相關領域輔導團合作，豐富海洋教育素材及教材，提供教師使用與應用。透過電子報等方式，提供海洋教育資訊；結合海洋教育電子書、紀錄短片、調查等資料，提供學生網路學習與創作應用媒材。

7.參加全國海洋教育與教學研討會: 推派6到10位成員(含資源中心成員、相關領域優秀輔導員、種子教師)參與106年底由高雄市辦理之全國性海洋教育教學研習暨成果展活動，藉由觀摩學習、專業對話、及專家質詢，提升本縣海洋教育資源中心功能，發展與學校海洋教育策略聯盟與合作機制。

二、競爭性補助項目：辦理海洋教育推廣系列活動－

（一）踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動                         介紹潮間帶地形，認識海洋潮汐、生物棲息、及安全海域，培養知海與親海的正確觀念；提供學生海洋衝浪體驗學習，豐富海洋知識與應用；安排淨灘活動，記錄海岸垃圾項目與來源，建立地球環保、守護家園價值觀與行動。

（二）悠游詩海－海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動

透過海洋文學創作競賽，激發愛海愛人之人文情懷。編製海洋文學素材，出刊海洋文集，並製成電子詩文集，放置資源中心平台，提供教師教學、及學生閱讀之教材。落實海洋教育融入語文領域教學的應用能力。

(三)海洋嘉年華—海洋教育社區推廣活動

配合世界海洋日辦理海洋嘉華系列活動，藉以發展出苗栗地方特色的海洋教育，增加學生、家長、民眾的自然生態知識及對苗栗海洋生態的了解。啟發民眾遊客對生物多樣性的概念，體認其珍貴，進而願意支持或參與以生態多樣性、資源永續利用為努力目標的相關保育行動。參與活動中增進良好的親子關係。引導學生關懷海洋的議題，培養正確的環境價值觀。

捌、工作項目、期程與進度(含甘特圖)

| 類別 | 項次 | 辦理項目 | 預定進度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 必辦項目 | 子計畫1 | 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 106.05-107.07 |
| 競爭性 補助項目 | 子計畫2 | 海洋教育推廣系列活動（一） 踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動 | 106.05-107.07 |
|  | 子計畫3 | 海洋教育推廣系列活動（二） 悠游詩海－海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動 | 106.09-106.12 |
|  | 子計畫4 | 海洋教育推廣系列活動（三） 海洋嘉年華—海洋教育社區推廣活動 | 106.05-107.07 |

執行進度甘特圖

| 月份 項目 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資源中心定期會議與推廣服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一遊學活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 悠游詩海－海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 海洋嘉年華- 海洋教育社區推廣活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

玖、進度績效評估:

一、每個月確認執行項目與目標。

二、每季檢討執行成效與進度，作為改進與修正依據。

三、每半年呈報各項執行成果。

四、透過定期會議由諮詢委員及教育處依需求辦理督導與考評。

拾、預期效益

一、透過海洋教育推動小組召開定期會議，能永續與改善海洋資源中心之維運，提供各校海洋教育推廣最佳資源。

二、透過建立海洋教育資源中心分享與服務制度，能提供跨校資源共享機制，協助學校發展海洋教育，全面提升海洋教育教學品質，均衡海洋教育城鄉差距，發展在地海洋教育導覽，落實海洋教育應用與生活化。

三、藉由海洋地理、休閒、環保三合一遊學活動，能認識海洋潮汐、生物棲息、及安全海域的關係與重要性；發展學生海洋休閒的興趣；能建立地球環保、守護家園價值觀與行動。

四、經由海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動，能激發愛海愛人之人文情懷。編製海洋文學素材，並放置資源中心平台，提供教師教學、及學生閱讀之教材，落實海洋教育融入語文領域教學的應用能力。

五、配合世界海洋日、科學週，辦理海洋教育嘉年華系列活動，落實全面對學生、家長和民眾推廣海洋文化內涵。

拾壹、計畫經費

由教育部國民及學前教育署年度專案經費支應，經費明細表詳如附件。

| 類別 | 項次 | 辦理項目 | 預定進度 | 經費規劃 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 必辦項目 | 子計畫1 | 推廣海洋教育－ 資源中心定期會議與推廣服務 | 106.05-107.07 | 25,000 | P31 |
| 競爭性 補助項目 | 子計畫2 | 海洋教育推廣系列活動（一） 踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動 | 106.05-107.07 | 165,000 | P36 |
|  | 子計畫3 | 海洋教育推廣系列活動（二） 悠游詩海－海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動 | 106.09-106.12 | 45,000 | P41 |
|  | 子計畫4 | 海洋教育推廣系列活動（三） 海洋嘉年華－海洋教育社區推廣活動 | 106.05-107.07 | 120,000 | P45 |

| 教育部補助直轄市與縣市政府推動國民中學及國民小學海洋教育作業計畫項目經費 |  | ■申請表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □核定表 |  |  |

| 申請單位： | 苗栗縣竹南鎮海口國民小學 |  |  |  | 計畫名稱： | 苗栗縣106年度暨106學年度教育部國民及學前 教育署補助國民中小學海洋教育資源中心維運計畫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫經費總額：355,000元，申請金額：319,500元，自籌款：35,500元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  | 經費審核欄 (申請單位請勿填寫) |
|  |  | 單價(元) |  | 數量 | 總價(元) | 說明 |  |
| 代課鐘點 |  | 260 |  | 40 | 10,400 | 子計畫1 |  |
| 住宿費 |  | 1,400 |  | 5 | 7,000 | 子計畫1 |  |
| 外聘講師鐘點費 |  | 1,600 |  | 12 | 19,200 | 子計畫2 |  |
| 外聘助教鐘點費 |  | 800 |  | 108 | 86,400 | 子計畫2 |  |
| 印刷費 |  | 80 |  | 500 | 40,000 | 子計畫2講義、手冊印製 |  |
|  |  | 150 |  | 10 | 1,500 | 子計畫3 |  |
|  |  | 10 |  | 2000 | 20,000 | 子計畫4 |  |
| 膳費 |  | 80 |  | 350 | 28,000 | 子計畫1.2.3.4含講師、學員、工作人員、弱勢補助對象 |  |
| 補助弱勢器材租用費 |  | 50 |  | 60 | 3,000 | 子計畫2 |  |
| 審查費 |  | 690 |  | 60 | 41,400 | 子計畫3 |  |
| 工作費 |  | 400 |  | 60 | 24,000 | 子計畫4 |  |
| 稿費 |  | 2,000 |  | 1 | 2,000 | 子計畫4 |  |
| 宣導品 |  | 30 |  | 2000 | 60,000 | 子計畫4 |  |
| 雜支 |  |  |  |  | 12,100 |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 355,000 | 以上經費項目依實核支，並請准予依實際情形勻支 |  |
| 承辦人 |  |  | 會計 單位 |  | 機關長官 或負責人 |  |  |

經費審核意見欄 (申請單位請勿填寫) □通過 □依審核意見修正

拾貳、實施計畫經陳請縣長核可後公布實施之，修正時亦同。

附件：各項細部計畫內容及經費概算

附件一 子計畫1

苗栗縣106年度暨106學年度海洋教育資源中心

定期會議與推廣服務實施計畫

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

貳、目的：

一、提升與發揮資源中心多元服務功能，提供各校海洋教育推廣最佳資源。

二、凝聚團隊整體向心力，結合共同意見，發揮團隊智慧。

三、透過會議討論、專家諮詢與分享，提升專業素養，促進海洋教育永續發展。

四、經由網路平台建置與更新，提供教學資源、問題解決、學生自學等功能。

五、擴大服務對象與內容，重視山海差異，輔導發展海洋教育特色課程。

六、建立檔案，強化資源中心人力資源及發揮資源中心之服務功能。

參、辦理單位：

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：苗栗縣政府教育處

三、承辦單位：苗栗縣海口國民小學(苗栗縣海洋教育資源中心學校)、苗栗縣

外埔國民小學

肆、辦理項目

一、定期會議

（一）會議內容：(時間、地點暫定，視任務需要適時調整)

| 序號 | 時間 | 辦理地點 | 主要內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 106年6月15日 週四下午 | 苗栗縣海洋教育資源中心 | 1.各項工作進度報告 2.規劃與檔案管理報告 |
| 二 | 106年10月19日 週四下午 | 苗栗縣海洋教育資源中心 | 1.下半年度維運計畫研討 2.成果彙整進度報告 |
| 三 | 107年2月22日 週四下午 | 苗栗縣海洋教育資源中心 | 1.維運計畫分享與檢討 2.各項工作進度討論與報告 |
| 四 | 107年6月21日 週四下午 | 苗栗縣海洋教育資源中心 | 1.維運計畫分享與檢討 2.107學年度海洋教育計畫討論與擬定 |

二、海洋教育資源中心圖書、媒體資料借閱服務

（一）借閱資格：凡本縣所屬各國民中、小學學校及教師均可申請，但有違規

紀錄者（如：已超過借閱冊數、尚有逾期書未還、逾期停借者），則無法

申請。

（二）借閱地點:苗栗縣海洋教育資源中心(苗栗縣海口國小)

(三）借閱方式：

1.類別：資源中心收錄之海洋教育圖書及媒體教材，目錄請至資源

中心網站下載參閱。

2.數量：申請每館圖書資料每次以不超過35冊(件)為限。

3.流程：申請學校將申請表(如附件1-1)填具完畢並核章後，逕寄送至資

源中心，俟資源中心連絡確認即完成借閱手續，若因申請期間已

有學校借閱等因素無法借閱時，資源中心會以電子郵件或電話

通知需等候時間。
4.還書：申請學校將圖書送還(寄還)資源中心即可。

5.配送：若學校單位距離資源中心路途較遠，或需要配送，請提出配送

申請單，唯來回運費須由借閱學校自付。

（四）借閱期限：借書期限30日，不得續借。未依規定寄還者，半年內停借。

（五）利用教育處公告及資源中心網站宣導，期能達成每年借閱數量2000冊之目

標。

三、充實線上海洋教育題庫:

改善回饋機制，依據學員測驗情形，適時修改及充實題庫內容，藉以提升親師生海洋知識，激發學生學習及探索興趣，促進教師在地海洋知識的應用與融入教學。

四、編製補充教材:

由資源中心成員統籌規畫，結合文化觀光局、觀光業者、教師等管道，置於海洋教育資源網站，做為縣市海洋教育交流、推廣在地海洋教育特色、及協助各校特色課程規劃輔助教材與工具。

五、資源中心申請開放使用：

(一)申請方式:各校填寫申請表(附件1-2)，並經學校核章後，寄送資源中心，申請單位可先透過線上查詢系統，確認申請時段未被申請，收到申請單1-2天內將以mail或電話回覆。

(二)使用內容:各申請單位依申請單內容，勾選申請項目，一次至多申請兩項。申請通過即可利用資源中心室內、室外空間、及週邊教學場 域資源。

(三)回饋機制:請使用單位填寫使用回饋單，作為改善與維持之依據。

(四)具體目標：以每年服務5至10所學校為目標。

六、定期更新公告網路資源中心內容：

提供海洋教育最新訊息、相關研習活動、工作坊、培訓、申請參訪服務、借閱圖書與競賽等訊息內容，並公告於縣網，增加縣內各學校對網站之了解。

七、提供資源共享與交流平台：

集結海洋教育相關網站及社群資源，並與相關領域輔導小組合作，豐富海洋教育素材及教材，提供教師使用與應用。透過電子報等方式，提供海洋教育資訊；結合海洋教育電子書、紀錄短片、研究調查等資料，提供學生網路學習與創作應用媒材。

八、參加全國海洋教育與教學研討會:

推派或選拔6到10位成員(含資源中心成員、相關領域優秀輔導員、種子教師)，參與106年度由高雄市辦理之全國性海洋教育教學研習活動，藉由觀摩學習、專業對話、及專家質詢，提升本縣海洋教育資源中心功能，發展與學校海洋教育策略聯盟與合作機制。

伍、經費概算：如經費概算表

陸、預期效益：

一、能提升與發揮資源中心多元服務功能，提供各校海洋教育推廣最佳資源。

二、能凝聚團隊整體向心力，結合共同意見，發揮團隊智慧。

三、能透過討論、分享、研討交流，提升專業素養，促進海洋教育永續發展。

四、能經由網路平台建置與更新，提供教學資源、問題解決、學生自學等功能。

五、能擴大服務對象與內容，重視山海差異，輔導發展海洋教育特色課程。

六、能強化資源中心人力資源及發揮資源中心之服務功能。

柒、推展本計畫有功人員，依相關法規辦理敘獎。

捌、本計畫奉縣府核定後實施，修正時亦同。

附件1-1

苗栗縣海洋教育資源中心圖書、媒體資料借閱申請表

| 申請學校 |  |  | 承辦人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | □□□-□□ |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真電話 |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |
| 借閱日期 | 年 月 日 至 年 月 日(期限為30天) |  |  |  |  |
| 借閱方式 | □親自領取 □貨運寄送(來回運費須由各校支付) |  |  |  |  |
| 申請借閱明細 |  |  |  |  |  |
| 1.編號： 名稱： 2.編號： 名稱： 3.編號： 名稱： (以下請自行增列) |  |  |  |  |  |

承辦人:               單位主管:               校長:

附件1-2

苗栗縣海洋教育資源中心使用申請表

| 承辦人: 單位主管: 校長: 申請學校 |  |  |  | 承辦人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請項目 (至多勾選兩項) | □參觀資源中心教室 □生態池導覽解說 □海洋教育影片欣賞 □海洋教育圖書閱讀 □竹南紅樹林導覽解說 □參訪苗栗縣衝浪協會 |  |  |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  |  | 傳真電話 |  |  |  |  |
| E-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 申請日期 | 年 月 日 | 申請時間 |  |  | 時 分至 時 分 |  |  |

苗栗縣海洋教育資源中心使用回覆單

| 申請學校 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 核准項目 | □參觀資源中心教室 □生態池導覽解說 □海洋教育影片欣賞 □海洋教育圖書閱讀 |  |  |
| 使用日期 | 年 月 日 | 使用時間 | 時 分至 時 分 |
| 備 註 |  |  |  |

附件二  子計畫2、3、4

苗栗縣106年度暨106學年度海洋教育資源中心

辦理海洋教育推廣系列活動

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書。

二、國民中小學九年一貫課程綱要。

三、教育部國民及學前教育署補助辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質要點。

貳、目的：

一、增進學生海洋知能，激發愛海、親海的胸懷，引發學生對海的探討興趣與保

育的落實。

二、落實場域與體驗學習，豐富海洋知識與應用，並結合海洋環保淨灘活動。

三、透過海洋文學創作競賽，激發愛海愛人之人文情懷。

四、編製海洋文學素材，出刊海洋詩文集，並製成電子詩文集，放置資源中心平

台，提供教師教學、及學生閱讀之教材。

五、融合各學習領域辦理多元海洋體驗學習活動，並藉由教師共同參與，提昇海

洋教育議題融入教學整體規劃與應用能力。         。

參、辦理單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：苗栗縣政府教育處

三、承辦單位：苗栗縣海口國民小學（海洋教育資源中心學校）

苗栗縣外埔國民小學

四、協辦單位：苗栗縣水上運動休閒觀光發展協會

塭內社區發展協會

明發定置漁場

肆、辦理內容：

一、推廣系列活動（一）-子計畫2

踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動

（一）辦理目的：

1.提供學生海洋衝浪體驗學習，豐富海洋知識與應用。

2.辦理淨灘活動，記錄海岸垃圾項目與來源，建立地球環保、守護家園價值觀與行動。

3.介紹潮間帶地形，認識海洋潮汐、生物棲息、及安全海域，培養知海與親海的正確觀念。

（二）申請資格：苗栗縣中小學學生（小學以中高年級為主）、教師、家長，以學校或班級為報名單位，每梯次以35人為限。

（三）辦理時間：106年5月-10月，107年5月-6月辦理12梯次。

（四）費用：依教育部規定，以使用者付費為原則，各校自行負擔車費、

膳費、保險費及衝浪板租用費，每梯次補助5名中、低收入

學生(由學校開立證明)膳費(80元)及衝浪板費用(50元)。

（五）錄取通知:主辦單位依報名學校所在鄉鎮、報名人數及報名先後次序

考量，在教育處入口網站公告錄取名單，並進行活動梯次及

時間安排。

（六）報名方式：填妥報名表，於規定日期前將報名表e-mail至海口國

小教務處黃永昌主任收(ych1024@webmail.mlc.edu.tw)。

（七）課程：如課程表

踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動課程表(A組)課程日期：106. .

| 時間 | 課程內容 | 講師或負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:30-07:50 | 報到 領取資料 | 海洋教育 資源中心團隊 | 報到地點: 竹南假日之森 苗栗水上運動觀光休閒發展協會 |
| 07:50-08:00 | 開幕式 | 教育處長 | 游秀蘭校長 |
| 08:00-08:50 | 1.潮間帶地形介紹 2.潮間帶地形觀察 3.淨灘活動說明 | 李秋煌老師 |  |
| 08:50-09:10 | 淨灘活動 | 李秋煌老師 |  |
| 09:10-10:00 | 1.海洋休閒介紹 2.衝浪活動介紹 | 外聘講師1名 苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會 蔡岳達 總幹事 |  |
| 10:00-12:30 | 1.衝浪活動體驗 2.分享與討論 | 能力分組(三組) 外聘助教3名 | 能力分組(三組) - 沙板 - SUP板 - 衝浪板 |
| 12:30 | 賦歸 |  |  |

踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動課程表(B組) 課程日期：106. .

| 時間 | 課程內容 | 講師或負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13:00-13:30 | 報到 領取資料 | 海洋教育 資源中心團隊 | 報到地點: 竹南假日之森 苗栗水上運動觀光休閒發展協會 |
| 13:30-13:40 | 開幕式 | 教育處長 | 游秀蘭校長 |
| 13:40-14:30 | 1.潮間帶地形介紹 2.淨灘活動說明 | 李秋煌老師 |  |
| 14:30-15:00 | 淨灘活動 | 李秋煌老師 |  |
| 15:00-15:50 | 1.海洋休閒介紹 2.衝浪活動介紹 | 外聘講師1名 苗栗縣水上運動觀光休閒發展協會 蔡岳達 總幹事 |  |
| 15:50-18:20 | 1.衝浪活動體驗 2.分享與討論 | 能力分組(三組) 外聘助教3名 | 能力分組(三組) 1.沙板 2.SUP板 3.衝浪板 |
| 18:20 | 賦歸 |  |  |

踏浪追風－海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動學員名冊

| 姓名 | 服務單位 或就讀學校 | 年級班級 | 緊急 聯絡人 | 緊急 聯絡電話 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

◎若帶隊老師或學生家長請在備註欄註明【教師】、【學生家長】等身分

◎表格不足請自行增加。

◎參加對象以35人(含教師、學生家長)為限。

◎請E-mail至承辦人海口國小教務處黃永昌主任ych1024@webmail.mlc.edu.tw

◎聯絡電話：037-461354#12

二、推廣系列活動（二）-子計畫3

悠游詩海－海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動

- 辦理目的：

1.透過海洋文學創作競賽，激發愛海愛人之人文情懷。

2.編製海洋文學素材，出刊海洋繪本及散文集，並製成電子繪本與散文集，放置資源中心平台，提供教師教學、及學生閱讀之教材。

3.落實海洋教育融入語文領域教學的應用能力。

（二）實施時間：106年9月-106年12月

（三）參賽資格：凡設籍苗栗縣之教師和苗栗縣內國、高中學生與國小學生皆可報名參加。各參賽作品恕不退件。

（四）參賽組別：

1.海洋教育新詩：分為「國小低年級組」、「國小中年級組」二組。

2.海洋教育散文：分為「國小高年級組」、「國(高)中組」、「教師組」

三組。

（五）作品題材與格式：

與相關海洋議題、故事、意象有關之主題內容。格式A4大小直向、14號

字、標楷體；參加國小高年級散文字數600字以內，參加國中組及教師組

散文，字數1000字以內。作品正面一律不得寫上單位名稱、作者姓名，

請將報名表以電腦繕打正確並親筆簽名後背靠背浮貼於作品背面。

（六）獎勵辦法：名額與獎勵方式

1.各組特優貳名，頒發獎狀乙紙，指導老師嘉獎乙次。

2.各組優等參名，頒發獎狀乙紙，指導老師嘉獎乙次。

3.各組甲等伍名，頒發獎狀乙紙，指導老師指導獎狀乙張。

4.各組佳作拾名，頒發獎狀乙紙，指導老師指導獎狀乙張。

每人參賽作品至多二件；指導老師限填一人(教師組無指導獎)。

教師組特優嘉獎兩次，優等與甲等嘉獎乙次。

特優與優等作品每人限錄取一件，佳作不限。

評定成績未達評審標準時各項名額得予以減少或從缺。

(七）收件方式：

1.時間：106年○月○日起至○月○日止【以郵戳為憑】

2.地點：註明「苗栗縣海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動」字樣，以

掛號郵寄 350 苗栗縣竹南鎮保福路20號海口國民小學海洋教育

資源中心黃永昌主任收即可，並請E-mail(ych1024@webmail.mlc.edu.tw)電子檔資料。報名表見附表一。

（八）評審方式：徵選作品由主辦單位聘請專家組成評審小組，於106年11月底前完成評審。

（九）得獎公佈：

1.106年○月○日前公佈於苗栗縣教育處最新公告與海洋教育資源中心網站。

2.得獎作品公布於海洋教育資源中心網站。

（十）注意事項:

1.參賽作品需為參賽者之原創並未經公開發表。並以掛號郵寄。作品因郵寄途中或不可抗拒之災變造成損害，主辦單位恕不負責。

2.得獎作品著作權歸主辦單位所有，主辦單位依著作權法行使重製、發行、公開發表及相關之權利，不另致酬，原著作者可享有姓名表示權。

3.凡參加本競賽活動，視同承認本簡章之各項規定。

苗栗縣海洋教育新詩創作藝文競賽活動報名表暨同意書

編號：         （本欄由主辦單位填寫）

| 苗栗縣海洋教育新詩創作藝文競賽活動報名表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作品名稱 |  |  |  |
| 參加組別 | □國小低年級組 □國小中年級組 |  |  |
| 姓 名 |  | 性別 | □男□女 |
| 指導老師 |  |  |  |
| 就讀(服務)學校 |  | 職稱(年級) |  |
| 手機或聯絡電話 |  |  |  |
| 電子信箱 |  |  |  |
| 通訊地址 | □□□ |  |  |

著 作 權 聲 明 書

本人              參加苗栗縣政府舉辦之「苗栗縣海洋教育新詩創作藝文競賽活動」，提供資料皆準確無誤，並願遵守主辦單位之參賽規則。本人保證確實為參賽作品之原創作人，對參賽作品具有著作人格權及財產權，且同意當參賽作品入選或得獎時，即無條件將該作品之著作財產權歸予主辦單位苗栗縣政府海洋教育資源中心，主辦單位擁有無償使用、修改、重製、改作、散布、發行、公開發表等作品使用權利，本人則保有著作人格權，謹此聲明。

此致

苗栗縣政府海洋教育資源中心

著作財產權讓與人：               簽章

身份證字號：

地址：

日      期：民國     年     月     日

(請將上表資料填妥後，背靠背浮貼於參賽作品之背面，本表不敷使用時可影印)

苗栗縣海洋教育散文創作藝文競賽活動報名表暨同意書

編號：         （本欄由主辦單位填寫）

| 苗栗縣海洋教育新詩創作藝文競賽活動報名表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 作品名稱 |  |  |  |
| 參加組別 | □國小高年級組 □國高中組 □教師組 |  |  |
| 姓 名 |  | 性別 | □男□女 |
| 指導老師 | (教師組免填) |  |  |
| 就讀(服務)學校 |  | 職稱(年級) |  |
| 手機或聯絡電話 |  |  |  |
| 電子信箱 |  |  |  |
| 通訊地址 | □□□ |  |  |

著 作 權 聲 明 書

本人              參加苗栗縣政府舉辦之「苗栗縣海洋教育散文創作藝文競賽活動」，提供資料皆準確無誤，並願遵守主辦單位之參賽規則。本人保證確實為參賽作品之原創作人，對參賽作品具有著作人格權及財產權，且同意當參賽作品入選或得獎時，即無條件將該作品之著作財產權歸予主辦單位苗栗縣政府海洋教育資源中心，主辦單位擁有無償使用、修改、重製、改作、散布、發行、公開發表等作品使用權利，本人則保有著作人格權，謹此聲明。

此致

苗栗縣政府海洋教育資源中心

著作財產權讓與人：               簽章

身份證字號：

地址：

日      期：民國     年     月     日

(請將上表資料填妥後，背靠背浮貼於參賽作品之背面，本表不敷使用時可影印)

三、推廣系列活動（三）--子計畫4

海洋嘉年華-海洋教育社區推廣活動

(一)辦理目的：

1.落實全面對學生、家長和民眾推廣地方文化內涵與海洋教育的「海洋教育嘉年華」。

2.以全面推廣原則，擴大對海洋教育基本理念。

3.熟悉苗栗海洋生態環境及海洋知識。

(二)實施時間：106年5月-10月，107年5月-6月(暫定)

(三)參加人數：縣內國中、小學生與社區民眾預計1000人*2場參與。

(四)活動內容：

1.開幕式：邀請苗栗縣縣長、教育處處長或其他上級長官主持開幕儀式。

2.表演活動

(1) 海洋生物化妝比賽

(2) 海洋舞蹈表演

3.嘉年華闖關活動

(1)依活動主題搭配分站攤位，以輪流方式進行，共分數個關卡進行。參與

人員每過一關將獲得一個闖關成功章，集滿規定之闖關章數可換取海洋教育宣導品一份。

(2)由各班級老師領隊配合帶學生進行闖關，學生家長、社區民眾依照指示參

與。

(3)除海口國小師生570位全部參與外，且公告邀請其他有意願的國中小派員

參加，並結合社區民眾與學生家長一同參與嘉年華會。

4.海洋藝文展覽

蒐集縣內歷年來海洋繪畫、新詩與散文等作品來進行展覽，透過海洋藝文展覽讓參與的學生與民眾能激發出愛海愛人之人文情懷。

（五） 活動流程表

| 時間 | 活動內容 | 講師或負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08:00-08:30 | 報到與準備 | 海洋輔導團 |  |
| 08:30-09:00 | 開幕式、海洋生物化妝比賽 | 縣長、教育處長 |  |
| 09:00-09:30 | 海洋舞蹈表演 | 樂儛舞團 | 活動中心 |
| 09:00-12:30 | 海洋嘉年華闖關活動 | 海洋輔導團 |  |
| 13:00-16:00 | 海洋藝文展覽 | 海洋輔導團 |  |
| 16:00 | 賦歸 |  |  |

（六）預期效益：

1.發展出苗栗地方特色的海洋教育。

2.增加學生、家長、與苗栗民眾的自然生態知識、與苗栗海洋生態了解。

3.啟發民眾遊客對生物多樣性的概念，體認其珍貴，進而願意支持或參與以生態多樣性、資源永續利用為努力目標的相關保育行動。

4.參與活動中增進良好的親子關係。

5.引導學生關懷海洋的議題，培養正確的環境價值觀。

伍、經費概算：如經費概算表

子計畫1-苗栗縣海洋教育資源中心推廣與運作經費概算表

單位：新臺幣元

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代課鐘點費 | 260 | 40 | 10,400 | 維運人員代課鐘點 |
| 2 | 住宿費 | 1400 | 5 | 7,000 | 全國海洋教育與教學研討會，核實支付 |
| 3 | 膳費 | 80 | 40 | 3,200 | 含蒞校指導課督 |
| 4 | 雜支 |  | 1 | 4,400 |  |
|  | 合計 |  |  | 25,000 |  |
| 總計： 新台幣貳萬伍仟元整（各項經費如有超支或不足，請准予流用） |  |  |  |  |  |

承辦人：               科(室)主管：               處長：

子計畫2-海洋地理、休閒、環保三合一體驗活動經費概算表

單位：新臺幣元

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講師鐘點費 | 1,600 | 12 | 19,200 | 1小時×1人×12梯次 |
| 2 | 外聘助教鐘點費 | 800 | 108 | 86,400 | 3小時×3人×12梯次(海上活動分3組，每組1人) |
| 3 | 學員手冊 | 80 | 500 | 40,000 |  |
| 4 | 弱勢對象補助膳費 | 80 | 60 | 4,800 | 須提出學校證明5人×12梯 |
| 5 | 弱勢對象補助器材租用費 | 50 | 60 | 3,000 | 須提出學校證明5人×12梯 |
| 6 | 膳費 | 80 | 120 | 9,600 | 工作人員10人×12梯次 |
| 7 | 雜支 |  | 1 | 2,000 |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  | 165,000 |  |
| 總計：新台幣拾柒萬伍仟元整(各項經費如有超支或不足，請准予流用） |  |  |  |  |  |

承辦人：                科(室)主管：              處長：

子計畫3-海洋教育新詩、散文創作藝文競賽活動  經費概算表

單位：新臺幣元

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 審查費 | 690 | 60 | 41,400 | 按件計酬，每件690元 |
| 3 | 膳費 | 80 | 10 | 800 | (評審6人+工作人員4人) |
| 4 | 印刷費 | 150 | 10 | 1,500 | 印製作品集 |
| 5 | 雜支 |  | 1 | 1,300 |  |
|  | 合計 |  |  | 45,000 |  |
| 總計：新台幣肆萬伍仟元整(各項經費如有超支或不足，請准予流用） |  |  |  |  |  |

承辦人：                科(室)主管：              處長：

子計畫4-海洋嘉年華--海洋教育社區推廣活動  經費概算表

單位：新臺幣元

| 項次 | 項目 | 單價 | 數量 | 金額 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作費 | 400 | 60 | 24,000 | 外聘工作人員30人*2場 |
| 2 | 稿費 | 2,000 | 1 | 2,000 | 宣傳闖關摺頁設計 |
| 3 | 印刷費 | 10 | 2000 | 20,000 | 宣傳闖關卡印製1000份*2場 |
| 4 | 膳費 | 80 | 120 | 9,600 |  |
| 5 | 宣導品 | 30 | 2000 | 60,000 | 闖關活動過關宣導品1000份*2場 |
| 6 | 雜費 | 4,400 | 1 | 4,400 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
|  | 合計 |  |  | 120,000 |  |
| 總計：新臺幣拾貳萬元整 (各項經費如有超支或不足，請准予流用) |  |  |  |  |  |

承辦人：              科(室)主管：             處長：

陸、獎勵：辦理本計畫績優工作人員，依相關法規簽請縣政府予以敘獎。

柒、本項經費由本縣海洋教育推廣計畫相關經費項下支應，本計畫如有未盡事

宜，另行補充之。

苗栗縣106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫

指導單位：教育部國民及學前教育署

主辦單位：苗栗縣政府教育處

承辦單位：苗栗縣海口國民小學

苗栗縣106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫書

- 依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書

二、教育部106 -110年海洋教育執行計畫及課程綱要。

貳、計畫緣起：

海洋教育之推展，係基於對環境、文化，以及人與人之間的關懷與尊重，因此海洋教育應培育下一代具有「以生命為本的價值觀、以臺灣為本的國際觀、以海洋為本的地球觀」的思維。因此，本縣推動海洋教育，配合教育部公布之「海洋教育政策白皮書」，希望能把現有的「課程」、「教材」、「資源配置」、「師資」及「教學環境」、「海洋教育資源」做全面結合，落實海洋教育在100學年度起「融入各領域教學」的教育政策，能以務實地從現有課程中，發掘在此海洋教學的元素，以激起師生「海洋臺灣、海洋苗栗」的在地情懷，並從中「親海、愛海、知海」的融入各領城的體驗課程中，打造苗栗縣在地的海洋教育學習課程。

本縣從97年度開始執行教育部97-99年度三年海洋教育推廣計畫，並結合「教育部97-100年海洋教育先導型計畫—中程綱要計畫」，從第一年形成準備期、到第二年推廣深耕期、進入第三年「文化紮根」與「專業成長」期，完成了全縣海洋教育理念與宣導、海洋資源調查與發展主題課程等目標。

100年度起苗栗縣海洋資源中心申請教育部海洋教育資源中心維運計畫，充分結合教育部精進教學計畫，使苗栗縣海洋教育的推廣與落實，更往前踏進一大步；在網路資源平台的建置與充實方面，提供教師教材、教案、教學資源及教學活動分享平台；透過教師教材教案工作坊、教師與學生體驗、解說與增能活動，提昇師生海洋教育專業素養與保育觀念；透過課綱微調介紹與應用、及海洋教育融入各學習領域的分享與觀摩，精進學校及教師融入教學的規劃與設計能力；透過各項海洋教育教材教案、新詩、短片、專題報導、繪畫等競賽，增添師生對海洋教育的主動探索與接觸機會。

因應教育部103年度辦理十二年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫，我們在未來將延續推廣海洋教育的理念，將海洋教育資源中心維運納入輔導團持續推動，並協助運用上述平台設計之教材教案，發展符合各地方政府山海差異之在地課程；105年度執行之海洋教育課程綱要研習或說明會，辦理融入式教學增能研習；透過與海洋科學及海洋生態專家對話、認識現今海洋調查研究方向、及海事發展參訪活動，達到教師海洋專業素養提昇、及融入課程規劃與設計能力；藉由海洋休閒、海域安全的體驗與認識，增進本土海洋特色課程的推動，及落實海洋教育融入健體、自然、社會、環境教育、本土語言、藝術與人文等學習領域課程的具體方向；專家學者實地踏查解說，增進教師海洋專業知識與教材設計的能力，培養教師結合社區進行海洋教育行動研究。透過海洋教育重點發展學校經驗分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的要領及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力，及落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標。

參、需求評估

一、教師對海洋科學、海洋生態保育的知能普遍不足，對未來海事發展方向及海洋人才培育需求陌生，所以迫切需要透過與海洋科學及海洋生態專家對話、認識現今海洋調查研究方向、及規劃海事發展參訪活動，達到教師海洋專業素養提昇、融入課程規劃與設計能力、及體認未來海事人才培育的方針。

二、苗栗以山城自居，忽略苗栗縣縣境有近50餘公里臨台灣海峽，有著許多美麗多變的海岸風光。豐富的海洋資源與美麗的海洋景觀。需要透過在地海洋體驗活動，藉由教師親身體驗海洋休閒活動、認識海域安全的重要性，才能真正落實本土海洋特色課程的推動，及落實海洋教育融入健體、自然與生活科技等學習領域課程的具體方向。

三、海洋教育非學習領域課程之一，在教學上若不能藉著各領域融入課程的實施，學習者將失去對台灣海島海洋各項資產的認識與應用，失去開發與國際競爭能力；必須透過海洋教育重點發展學校經驗分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的要領及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力，落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標，並建立本縣海洋資源分享與服務機制；才能階段漸進式的達到教學者及學習者對台灣海島海洋各項資產的認識與應用，充分達成海洋資產開發與國際競爭能力，並能在海洋生態保育工作走在世界的前頭。

四、十二年國民基本教育實行後，期能向上及向下延伸，若能有多一點的國中自然領域、社會領域、藝術與人文領域方面的教師提供課程發展的意見，必能使由下而上的海洋教育目標更臻一致。

肆、辦理內容與培訓目標：

| 方案 計畫名稱 | 辦理內容 | 具體目標 |
| --- | --- | --- |
| 精緻海洋教育課程與教學計畫 | 一、教師海洋防災教育研習 | 1.讓縣內教師增加其對海洋災害（例 如：海嘯、離岸流等）的認識及相 關防災概念之建立，以便回到班級 進行相關教學。 2.藉由規劃認識海科館相關海洋教育資源活動，瞭解館內設施及可利用之教學資源。 |
|  | - 教師海洋教育增能 | 1.協助縣內教師，隨時保持自我成長進修，增進教學智能及技巧。 2.透過專書閱讀或主題研討，提昇教師教學輔導能力、教學專業精神與課程設計能力。 3.藉由研習活動溝通觀念，讓教育理念聚焦並建立推廣共識，達成融入學習領域目標。 4.增進輔導小組成員行動研究能力。 5.邀請相關學習領域小組成員、及海洋重點發展學校成員參加，增進合作研發機制。 |
|  | 三、海洋教育融入課程規畫增能與觀 摩研習 | - 培養教師觀課議課能力，提昇教學品質。 - 促進教師課堂實踐，強化學生學習成效。 - 透過海洋教育重點發展學校經驗分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的要領及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力，落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標，並建立本縣海洋資源分享與服務機制。 |

伍、106年度課程結構

| 課程主題 | 方式 | 時數 | 課程內涵項目摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教師海洋防災教育研習 | 觀摩/討論/實作/分享 | 6 | 海洋防災—體認台灣是海洋國家，強化海洋防洋知識 。 |
| 海洋教育體驗活動 | 講座/實作/分享 | 6 | 海洋休閒--參與海洋的休閒活動，認識潮間帶及安全水域。 海洋經濟—探索在地海洋經濟活動與先民生活關係。 |
| 海洋教育融入課程規畫增能研習 | 講座/對話/討論 分享 | 3 | 海洋教育融入領域課程規畫與分享。 |

陸、計畫執行成效：

一、量化分析：每場次研習及活動結束後，請參加研習人員填寫回饋單，回收彙整統計後，列為改進及後續輔導之依據。

二、質化分析：分析回饋單中填寫具體建議者，透過檢討會議或訪談，成為未來具體改進措施。

三、透過跨領域交流、教學卓越學校及教師、及學者專家對話，研擬與訂定未來發展方向與計畫。

四、彙整前述三項資料列入計畫成果內容。

柒、經費概算：

一、申請經費新台幣壹拾貳萬元整，自籌經費新台幣○○元整。

二、由教育部補助辦理105年度12年國民基本教育精進國民中小學教學品質計畫經費及縣府相關經費項下支應。

捌、獎勵：辦理本項工作之績優人員，依縣(市)政府獎懲之相關規定給予獎勵。

玖、本計畫方案規劃書呈請教育部核准後實施。

| 教育部補助直轄市與縣市政府推動國民中學及國民小學海洋教育作業計畫項目經費 |  | ■申請表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | □核定表 |  |  |

| 申請單位： | 苗栗縣竹南鎮海口國民小學 |  |  |  |  | 計畫名稱： |  | 苗栗縣106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 計畫經費總額：105,000元，申請金額：94,500元，自籌款：10,500元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 經費項目 |  | 計畫經費明細 |  |  |  |  |  |  | 經費審核欄 (申請單位請勿填寫) |
|  |  | 單價(元) |  | 數量 | 總價(元) |  | 說明 |  |  |
| 外聘講師鐘點費 |  | 1,600 |  | 15 | 24,000 |  | 子計畫1、2、3 |  |  |
| 講師交通費 |  | 500 |  | 3 | 1,500 |  | 核實報支，若有剩餘款得勻支其他業務費 |  |  |
| 車費 |  | 13,000 |  | 2 | 26,000 |  | 子計畫1 |  |  |
| 印刷費 |  | 80 |  | 300 | 24,000 |  | 講義、手冊印製 |  |  |
| 膳費 |  | 80 |  | 320 | 25,600 |  | 含講師、學員、工作人員 |  |  |
| 雜支 |  |  |  |  | 3,900 |  |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |  | 105,000 |  | 以上經費項目依實核支，並請准予依實際情形勻支 |  |  |
| 承辦人 |  |  | 會計 單位 |  |  | 機關長官 或負責人 |  |  |  |

經費審核意見欄 (申請單位請勿填寫) □通過 □依審核意見修正

審核委員簽章：

苗栗縣106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫-

子計畫1-教師海洋防災教育研習

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書

二、教育部106 -110年海洋教育執行計畫及課程綱要。

貳、目的：

一、	讓縣內教師增加其對海洋災害（例如：海嘯、離岸流等）的認識及相關防災概念之建立，以便回到班級進行相關教學。

二、藉由規劃認識海科館相關海洋教育資源活動，瞭解館內設施及可利用之教學資源。

參、實施原則：（策略）

一、持續性原則：因應106學年度執行海洋教育重大議題融入各學習領域之規劃，使各領域教師具備海洋教育知能。

二、專業化原則：強調專業導向，透過海洋防災相關知識，增進教師海洋教育專業知能，提升教師海洋防災觀念。

三、對話機制原則：著重專業對話之進行，以促進知識分享與轉化效益。

肆、辦理單位：

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：苗栗縣政府教育處

三、承辦單位：苗栗縣海口國民小學

四、協辦單位：國立海洋科技博物館

伍、辦理時間：106年0月0日 07:00－17:00

陸、辦理地點：國立海洋科技博物館

柒、參加對象：

一、本縣國中小學教師，每校務必派一人參加。

二、本縣國教輔導團輔導小組輔導員，鼓勵參加。

捌、參加名額：每場次80人為原則，預計1場。

玖、報名時間及方式：請於106年0月0日前至全國教師在職進修網報名。

拾、研習課程：

子計畫1-教師海洋防災教育研習

| 時間 | 活動內容 | 講師或負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:00~07:20 | 報到 領取資料 集合搭車 | 海口國小 |  |
| 07:20~09:20 | 教育政策宣導 海洋科學影片欣賞 | 教育處長 | 海口國小校長 |
| 09:20~09:40 | 活動開場及大合照 |  |  |
| 09:40~12:20 | 臺灣海洋生態所面臨的危機 | 講師：黃元照博士 |  |
| 12:20~13:30 | 午餐 |  |  |
| 13:30~14:30 | 海科館及海洋災害種類介紹 | 講師：邱瑞焜博士 |  |
| 14:30~16:30 | 海洋防災動畫「釜石奇蹟」欣賞 | 講師：邱瑞焜博士 |  |
| 16:30 | 賦歸 |  |  |

附註：為響應環保政策，請與會人員自備環保杯。

拾壹、研習時數：參加研習人員核予6小時研習時數。

- 拾貳、經費：新台幣伍萬伍佰元整。由教育部補助辦理106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫經費及縣府相關經費項下支應。

| 經費項目 | 經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| 外聘講師鐘點費 | 1,600 | 6 | 9,600 |  |
| 車費 | 13,000 | 2 | 26,000 | 租遊覽車2部 |
| 印刷費 | 80 | 80 | 6,400 | 講義、手冊印製 |
| 膳費 | 80 | 90 | 7,200 | 含講師、工作人員 |
| 雜支 |  |  | 1,300 |  |
| 合 計 |  |  | 50,500 | 以上經費項目依實核支，並請除人事費外准予依實際情形勻支 |

- 拾參、差假：參與研習之人員請各校惠予公(差)假登記。

- 拾肆、獎勵：辦理本項計畫之工作人員，由縣政府及承辦學校依權責敘獎。

- 拾伍、預期效益：

一、能透過與海洋專家對話，達到提昇教師海洋專業素養、培養融入課程規劃與設計能力。

二、能藉由海洋防災的認識，增進沿海海洋防災課程的推動。

- 拾陸、注意事項：

- 一、各校應主動告知研習相關訊息給全體教師，並請報名後務必參加。

- 二、參加研習人員請假，不得核發研習時數。

- 三、未完成請假手續缺席者，將呈報教育處予以懲處。

- 四、響應環保政策、請研習人員自備環保杯及餐具。

拾柒、本計畫經教育部國民暨學前教育署核定後實施。

苗栗縣106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫-

子計畫2-教師海洋教育增能實施計畫

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書

二、教育部106 -110年海洋教育執行計畫及課程綱要。

貳、目標：

一、協助縣內教師，隨時保持自我成長進修，增進教學智能及

技巧。

二、透過專書閱讀或主題研討，提昇教師教學輔導能力、教學專業精神與課

程設計能力。

三、藉由研習活動溝通觀念，讓教育理念聚焦並建立推廣共識，達成融入學習領域目標。

四、增進輔導小組成員行動研究能力。

五、邀請相關學習領域小組成員、及海洋重點發展學校成員參加，增進合作研發機制。

參、研習日期及時間：(時間及主題暫定，俟任務需要適時調整)

| 時間 | 活動方式 | 內容摘要 | 參加對象 | 講師或負責人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106年○月○日 08:00~12:30 | 增能研習 | 海洋法政 | 一、國中小教師 二、海洋教育發展重點及特色學校 三、苗栗縣各學習領域輔導小組 | 林欽隆局長 |
| 106年○月○日 13:30~17:30 | 增能研習 | 海洋戰略 | 一、國中小教師 二、海洋教育發展重點及特色學校 三、苗栗縣各學習領域輔導小組 | 林欽隆局長 |

肆、活動流程表：

| 課程名稱及活動內容 | 地點 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 報到、領取資料 | 苗栗縣海口國小會議室 | 活動內容及地點 視實際需要調整 |
| 教育政策宣導 |  |  |
| 第一節 |  |  |
| 第二節 |  |  |
| 第三節 |  |  |
| 座談研討 |  |  |
| 賦歸 |  |  |

伍、參加人員：

一、國中小教師

二、海洋教育發展重點及特色學校

三、苗栗縣各學習領域輔導小組

陸、經費：新台幣參萬肆仟伍佰元整，由教育部補助辦理106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫經費及縣府相關經費項下支應。

| 編號 | 項目 | 單價 | 數量 | 場次 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外聘講師鐘點費 | 1,600 | 3 | 2 | 9,600 |  |
| 2 | 外聘講師交通費 | 500 | 1 | 2 | 1,000 | 核實支付 |
| 4 | 印刷費 | 80 | 70 | 2 | 11,200 | 講義資料 |
| 5 | 膳費 | 80 | 70 | 2 | 11,200 |  |
| 6 | 雜支 |  |  |  | 1,500 |  |
| 合計 |  |  |  |  | 34,500 | 以上經費項目依實核支，除人事費外請准予依實際情形勻支 |

柒、預期效益

一、讓縣內教師，能清楚了解海洋法政教育內容及培養學校教師應具有之教學能力應用於教學中。

二、由極具實務經驗的專家，依其專研之領域範疇做實務經驗之介紹與分享，並讓教師了解海洋法政教育教學上可應用的資源型態及技巧。

三、能增進縣內教師行動研究能力。

捌、附則：

玖、本計畫經教育部國民暨學前教育署核定後實施。

苗栗縣106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫-

子計畫3-海洋教育融入課程規畫增能實施計畫

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書

二、教育部106 -110年海洋教育執行計畫及課程綱要。

貳、目的：

一、透過海洋教育重點發展學校經驗分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的引導及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力。

二、結合臺灣海洋教育中心資源，提昇教師課程教學與學生自主學習能力。

三、落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標。

四、建立本縣海洋資源分享與服務機制。

參、實施原則：（策略）

一、持續性原則：因應100學年度執行海洋教育重大議題融入各學習領域之規劃，使各校具備海洋教育融入學習領域總體課程規畫能力、及使各領域教師具備設計與應用能力。

二、專業化原則：強調專業導向，增進教師參與海洋教育融入課程發展與評鑑能力，以提升教師參與課程發展之品質與專業。

三、對話機制原則：著重專業對話之進行，以促進知識分享與轉化效益，並鼓勵教師積極參與發展學校在地海洋教育融入課程。

四、理念實務並重：兼顧精神內涵之瞭解，實務課程設計之學習，提升教師自我省思及尋找解決問題策略之能力。

五、整體規劃原則：強調運作歷程之整體性，並透過課程統整概念，積極融入十二年國教課程實施。

肆、辦理單位：

一、指導單位：教育部國民及學前教育署

二、主辦單位：苗栗縣政府教育處

三、承辦單位：苗栗縣海口國民小學

伍、辦理時間： 106年○月○日  08:30－12:30(暫定)

陸、辦理地點：苗栗縣海口國民小學(暫定)

柒、參加對象：

一、本縣國中小學教師，每校務必派一人參加(各校教務主任或教學組長優先

報名參加)。

二、本縣國教輔導團輔導小組輔導員，鼓勵參加。

捌、參加名額：80人為原則，預計1場。

玖、報名時間及方式：請於106年○月○日前至全國教師在職進修網報名。

拾、研習課程：

海洋教育融入課程規畫增能課程表

| 時間 | 內容 | 講師或負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08：30-08：50 | 報到 領取資料 | 海洋教育輔導團隊 |  |
| 08：50-09：00 | 教育政策宣導 | 教育處長 | 游秀蘭 校長 |
| 09：00-10：00 | 專題演講 國中小海洋教育融入 課程總體規畫與編寫 | 外聘講師 |  |
| 10：00-11：00 | 海洋教育融入○○領域教案規畫 | 外聘講師 |  |
| 11：00-12：00 | 海洋教育融入○○領域教學實作分享 | 外聘講師 |  |
| 12：00-12：30 | 綜合座談 | 游秀蘭 校長 |  |
| 12:30 | 賦歸 |  |  |

附註：為響應環保政策，請與會人員自備環保杯。

拾壹、研習時數：參加研習人員核予3小時研習時數。

- 拾貳、經費：新台幣貳萬元整。由教育部補助辦理106年度暨106學年度精緻海洋教育課程與教學計畫經費及縣府相關經費項下支應。

| 經費項目 | 經費明細 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 單價(元) | 數量 | 總價(元) | 說明 |
| 外聘講師鐘點費 | 1,600 | 3 | 4,800 |  |
| 講師交通費 | 500 | 1 | 500 | 核實報支，若有剩餘款得勻支其他業務費 |
| 印刷費 | 80 | 80 | 6,400 | 講義、手冊印製 |
| 膳費 | 80 | 90 | 7,200 | 含講師、工作人員 |
| 雜支 |  |  | 1,100 |  |
| 合 計 |  |  | 20,000 | 以上經費項目依實核支，除人事費外請准予依實際情形勻支 |

- 拾參、差假：參與研習之人員請各校惠予公(差)假登記。

- 拾肆、獎勵：辦理本項計畫之工作人員，由縣政府及承辦學校依權責敘獎。

- 拾伍、預期效益：

一、能藉由海洋教育重點發展學校經驗分享，及結合課綱理念、目標、能力指標融入學習領域的引導及觀摩，強化學校海洋教育在地化整體規劃能力。

二、能落實海洋教育融入各學習領域的教育方針與目標。

三、能有效建立本縣海洋資源分享與服務機制。

- 拾陸、注意事項：

- 一、各校應主動告知研習相關訊息給全體教師，並報名後請務必參加。

- 二、參加研習人員，研習期間請假或缺課時數，不得核發研習時數。

- 三、響應環保政策、請研習人員自備環保杯及餐具。

- 四、配合活動:參加學員需於活動結束一個月內，繳交學校(或學年)海洋教育   融入領域活動課程規畫資料光碟，或編製海洋教育融入各領域教學短片。

拾柒、本計畫經苗栗縣政府核定後實施。