屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

壹、計畫依據

- 教育部海洋教育政策白皮書。

- 國民中小學九年一貫課程綱要。

- 國民中小學精進教學計畫。

貳、計畫目標

- 展現並宣導海洋資源中心執行成果，以資源中心及特色學校力量推展在地海洋教育。

- 整合縣市內各單位、中心學校及輔導團等資源，扮演海洋教育資源整合平台。

- 結合大學、社教機構或民間機構規劃跨區策略聯盟，建置海洋教育支援網絡及資源共享平台。

- 加強校際間及跨縣市海洋教育經驗觀摩及交流研習，提升教師、學生海洋教育知能，以落實深耕在地海洋教育。

參、指導單位：敎育部

承辦單位：屏東縣政府教育處

屏東縣海洋教育資源中心-大平國小、墾丁國小

屏東縣海洋教育議題輔導團

肆、人員組織

| 組織編制 | 姓名 | 職稱 | 現職服務機關系所 | 學校電話 | 行動電話 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海洋教育 推動小組 | 王慧蘭 | 召集人 | 屏東縣政府教育處 處長 | 08-7320415 |  |
|  | 林淑真 | 副召集人 | 屏東縣政府教育處 學務管理科 科長 | 08-7320415 |  |
|  | 陳菁徽 | 召集督學 | 屏東縣政府教育處督學室 | 08-7320415 |  |
|  | 黃素英 | 執行秘書 | 屏東縣政府教育處 學務管理科 承辦人 | 08-7320415 |  |
| 海洋教育 資源中心 | 李逸群 | 負責人 | 大平國小 校長 | 08-8891584 | 0935243119 |
|  | 黎毓輝 | 負責人 | 墾丁國小 校長 | 08-8861081 | 0916778601 |
|  | 陳穎佳 | 執行秘書 | 大平國小 教導主任 | 08-8891584 |  |
|  | 尤守達 | 執行秘書 | 墾丁國小 教導主任 | 08-8861081 | 0972033218 |
| 海洋教育 輔導團 | 祝玉麟 | 召集校長 | 光春國小 校長 | 08-7882509 | 0929180750 |
|  | 盧亭妤 | 輔導員 | 光春國小 教導主任 | 08-7882509 |  |

伍、背景分析與歷年成果

一、背景分析

（一）源起

屏東縣三面環海，海洋是我們依存的環境，是文化建構的要素，是經濟發展的利基，對海洋的認知理解與關心有其重要性與必要性。海洋蘊藏豐富的水資源，替代能源、礦物資源、生物資源、觀光資源及文使資源，綜觀全球發展，海洋不僅關係全球氣候變遷，也是產業開發的重點，因此強化對海洋的瞭解、利用、開發能力已成各國發展的趨勢。

再者臺灣為一海洋國家，惟受到傳統中原文化大陸思維的影響，過往之政策偏重「以陸看海」、「重陸輕海」，而非「海洋探險」、「與海共生」，缺乏海洋寬廣視野，習以陸地活動為主的我們，長期以陸地思維的教育內涵，缺乏對海洋的思考、關心與理解，因此，培育海洋思維的下一代是為當務之急。

（二）宗旨

本縣海洋教育之推展，係基於對環境、文化，以及人與人之間的關懷與尊重是人類共同的價值，因此本縣海洋教育培育下一代具有「以生命為本的價值觀、以臺灣為本的國際觀、以海洋為本的地球觀」的思維，從認識屏東之海岸至屏東海洋教育發展，其推展方向包括：

1.理解台灣係屬海洋國家，了解海洋對於臺灣的重要性，進而體會發展海洋教育係當前重要議題。

2.從了解屏東縣的海洋相關議題，體認海洋教育重要性。

3.提升本縣教師、學生及國民對屏東縣週遭海洋的認知、理解與關心。

4.結合屏東縣之海洋生活、沿岸地方以及海洋文化特色，擴展海洋視野，進而促進全球脈動的了解。

二、歷年成果

本縣海洋教育自97年1月起至105年12月止，共8年期程推展本縣國民中小學海洋教育成果茲列表如下：

| 年度 | 規劃項目 | 主辦單位 | 成果及效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 97 年度 | 一、設置海洋教育資源中心 | 墾丁國小 大平國小 | 依海洋教育指標於本縣大平國小、墾丁國小設置具不同特色之海洋教育資源中心。扮演整合建立海洋教育人才及教材資料庫提供本縣國中小學推動海洋教育參考諮詢服務，並協助辦理相關之研習。 |
|  | 二、國中小行政人員海洋教育工作坊 | 大平國小 | 全縣約有200名教師參與研習，透過專業具體作法分享研擬出適合各校符應其學校本位發展之海洋教育計畫。 |
|  | 三、親近海洋體驗營 | 墾丁國小 | 約有60名人員參與，三天體驗活動透過充滿想像力與創造力的海洋活動，帶領學生活用所學。 |
|  | 四、老船長說故事 | 各校申請辦理 | 由屏北至屏南挑選12所學校辦理，以普及化、全面化方式施行，提升本縣學生海洋教育之素養。 |
|  | 五、漁村踏查及體驗 | 各校申請辦理 | 全縣約有740名師生及家長，藉由身體力行的方式，親身體驗本縣漁村風情，體會海洋之美。 |

| 98 年度 | 一、充實海洋教育資源中心設施 | 墾丁國小 大平國小 | 依海洋教育指標於本縣大平國小、墾丁國小設置具不同特色之海洋教育資源中心。扮演整合建立海洋教育人才及教材資料庫提供本縣國中小學推動海洋教育參考諮詢服務，並協助辦理相關之研習。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、成立海洋教育教師工作坊 | 墾丁國小 | 全縣約有60名教師參與研習，透過2天1夜專業成長與研討，提升教師海洋教學知能，並學習如何從「選擇」教材、「融入」海洋議題，進而「創造」適合的課程。 |
|  | 三、海洋教育教材編輯 | 墾丁國小 | 配合海洋教育能力指標，編撰海洋教育補充教材，並分送各國中小提供教師教學之選擇，以豐富學生學習之內容。 |
|  | 四、辦理海洋休閒活動體驗研習營 | 大平國小 | 全縣約有150名教師參與，藉由體驗風帆、獨木舟等海洋休閒運動，帶動海洋休閒風氣，提高學校辦理海洋活動之意願。 |
|  | 五、辦理縣外海洋教育機構參訪 | 大平國小 | 全縣205所國中小校長透過海洋縣外參訪，促進各校校際交流，建立合作學校之關係，以達資源共享之目的，進而克服少數學校因受限於地理環境無法順利推展海洋教育之因素，以營造海洋教育推展之有利環境。 |
|  | 六、辦理海洋樂活體驗營 | 大平國小 | 本縣80名學童於課後休閒時走出戶外，結合行自行車運動，透過身體力行，親身體驗屏南地區沿海風光之美，並培養學生獨立自主的能力。 |

| 99 年度 | 一、海洋種子學校 | 大平國小 | 全縣補助10所種子學校規劃辦理海洋教育活動，提升學童海洋教育之興趣。藉由種子學校的散播，激發各校辦理海洋教育之意願。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、國境之南海洋深度踏查體驗活動 | 大平國小 | 結合自行車旅遊、海洋體驗活動之海上操舟、浮潛，引導校外教學模式，深耕恆春在地文化，落實屏東縣海洋教育之教學活動。 |
|  | 三、極地生態觀察員 | 墾丁國小 | 帶領屏東縣師生至國立海生館進行極地生態認知探索。 |
|  | 四、「鐵馬逆風行」國境之南深度踏查活動 | 大平國小 | 發揚走讀屏東海洋文化的精神，以騎自行車周遊半島，實地走訪台灣南端最具特色之海洋環境，並結合獨木舟、浮潛及溯溪等體驗活動，一則教導學生正確的水域安全活動觀念，再者可建立起海洋教育的具體概念。 |
|  | 五、海洋教育行動研究徵稿暨成果發表 | 墾丁國小 | 將本縣海洋資源運用在課程架構，鼓勵教師從事海洋教育課程之研究，提升海洋專業知能並激發實踐行動力。 |

| 100 年度 | 一、成立工作坊，辦理海洋議題講座及輔導員專業對話，提昇輔導團員海洋教育素養。 | 墾丁國小 大平國小 大光國小 | 每年至少開會2次，規劃長程推動目標及年度執行重點，並檢討執行成效及提出因應改善策略與具體運用規劃。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、辦理海洋教育議題ｋ12數位化線上研習活動，以擴展並提升研習效益。 | 墾丁國小 大平國小 大光國小 | 1.以兩所海洋資源中心為主要發展據點，持續整合各界海洋教育資源，建置於網路海洋教育教學資源分享平台。 2.設立諮詢專線提供教師教學、學校規劃課程方案之協助，以期建立友善、專業的海洋教育推展模式。 |
|  | 三、辦理縣內踏查活動，蒐集海洋教育叢書與影片資料之海洋教育資源，並辦理巡迴活動，實施海洋教育週。 | 墾丁國小 大平國小 | 1.編列資源中心購置之海洋教材及媒體目錄，並建置於海洋中心網站，提供各校申請借閱，發揮了資源共享、流通之最大效益。 2.辦理海洋教育週活動，實施海洋叢書閱讀與欣賞心得競賽，深化學子海洋意識。 |
|  | 四、辦理海洋教育資源中心參訪活動 | 墾丁國小 大平國小 | 辦理屏東縣內各國中小體驗參訪海洋資源中心，遊學國境之南，實施潮間帶解說、體驗海洋文化。 |
|  | 五、海洋生物到校教學 |  | 結合海洋教育輔導團，研發海洋教育課程，本年度以「淡水魚特展」為主題，規劃到校實施海洋教育教學活動。 |

| 101 年度 | 一、成立工作坊，辦理海洋議題講座及輔導員專業對話，提昇輔導團員海洋教育素養。 | 墾丁國小 大平國小 大光國小 | 每年至少開會2次，規劃長程推動目標及年度執行重點，並檢討執行成效及提出因應改善策略與具體運用規劃。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、海洋種子學校 | 大平國小 | 全縣補助10所種子學校規劃辦理海洋教育活動，提升學童海洋教育之興趣。藉由種子學校的散播，激發各校辦理海洋教育之意願。 |
|  | 三、辦理縣內踏查活動，蒐集海洋教育叢書與影片資料之海洋教育資源，並辦理巡迴活動，實施海洋教育週。 | 墾丁國小 大平國小 | 1.編列資源中心購置之海洋教材及媒體目錄，並建置於海洋中心網站，提供各校申請借閱，發揮了資源共享、流通之最大效益。 2.辦理海洋教育週活動，實施海洋叢書閱讀與欣賞心得競賽，深化學子海洋意識。 |
|  | 四、海洋生物到校教學 | 墾丁國小 大平國小 | 結合海洋教育輔導團，研發海洋教育課程，本年度以「海蛞蝓特展」為主題，規劃到校實施海洋教育教學活動。 |

| 102 年度 | 一、海洋教育教材設計及融入式教學增能研習 | 墾丁國小 大平國小 | 聘請屏東教育大學高慧蓮教授辦理海洋教育融入式教學講座，除提升精進教師海洋教育教材設計及融入式教學知能，更提供教師進行教學時，所遇疑難困境的諮詢與解惑。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、籌組海洋教育課程教學研發社群 | 墾丁國小 大平國小 | 籌組5組工作坊社群，利用單週週三進修(上、下學期共10週)及課餘時間，研發一至六年級的海洋螺旋課程，印編並鏈結於海洋資源網站分享。 |
|  | 三、海洋教育融入各領域優良教案徵選 | 墾丁國小 大平國小 | 採融入領域方式或配合能力指標自編教材及教學設計；甄選優秀作品，供全縣國中校海洋教育領域教師參考，以增進教學成效，提升本縣學童能力。 |
|  | 四、海洋教育種子學校教師體驗營 | 墾丁國小 大平國小 | 培育海洋教育種子師資，透過實際接觸海洋，認識海洋知道海洋教育的重要性，發揮海洋教育由點、線到面的擴展效益。 |
|  | 五、海洋教育巡迴到校主題教學服務 | 墾丁國小 大平國小 | 結合自然史教育館，研發海洋教育相關課程，本年度以「貝殼分類」、「排灣英雄尋寶趣」、「莖奇之旅」為主題，巡迴各校實施海洋教育推廣活動。 |
|  | 六、海洋教育書箱巡迴及閱讀學生徵文活動 | 墾丁國小 大平國小 | 藉由圖書及媒體資源共享，以達提升海洋教育推廣之成效；除宣揚海洋精神，亦倡導閱讀風氣，增進學生寫作與欣賞能力。 |
|  | 七、海洋教育到站遊學體驗 | 墾丁國小 大平國小 | 結合屏東縣海洋教育資源中心與自然史教育館資源，推廣認識恆春自然生態，提升師生海洋知能。 |
|  | 八、海洋教育種子學校學生夏令營 | 墾丁國小 大平國小 | 透過師生參與海洋生態課程，結合英語村資源，提升對海洋生態教育的興趣、知能、素養與瞭解。 |
| 103 年度 | 一、強化海洋資源中心組織運作 | 墾丁國小 大平國小 | 召開定期會議，聘請海洋教育議題及領域學者專家指導，規劃長程推動目標及年度執行重點，並檢討執行成效及提出因應改善策略與具體實施方式，並積極強化本縣海洋推動小組成員的海洋課程規劃知能。 |
|  | 二、建立海洋教育資源分享與服務之機制 | 墾丁國小 大平國小 | 維護海洋教育E化平台，提供海洋教育教材分享、集結縣內海洋教育相關網站及社群資源為虛擬海洋教育社群網絡，整理海洋圖書、辦理海洋圖書巡迴輔導分享國民中小學共40校，協助辦理各校海洋教育宣導週，辦理學生閱讀心得徵文活動，深化學子海洋意識，並建置於海洋中心網站，提供各校申請借閱，並補助相關郵運費，期使達到資源共享、流通之最大效益。 |
|  | 三、辦理海洋教育參訪活動 | 墾丁國小 大平國小 | 結合海洋特色學校之相關資源及其週遭海洋地理環境，規劃海洋特色學校參訪體驗，並配合自然史館小小解說員培訓與到校解說，深化學生海洋知能，增進口語表達能力。 邀請本縣十名國中小學校長、主任、學校海洋教育承辦人 、輔導團成員參加。 |
|  | 四、辦理海洋教育體驗活動 | 墾丁國小 大平國小 | 與種子學校共同推廣海洋課程，以辦理帆船體驗營、趴浪體驗營藉以促進學生對海洋休閒的興趣，進而培訓選手，參與校外競賽。 |
|  | 五、教師教學增能亮點計畫 | 墾丁國小 大平國小 | 透過海洋教育教材設計及融入式教學增能研習、海洋教育融入各領域優良教案設計比賽、海洋教育聯盟協作學校造艦計畫。增進教學成效，提升本縣學童能力。 |
|  | 六、建立海洋教育資源網絡 | 墾丁國小 大平國小 | 結合產、官、學建立海洋教育策略聯盟，設立人才資料庫，廣聘海洋教育人才，充實人才智庫並資料掛網以備提供多元之諮詢服務。 |

| 104 年度 | 一、小小解說員培訓 | 墾丁國小 | 墾管處與屏東自然史教育館合作訓練解說員，使其成為未來解說人才，也能因為更了解家鄉風土與海洋知識，進而愛護環境。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、海洋教育嘉年華 | 墾丁國小 大平國小 | 民眾藉海洋闖關遊戲了解海洋，並能以闖關成功兌換的點數換取海洋種子學校畢業生家鄉特色義賣品，達到宣傳家鄉和生態保育效果。 |
|  | 三、恆春半島海洋文化踏查 | 墾丁國小 | 畢業生完成對自己的挑戰，在單車慢遊同時也了解團隊重要性，更重要的是在淨灘過程中發現海洋污染已迫在眉睫，需要每個地球公民攜手挽救。 |
|  | 四、海洋教育學生夏令營 | 墾丁國小 | 在全英文環境中提升對海洋生態教育的興趣、知能、素養與了解。並藉由走訪佳樂水、鵝鸞鼻燈塔，了解家鄉的特色與歷史。 |
|  | 五、海洋教育知識擂台賽 | 大平國小 | 藉辦理海洋教育知識擂台賽，促使學童積極內化其海洋知識，培養學童榮譽感和台風，同時增加各校對海洋知識課程的重視。 |

| 105 年度 | 一、小小解說員培訓 | 墾丁國小 | 墾管處與屏東自然史教育館合作訓練解說員，使其成為未來解說人才，也能因為更了解家鄉風土與海洋知識，進而愛護環境。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 二、恆春半島海洋文化踏查 | 墾丁國小 | 畢業生完成對自己的挑戰，在單車慢遊同時也了解團隊重要性，更重要的是在淨灘過程中發現海洋污染已迫在眉睫，需要每個地球公民攜手挽救。 |
|  | 三、海洋教育學生夏令營 | 墾丁國小 | 在全英文環境中提升對海洋生態教育的興趣、知能、素養與了解。並藉由走訪佳樂水、鵝鸞鼻燈塔，了解家鄉的特色與歷史。 |
|  | 四、海洋教育知識擂台賽 | 大平國小 | 藉辦理海洋教育知識擂台賽，促使學童積極內化其海洋知識，培養學童榮譽感和台風，同時增加各校對海洋知識課程的重視。 |
|  | 五、海海人生教育巡迴 | 墾丁國小 | 結合自然史教育館，研發海洋教育相關課程，本年度以「海中生物」、「潛水攝影」為主題，巡迴各校實施海洋教育推廣活動。 |
|  | 六、恆春半島帆船推廣計劃 | 墾丁國小 | 結合當地海洋休閒運動資源，聘任專業教練進行帆船教學推廣，利用周三下午設置社團時間，增加帆船課程時數並對外開放參加，積極培育在帆船運動有潛力的學生，參與各項競賽。 |

陸、106年度計畫重點

- 年度目標

（一）海洋資源中心基本維運計畫

1.持續強化海洋資源中心的組織運作，落實計劃、執行、考核、行動的永續經營。

2.建立海洋教育資源分享與服務機制，以達資源共享，經驗傳承的教育成效。

3.推動海洋資源中心教學服務與輔導，普效性的提升各校海洋教育知情技能，增進各校交流。

（二）海洋資源中心維運競爭型計畫

- 海洋教育種子學校造艦工程

  - 海洋教育融入各領域教學教案設計比賽實施計畫

  - 海洋教育推廣短片徵選活動

- 海洋教育黃金種子學生輔育計畫

a. 【恆春半島海岸地形踏查與保育宣導―海角環島鐵馬淨灘之旅】

b.  海洋教育週系列活動

3. 成效管考

a. 期末海洋種子學校海洋教育推展成果展

b. 海洋知識擂台PK大賽

c. 全國海洋教育成果發表暨參訪

二、實施策略

本計畫之辦理依循教育部三年(97-99年)期程推展國民中小學海洋教育計畫，100年度庚續申請海洋教育計畫迄今，為持續強化海洋教育資源中心現有功能並有效推展屏東縣海洋教育，擬定106年海洋教育計畫實施策略如下：

| 項次 | 目標 | 策略 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 海洋資源中心的組織運作 | 1.海洋教育推動小組定期會議：預定召開定期會議四次，聘請海洋教育議題及領域學者專家指導，規劃長程推動目標及年度執行重點，並檢討執行成效及提出因應改善策略與具體實施方式。 | 申請補助 |
|  |  | 2.強化海洋教育推動小組組織：敦聘海洋教育議題學者專家參與，以分享討論機制，強化推動小組組織。 | 自籌他款 |
| 二 | 建立海洋教育資源分享與服務之機制 | 1.海洋教育資源中心網頁維護：維護海洋教育E化平台，提供諮詢、資訊、海洋教育教材分享的服務。集結縣內海洋教育相關網站及社群資源為虛擬海洋教育社群網絡，定期更新網站所需資料和即時發布海洋教育相關訊息，主動提供學校及縣市輔導團推廣海洋教育所需資訊服務，以活絡海洋教育資源分享平台之應用。 | 申請補助 |
|  |  | 2.建立海洋教育資源網絡：整理海洋圖書、資訊與器材、課程教材、教學媒體（如教學短片、創意教學材料、文宣品或遊學課程與配套規劃訊息）。 | 自籌他款 |
| 三 | 推動海洋資源中心教學服務與輔導 | 1.海洋教育遊學體驗：運用海洋特色學校之資源及其週遭海洋地理環境，利用寒暑假規劃遊學課程，俾使不臨海的學校師生亦能親海，進而對海洋教育產生興趣。 | 自籌他款 |
|  |  | 2.海洋教育教材教案研發推廣：集結海洋教育種子學校教師，就各校特色和地緣關係，研發貼近當地人文與傳統的海洋教育教材。 | 自籌他款 |
| 四 | 海洋教育種子學校造艦工程（對象：學校/教師) | 1.海洋教育優良教案徵選：採融入領域方式或配合能力指標自編教材及教學設計，甄選優秀作品，供全縣國中小海洋教育領域教師參考，以增進教學成效，提升本縣學童能力。 | 申請補助 |
|  |  | 2.海洋科普繪本創作競賽：利用繪本創作，創作具有海洋科普知識的繪本，吸引學生閱讀增進知能，擴大海洋教育資源。 | 申請補助 |
|  |  | 3.擴大海洋教育聯盟協作學校參與：透過辦理海洋教育種子學校教師體驗營活動，激發教師興趣與熱忱，進而更為投入海洋教育領域。 | 自籌他款 |
|  |  | 4.推動海洋教育區域特色發展：結合當地產、官、學資源，配合觀光行銷活動，推展各地海洋區域特色。 | 自籌他款 |
| 五 | 海洋教育黃金種子學生輔育計畫(對象：家長/學生) | 1.海洋教育學生冬/夏令營：透過師生參與海洋生態課程，結合英語村資源，提升對海洋生態教育的興趣、知能、素養與了解。 | 自籌他款 |
|  |  | 2.辦理海洋教育到中心學校 ──海洋館教育體驗：辦理屏東縣內各國中小體驗參訪海洋資源中心，透過實際接觸海洋，知道海洋的重要性，發揮海洋教育由點、線到面的擴展效益。 | 自籌他款 |
|  |  | 3.海洋教育小小解說員培訓：結合屏東縣海洋教育資源中心與自然史教育館資源，進行小小解說員培訓，除了訓練學童口語表達能力外，也藉由學童以同儕語言，將海洋教育文化的視野和觀點，清楚傳遞予其他學童。 | 自籌他款 |
|  |  | 4.恆春半島帆船推廣訓練計畫：與種子學校共同推廣海洋課程，藉以促進學生對海洋休閒的興趣，進而培訓選手，參與校外競賽。 | 自籌他款 |
|  |  | 5.恆春半島海洋文化踏查：發揚走讀屏東海洋文化的精神，以騎自行車周遊半島，實地走訪台灣南端最具特色之海洋環境，並結合海洋休閒活動體驗，在教導學生正確水域安全活動觀念之餘，建立海洋教育的具體概念。 | 申請補助 |
|  |  | 7.海洋教育週：每年6月8日為「世界海洋日」，結合「世界海洋日」，將當週定為「海洋教育週」，於此週強化辦理海洋教育之相關活動，以擴大師生對海洋教育之參與，期喚起大眾之海洋意識及落實海洋守護行動。 | 申請補助 |
| 六 | 成效管考 | 1.期末海洋種子學校海洋教育推展成果展：藉期末成果展與種子學校交流、分享年度教學經驗和成效，檢視與省思當年度教學方式，尋思能否有更加作法，亦可藉交流刺激教法創新。 | 申請補助 |
|  |  | 2.海洋教育成果年度專輯編輯：將各校當年度海洋教育成果集結成冊，以供更多教育夥伴參考，增加海洋教育推廣速度。 | 申請補助 |
|  |  | 3.全國海洋教育成果發表：預定邀請本縣十名國中小學校長、主任、學校海洋教育承辦人 、輔導團成員參加。 | 申請補助 |
|  |  | 4.海洋教育知識擂台賽PK大賽：藉辦理海洋教育知識擂台賽，促使學童積極內化其海洋知識，培養學童榮譽感和台風，同時增加各校對海洋知識課程的重視。 | 申請補助 |

三、工作項目、期程與進度(含甘特圖)

| 項次 | 計畫名稱 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壹-《一》-1 | 海洋教育推動小組定期會議 |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |  |  | ◎ |
| 壹-《二》-1 | 海洋教育教學平台網站充實暨教材維護 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 貳-《一》-1 | 海洋教育融入各領域教學教案設計比賽實施計畫 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 貳-《一》-2 | 「海洋科普繪本創作」徵選活動活動 |  |  |  |  | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |  |  |
| 貳-《二》-1 | 海洋教育週系列活動 |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 貳-《三》-1 | 期末海洋種子學校海洋教育推展成果展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |
| 貳-《三》-2 | 海洋知識擂台PK大賽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |
| 貳-《三》-3 | 全國海洋教育成果發表暨參訪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ◎ |  |  |

柒、預期效益

（一）海洋教育資源中心組織維運的永續經營。

（二）藉由籌組種子學校和培訓種子教師，提升縣內各級學校與教師對海洋教育的認同及專業知能。

（三）海洋教育知能廣泛及普效性的扎根於縣內各國小。

（四）海洋教育資源綿密網絡的互利、互享、互助。

（五）透過教案競賽集思廣益，廣納縣內教師優秀作品集結成冊，並分送各校參考使用，代為推廣發揚海洋教育。

（六）海洋教育館到校解說教學服務，讓不同地域環境的師生皆能對海洋文化有所認知。

（七）廣辦師生體驗營與到校主題服務，藉以增進縣內學童對海洋的喜好及認同。

(八)辦理帆船體驗營，並與種子學校共同推廣海洋課程，藉以促進學生對海洋休閒的興趣，進而培訓選手，參與校外競賽。

捌、計畫經費

所需經費共計228,646元整，由敎育部年度專案經費支應，經費明細表詳如附件一。

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

附件一

經費明細總表

壹、基本維運計畫

| 一、海洋資源中心組織運作 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 單位 | 數量 |  | 單價 | 合計 |  | 備註 |
| 1.海洋教育推動小組定期會議 | 式 | 1 |  | 4,000 | 4,000 |  | 申請補助 |
| 小計 |  | 4,000 |  |  |  |  | 申請補助 |
| 二、建立海洋教育資源分享與服務之機制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單位 |  | 數量 | 單價 | 合計 | 備註 |  |
| 1.海洋教育教學平台網站充實暨教材維護 | 式 |  | 1 | 22,000 | 22,000 | 申請補助 (管理人員代課鐘點費及網頁維護費) |  |
| 小計 |  | 22,000 |  |  |  | 申請補助 |  |
| 總計 |  | 2,6000 |  |  |  |  |  |

貳、維運競爭計畫

| 一、『海洋教育種子學校造艦工程』 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 |  | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計 | 備註 |
| 1.海洋教育融入各領域教學教案設計比賽 |  | 場 | 1 | 12,500 | 12,500 | 申請補助 |
| 1.「海洋科普繪本創作」徵選比賽 |  | 場 | 1 | 22,000 | 22,000 | 申請補助 |
| 小計 |  |  | 34,500 |  |  | 申請補助 |
| 二、海洋教育黃金種子學生輔育計畫 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計 | 備註 |
| 1.海洋教育週系列活動 |  | 場 | 1 | 24,400 | 24,400 | 申請補助 |
| 2.恆春半島海岸地形踏查與保育宣導―海角環島鐵馬淨灘之旅 |  | 場 | 1 | 34,746 | 34,746 | 申請補助 |
| 小計 |  |  | 59,146 |  |  | 申請補助 |
| 三、成效管考 |  |  |  |  |  |  |
| 項目 |  | 單位 | 數量 | 單價(元) | 合計 | 備註 |
| 1.期末海洋種子學校海洋教育推展成果展 |  | 式 | 1 | 11,000 | 11,000 | 申請補助 |
| 2.海洋知識擂台PK大賽 |  | 場 | 1 | 30,000 | 30,000 |  |
| 3.整理與彙整資源中心之資源(海洋教育成果年度專輯編輯) |  | 式 | 1 | 15,000 | 15,000 | 申請補助(含海洋教育成果年度專輯編輯、印刷費) |
| 4.全國海洋教育成果發表暨參訪 | 成果製作及印刷費 | 式 | 1 | 18,000 | 18,000 | 申請補助(紙張費、看板製作費、成果影片編輯費) |
|  | 差旅費 | 人 | 7 | 1,640 | 11,480 | 申請補助 (依實核銷) |
|  | 住宿費(兩日) | 人 | 7 | 3,000 | 21,000 |  |
|  | 運費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 2,020 | 2,020 |  |
| 小計 |  | 109,000 |  |  |  | 申請補助 |
| 總計 |  | 202,646 |  |  |  |  |

承辦人：                 主任：                 校長：

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

壹、基本維運計畫

一、『海洋教育資源中心組織運作』

方案一

海洋教育推動小組定期會議

二、『建立海洋教育資源分享與服務之機制』

方案一

海洋教育資源中心網頁維護&

【建立海洋教育資源網絡】

方案二

海洋教育資源中心圖書、媒體資料借閱服務計畫

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

海洋教育推動小組定期會議實施計畫

- 依據：屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

貳、目標：

一、結合本縣海洋教育輔導團，蒐集並發展本縣海洋教育能力指標

與教學示例。

二、提升本縣教師海洋教育專業知能，提升教學品質及成效。

三、發展多元化的海洋教學活動輔助媒體，並透過網路之建置，以

提昇海洋教育教學之效果。

四、檢討本縣海洋教育政策及相關活動成效， 促進本縣海洋教育之

永續發展。

叁、辦理單位：

一、指導單位：教育部。

二、主辦單位：屏東縣政府教育處。

三、承辦單位：大平國民小學

四、協辦單位：屏東縣海洋教育輔導團、墾丁國民小學

肆、實施內容：

- 海洋教育推動小組會議

  - 時間：106年3月、6月、9月、12月各1次，上午09：00至12：30。

  - 地點：本縣海洋教育資源中心（大平國小、墾丁國小）。

  - 參加人員：本縣海洋教育推動小組成員及海洋教育輔導團團員。

  - 議程內容：

| 程序 | 實施內容 | 時間 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 報到 | 08:30-09:00 |  |
| 二 | 主席致詞暨工作提示 | 09:00-09:30 |  |
| 三 | 工作報告 | 09:30-10:30 |  |
| 四 | 議案討論及工作檢討 | 10:40-12:30 |  |

伍、經費概算:

| 項目 | 單位 | 數量 | 單價 | 小計 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資料印刷費 | 人 | 20 | 100 | 2,000 |  |
| 膳費(含茶水) | 人 | 20 | 80 | 1,600 |  |
| 雜支 | 式 | 1 | 400 | 400 |  |
| 總計 | 4,000 |  |  |  |  |

陸、預期效益：

一、結合本縣海洋教育資源中心及輔導團相關資源，共同推動本縣

海洋教育。

二、藉由海洋教育資源中心學校的散播，激發各校辦理海洋教育活

動之意願。

三、定期檢討本縣海洋教育實施成效，強化推動小組成員海洋教育

知能。

四、藉由會議討論，發覺問題、解決問題，提出海洋教育實施策略及具體方法。

柒、獎勵：相關承辦人員依據屏東縣國民中小學教職員獎懲原則辦理敘  獎。

捌、本計畫陳請縣長核准轉呈教育部核定後實施，修正時亦同。

承辦人：             主任：                校長：

屏東縣106年度推動國民中小學海洋教育

【海洋教育資源中心網頁維護】&【建立海洋教育資源網絡】

海洋教育教學平台網站充實暨教材維護實施計畫

壹、依據：

屏東縣106年度推動國民中小學海洋教育實施計畫。

貳、目的：

一、蒐集彙整海洋圖書資料，以建立文化傳承創新之理念。

二、配合全縣海洋教學活動教材編輯，提供多元之媒體教材，以供教師進行海洋教學之資源。

三、發展多元化的海洋教學活動輔助媒體，透過網路之資料充實，以達到海洋教學教學之目的。

叁、辦理單位：

一、主辦單位：教育部

二、協辦單位：屏東縣政府教育處

三、承辦單位：墾丁國小

肆、實施方式：

一、匯集彙整本縣海洋教學參考資料。

二、持續蒐集相關海洋教學圖書、DVD、VCD、音樂光碟等，配合視聽器材設備，提供各界參考運用，並協助支援學校，社區海洋教材。

三、就屏東縣海洋教學資源中心網站，定期更新資料，輔助海洋教學應用及提供各界參考。

四、蒐藏相關海洋教育書籍，並集中分類於資源教室陳列展覽，保存文化教育的學習，建立完善的海洋文化與資源。

五、延攬資訊人才、媒體製作專才、對海洋教育有興趣、專長教師，成為資源中心人員。

伍、經費概算：

| 編號 | 項目 | 單價 | 數量 | 合計 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 資源網站維護定期輔導及諮詢工作費 | 8,000 | 10次 | 8,000 | 800/次*10次=8000元 網頁更新、維護 |
| 2 | 資源中心資源教材維護整理課務代理鐘點費 | 260 | 50節 | 13,000 | 維運中心人員課務代理鐘點費 |
| 3 | 雜支 | 1000 | 1 | 1,000 | 文具 |
|  | 合計 | 22,000 |  |  |  |

陸、預期成效：

一、充實並維護本縣海洋教育資源中心網站

二、搜集本縣各校海洋教育教材提供其他學校教學參考使用

三、建立海洋教學學習網路通路，便於各教師彼此交流

四、提供各學校海洋教育教材資源

柒、本計畫經核定後實施，修正時亦同。

承辦人：             主任：                校長：

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

【建立海洋教育資源網絡】

海洋教育資源中心圖書、媒體資料借閱服務計畫

一、目的：

為便利本縣國中小借閱本縣海洋教育資源中心(以下簡稱資源中心)之圖書及媒體資料，節省讀者往返時間，促進資源共享，提昇本縣海洋教育推廣成效。

二、申請資格：

凡本縣所屬各國民中、小學均可申請，但有違規紀錄者（如：已超過借閱冊數、尚有逾期書未還、逾期停借者），則無法申請。

三、屏東縣海洋教育資源中心設置地點：屏東縣恆春鎮墾丁國民小學、屏東縣恆春鎮大平國民小學

四、申請方式：

（一）申請借閱類別： 
　　　資源中心收錄之海洋教育圖書及媒體教材，目錄請至資源中心網站下載參閱。
（二）郵運費用： 
　　　借閱圖書、媒體教材來回寄送之郵資由各校負擔。 
（三）申請數量：
　　　申請每館圖書資料每次以不超過30冊(件)為限。
（四）借閱方式：申請學校將申請表(如附件)填具完畢並核章後，逕寄送至資源中

心，俟資源中心連絡確認即完成借閱手續。因申請期間已有學校借閱等因素

無法借閱時，資源中心會以電子郵件或電話通知需等候時間。
（五）還書處理： 
　　　申請學校將圖書寄還至原資源中心即可。
（六）借閱期限： 
　　　借書期限30日，並不得續借。未依規定寄還者，停止其借書權利半年。

- 本要點奉核可後辦理，修正時亦同，如有未盡事宜得隨時修正之。

承辦人：             主任：                校長：

【附件】

屏東縣海洋教育資源中心圖書、媒體資料借閱申請表

| 申請學校 |  |  | 承辦人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校地址 | □□□-□□ |  |  |  |  |
| 聯絡電話 |  | 傳真電話 |  |  |  |
| 借閱資料所屬單位 | □屏東縣恆春鎮墾丁國民小學 □屏東縣恆春鎮大平國民小學 |  |  |  |  |
| 借閱日期 | 年 月 日 至 年 月 日(期限為30天) |  |  |  |  |
| 申請借閱明細 |  |  |  |  |  |
| 1.編號： 名稱： 2.編號： 名稱： 3.編號： 名稱： (以下請自行增列) |  |  |  |  |  |

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

貳、維運競爭計畫

一、『海洋教育種子學校造艦工程』

方案一

【海洋教育優良教案徵選】

方案二

方案二

【海洋科普繪本徵選】

二、『海洋教育黃金種子學生輔育計畫』

方案一

【恆春半島海岸地形踏查與保育宣導―

海角環島鐵馬淨灘之旅】

方案二

【海洋教育週系列活動】

三、『成效管考』

方案一

期末海洋種子學校海洋教育推展成果展

全國海洋教育

方案二

知識擂臺

全國海洋教育成果

方案三

發表暨參訪

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

【海洋教育優良教案徵選】

【海洋教育融入各領域教學教案設計比賽實施計畫】

壹、依據：

(一) 教育部106年度補助國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

(二) 屏東縣106度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

貳、目標：

(一)教師能改編課本教材內容重新詮釋教材。

(二)教師改編教材後，經由實際教學審慎反思不斷改進教學的能力。

(三)結合創意、資訊與海洋教育本質的精神，設計一份創意教材。

(四)將海洋教育意涵融合各教學領域課程，鼓勵教師規劃設計教學方案，以提升師生海洋教育之情操。

(五)配合九年一貫課程改革，提昇國中小教師轉化課程綱要指標、融入與統整於教學過程中之知能。

(六)彙集優秀作品，供全縣國中小海洋教育領域教師參考，以增進教學成效，提升本縣學童能力。

參、辦理單位：

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：屏東縣政府

(三)承辦單位：屏東縣墾丁國小

(四)協辦單位：屏東縣海洋教育輔導團、屏東縣自然史館、屏東縣大平國小

肆、教案甄選主題：

海洋教育融入各領域之創新教學教案設計。分為「臨海型」與「非臨海型」兩組

伍、實施方式：

一、甄選期程：106.5.1～106.10.1（以郵戳為憑）

二、參加對象：屏東縣國中、小學教師

三、內容規範：

（一）設計範圍不限版本，惟教案須註明融入之學習年級、學習領域、教材教本（含單元）及課程綱要能力指標。

（二）教案設計格式如附件二。

（三）每件參賽作品可採團體合作方式，作者以三人為限。

（四）學習單格式張數不限，請附在教學設計之後。

四、收件方式：欲參加者請將報名表（附件一）1份、教案設計紙本（附件二）5份、授權同意書（附件三）1份及資料光碟1份，並使用長尾夾固定於左上角，郵寄(以郵戳為憑)至本縣海洋教育資源中心承辦學校墾丁國小簡榮凱老師收（地址：屏東縣恆春鎮墾丁路65號）。請註名參加(海洋教育融入各領域教學教案設計徵選比賽)

五、獎勵標準：

（一）評審：由本縣海洋教育資源中心聘請專家學者擔任評審。

（二）成績公告：於屏東縣教育網路中心網站公佈優勝名單。

（三）「臨海型」與「非臨海型」兩組各評選出特優、優等及佳作。

榮獲特優者核予嘉獎二次，優等者核予嘉獎乙次及佳作者獎狀乙紙。

六、作品評選標準：

| 項目 | 說明 | 評分比重 |
| --- | --- | --- |
| 原創性 | 教案理念、教學活動與流程設計、 架構完整性與創意性 | 30％ |
| 關連性 | 與本計畫宗旨、海洋教育之連結性 | 30％ |
| 實用性 及推廣性 | 教案特色與運用創新設計，並能 普遍運用於實際教學 | 20％ |
| 多元 發展性 | 教案後續多元發展之啟發性 | 20％ |

七、著作權：

（一）參加甄選之教學設計不得為另參加或已參加其他公開甄選之得獎作品，且必須遵守著作權法之相關規定。

（二）入選優勝之教學設計著作權仍屬原作者所有，而本活動之指導單位及主辦單位擁有非專屬無償使用權，得以任何形式重製、推廣、公佈、發行之權利。

（三）凡經評審通過之入選優勝作品，於此次活動以外媒體刊載使用時，均需註明其曾經參加本次活動甄選並入選。

陸、認證：辦理本活動績優人員於活動結束後乙週，檢送活動成果報府敘獎。

柒、經費來源：「屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫」補助經費

| 行動策略項目 | 海洋教育融入各領域教學教案設計比賽 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦學校 | 墾丁國小 |  |  |  |  |  |
| 辦理時間 | 106.5.1～106.10.1 |  |  |  |  |  |
| 參加對象與人數 | 屏東縣國中、小教師 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 | 單位 | 場次 | 數量 | 小計 | 說明 |
| 評審評選費 | 1,600 | 時 | 2 | 3人 | 9,600 | 外聘評審 |
| 印刷費 | 50 | 人 | 1 | 50 | 2,500 | 每人最多100元 |
| 雜支 | 400 | 式 | 1 | 1 | 400 | 不得超過前項總和5% |
| 總計 | 12,500 |  |  |  |  |  |

捌、檢核回饋機制：依計畫目標，就學科連結、文化連結、活動連結、生活連結等評述之。

玖、本計劃經呈報縣府核定後實施，修訂時亦同。

承辦人：             主任：                校長：

附件一

屏東縣106年度海洋教育融入各領域教學教案設計比賽

報名表

| 編號 | （由收件單位填寫） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 教案名稱 （教學主題） |  |  | 參賽組別 | □ 臨海型教案 □ 非臨海型教案 |
| 學校名稱 | （請填寫全銜） |  |  |  |
| 融入領域 | □語文 □自然與生活科技 □綜合活動類 □社會 □健康與體育 □數學 □藝術與人文 |  |  |  |
| 姓名 | 參賽者身份 | 聯絡電話 |  |  |
|  | - 教師 □ 代理教師 - 代課教師 □ 實習教師 | 電話（公）： 手機： |  |  |
| 性別 |  | e-mail |  |  |
| 一、作品參賽紀錄調查： - 未曾參加過他項競賽 - 曾參加過他項競賽且未獲佳作以上之得獎作品（不含佳作） 競賽名稱： 。 二、是否願意提供本報名表作為研究使用 - 願意 - 不願意 |  |  |  |  |

| 編號 | （收件單位填寫） |
| --- | --- |

附件二

○○○○（教學主題）

活動設計理念：

| 參賽組別 | □ 臨海型教案 □ 非臨海型教案 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融入領域 |  | 適用年級 |  |  |  |  |
| 單元名稱 | 第○課○○○○ | 教學人數 |  |  |  |  |
| 教材來源 | ○○版第○冊 | 教學時間 |  |  |  |  |
| 參考資料 | （含論文、期刊、書刊、剪報、專書、網路資料、他人教學教案等） |  |  |  |  |  |
| 教學研究 | 一、教材分析 二、教法分析 三、學童分析 |  |  |  |  |  |
| 教學目標 | 一、認知 二、技能 三、情意 |  |  |  |  |  |
| 能力指標 |  |  |  |  |  |  |
| 教 學 活 動 |  |  | 時間 （分） |  | 教學 資源 | 學習效果評量 |
| 壹、準備活動 貳、發展活動 叁、綜合活動 ～第一節結束～ 壹、準備活動 貳、發展活動 叁、綜合活動 ～第二節結束～ 壹、準備活動 貳、發展活動 叁、綜合活動 ～第三節結束～ |  |  | （包含時間分配） |  | （包含情境布置或教學資源之運用） | （簡述評量方式與評量標準，評量過程與細節請呈現於教學活動中） |

學習評量方式：（請附學習單、附件）

教學成果與省思（含照片）

說明一：此教案設計格式可視需求加以微調。

附件三

屏東縣106年度推動國民中小學海洋教育融入各領域教學教案設計比賽

授權同意書

作品名稱：

本作品參賽作者擔保本作品內容合法和有效存在，未侵害或抄襲他人之著作，且未曾參加其他校際以上競賽得獎，特此聲明。本作品參賽若有違反智慧財產權之情事，願被取消資格，並交回所有獎項；如有不實或涉及違法，本作品參賽者願負擔一切法律責任。本作品並授權貴單位得以任何型式與方式重製、推廣及發行之權利。

此致        屏東縣政府教育處

立約人：             簽章

中   華   民   國        年        月       日

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

【海洋科普繪本徵選】

【海洋科普繪本徵選比賽實施計畫】

壹、依據：

(一) 教育部106年度補助國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

(二) 屏東縣106度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

貳、目標：

(一)建構多元海洋教學素材。

(二)促進民眾進行科學與文藝的心靈交融。

(三)結合創意、資訊與海洋教育本質的精神，設計一份創意繪本。

(四)將海洋教育意涵融合於繪本，鼓勵教師及學生共同設計繪本，以提升師生海洋教育之情操。

(五)配合九年一貫課程改革，提昇國中小教師轉化課程綱要指標、融入與統整於教學過程中之知能。

(六)彙集優秀作品，供全縣國中小海洋教育領域教師參考，以增進教學成效，提升本縣學童能力。

參、辦理單位：

(一)指導單位：教育部

(二)主辦單位：屏東縣政府

(三)承辦單位：屏東縣墾丁國小

(四)協辦單位：屏東縣海洋教育輔導團、屏東縣自然史館、屏東縣大平國小

肆、繪本甄選分組：

海洋科普繪本徵選比賽。分為「國小組」與「國中組」兩組

伍、實施方式：

一、甄選期程：106.5.1～106.10.1（以郵戳為憑）

二、參加對象：屏東縣國中、小學教師及學生

三、內容規範：

（一）國小組及國中組—以校為單位辦理送件，參賽之縣（市）需依下列程序辦理（如圖1所示）：

  - 參加資格：國小組為就讀國小一至六年級學生、國中組為就讀國中一至三年級學生（以作品繳交當時106年12月15日之身分為準）。

  - 各直轄市、縣（市）教育局（處）協助公告活動簡章，由各校教師邀集學生組成「海洋科普繪本創作小組」（每創作小組之學生至多4位、指導教師至多2位，可跨年級組成），以「海洋科普」為範疇選定主題進行繪本創作。其中國小組應進一步選定繪本運用之教育階段（運用於國小低年級、中年級或高年級），並據以進行創作；國中組則直接以創作者本身之教育階段為繪本運用對象。

  - 各組參賽之繪本應為教師指導學生完成之創作作品，且經過實際教學應用並進行檢討與修正後的成果。

  - （二）每校提送之參賽作品每一組至多2件（即每組個別計算：國小組至多2件、國中組至多2件，不得合併兩組計算為4件，超額送件者，將全數退回），每一創作小組僅限參賽一件作品。

  - 各校擇優於106年10月01日（星期日）前將參賽作品寄送至承辦單位（以掛號方式郵寄至「900屏東縣恆春鎮墾丁國小65號—屏東縣海洋教育資源中心　黃稟翔老師收，郵寄信封正面應註明『參加海洋科普繪本創作徵選』，寄送時間以郵戳為憑，逾期恕不受理，親送者亦同）。

  - (二) 作品類型：圖文整合型繪本，題目自訂（範圍以「海洋科普教育」為內涵）。

  - 作品樣式

  - 紙張大小：寬297mm，高210mm兩頁一組的（A4）紙上，如下圖2範例所示。

  - 作品頁數：圖畫需要橫式創作（如下圖3及圖4所示）。作品內容部分，國小組、國中組、高中職組為32頁（即16組），大專組與教師組為48頁（即24組）。另外，作品之封面、封底、封面內頁、封底內頁、版權頁等不包含在作品內容之頁數範圍，創作團隊請另外設計。（更多繪本參考範例請逕自臺灣海洋教育中心網頁瀏覽http://tmec.ntou.edu.tw/bin/home.php）

範例

A4紙張

作品繪製區

圖稿請留邊框

（勿滿版）

297mm

210mm

01

297mm

A4紙張

作品繪製區

210mm

圖2  作品紙張規格示意圖（1組 = 兩頁）

範例2

圖3  橫式紙張創作示意圖（1組 = 兩頁）

－範例作品引用自：黑鮪魚的旅行　●　林滿秋－

範例3

－範例作品引用自：爸爸是海洋魚類生態學家　●　張東君－

圖4  橫式紙張創作示意圖（1組 = 兩頁）

  - 文字處理方式：文字請勿直接書寫在圖稿上，另行浮貼一張描圖紙，再將故事情節的文字配置於描圖紙上（不得將文字直接描繪/書寫於作品上）。（建議可另行印製影本，並將文字書寫於作品影本上一併寄送，將更為清楚）。

  - 作品裝訂：將作品依序排列（建議可用反覆黏貼式標籤紙協助標式頁數）妥善包裝後再行寄送（建議可以透明紙、厚紙板保護）。

  - 繪畫使用材料不限（水彩、蠟筆、彩色筆、水墨、電腦繪圖…皆可），作品僅限於平面創作。

  - 作品內容

- 透過正確海洋科普觀念的傳達，鼓勵教師們應用簡易圖像與文字的結合，和學生們來場正式課程外的腦力激盪，再將這激盪產生的火花融入課堂教學中，讓師生們能更進一步了解現今海洋普通科學的種種議題及面向。故參賽者需說明作品介紹（設計理念、故事簡介等）及教學應用方法（國小、國中組200-500字），創作主題亦可參考附件1 「九年一貫課綱－海洋教育分段能力指標對照表－摘錄『海洋科學』、『海洋資源』內容」及「十二年國教課綱－海洋教育議題之學習主題與實質內涵－摘錄『海洋科學與技術』、『海洋資源與永續』內容」。

- 作品寄送時請自行做好保護措施，如因參賽人未做好保護措施，導致作品於寄送過程中毀損，主（承）辦單位不負賠償責任。

（四）每件參賽作品可採團體合作方式，作者以學生4人、老師2人為限。

四、收件方式：欲參加者請將報名表（附件一）1份、繪本設計紙本（附件二）5份、授權同意書（附件三）1份及資料光碟1份，並使用長尾夾固定於左上角，郵寄(以郵戳為憑)至本縣海洋教育資源中心承辦學校墾丁國小黃稟翔老師收（地址：屏東縣恆春鎮墾丁路65號）。請註名參加(參加海洋科普繪本創作徵選)

五、獎勵標準：

（一）評審：由本縣海洋教育資源中心聘請專家學者擔任評審。

（二）成績公告：於屏東縣教育網路中心網站公佈優勝名單。

（三）「國小組」與「國中組」兩組各評選出特優、優等一名及佳作三名。

榮獲特優者核予嘉獎二次，優等者核予嘉獎乙次及佳作者獎狀乙紙。

（四）獎項：得獎作品可獲頒1000元至5000元之商品禮券。評選榮獲特優

者核予嘉獎二次，優等者核予嘉獎乙次及佳作者獎狀乙紙。

六、著作使用權事宜

(一)參賽作品於送件同時，應由參賽者（及法定代理人）依著作權法規定簽署「著作使用權授權同意書」，得獎作品無償授權主辦單位及承辦單位不限時間、方式、次數及地域利用（包括公開傳輸），其著作人格權並受著作權法保護。

(二)參賽者須為參賽作品之著作財產權人，參賽作品如有使用他人之著作或違反著作權法令之情事，一切法律責任皆由參賽者自行承擔，與主辦單位及承辦單位無涉。

七、注意事項

- 作品須以中文創作，且不接受翻譯作品。得獎作品如發現有抄襲、已公開發表或違反著作權者，除取消參賽資格外，若有獲獎則追回該作品之獎項、獎金；如有致損害於主辦單位或其他任何第三人，參賽者應負一切民刑事責任；因填寫資料錯誤而無法通知相關訊息時，承辦單位不負任何責任。

- 作品主題不符、違反善良社會風俗、暴力或網路報名資料填寫不完整、檔案格式不完整，以致無法開啟或使用，將不列入評選，承辦單位不另行通知。

- 國小組、國中組：每校提送之參賽作品每一組至多2件（即分別國小組至多2件、國中組至多2件，不得兩組合併4件計算，超額送件者將全數退回）。

- 各項注意事項載明於本計畫中，參賽者於參加本活動之同時，即同意接受本活動注意事項之規範。如有違反本活動注意事項之行為，承辦單位得取消其參賽或得獎資格，並對於任何破壞本活動之行為，承辦單位保留相關權利。

- 如有任何因電腦、網路、電話、技術或不可歸責於承辦單位之事由，而使參賽者或得獎者所寄出之資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識或毀損之情況，承辦單位不負任何法律責任，參賽者或得獎者亦不得因此異議。

- 主辦單位保留修改、暫停或終止本活動計畫之權利；如有未盡事宜，得修正與補充之。

六、作品評選標準：

| 海洋科普繪本徵選評分標準 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 評分項目 |  | 比重 | 說明 |
| ㄧ | 主題設定與故事創思 | 25 | 封面、主題與故事內容的整體性，故事具 獨創性、啟發性與完整性。 |
| 二 | 版面配置、構圖與色彩 | 25 | 整體構圖、色彩、技法、版面編排設計等。 |
| 三 | 內容適切與知識正確 | 30 | 作品內容切合閱讀對象，並提供正確的海 洋科普知識。 |
| 四 | 文字表現 流暢動人 | 20 | 故事表達具吸引力，能觸動人心，閱讀引 發興趣。 |
| 合計 |  | 100 |  |

備註： 1. 參賽之繪本需符合徵選之主題『海洋科普教育』。 2. 參賽之繪本繳交資料需完整，始得進入徵選程序。 3. 參賽之繪本內文以中文創作（請以正楷書寫）。

七、著作權：

（一）參加甄選之教學設計不得為另參加或已參加其他公開甄選之得獎作品，且必須遵守著作權法之相關規定。

（二）入選優勝之教學設計著作權仍屬原作者所有，而本活動之指導單位及主辦單位擁有非專屬無償使用權，得以任何形式重製、推廣、公佈、發行之權利。

（三）凡經評審通過之入選優勝作品，於此次活動以外媒體刊載使用時，均需註明其曾經參加本次活動甄選並入選。

陸、認證：辦理本活動績優人員於活動結束後乙週，檢送活動成果報府敘獎。

柒、經費來源：「屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫」補助經費

| 行動策略項目 | 海洋教育融入各領域教學教案設計比賽 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦學校 | 墾丁國小 |  |  |  |  |  |
| 辦理時間 | 106.5.1～106.10.1 |  |  |  |  |  |
| 參加對象與人數 | 屏東縣國中、小教師 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 | 單位 | 場次 | 數量 | 小計 | 說明 |
| 評審評選費 | 1,600 | 時 | 2 | 3人 | 9,600 | 外聘評審 |
| 印刷費 | 50 | 人 | 1 | 50 | 2,500 | 每人最多100元 |
| 獎品(禮券) | 9500 | 式 | 1 | 1 | 9,500 | 特優4000一名 優選2500一名 佳作1000三名 |
| 雜支 | 400 | 式 | 1 | 1 | 400 | 不得超過前項總和5% |
| 總計 | 22,000 |  |  |  |  |  |

捌、檢核回饋機制：依計畫目標，就學科連結、文化連結、活動連結、生活連結等評述之。

玖、本計劃經呈報縣府核定後實施，修訂時亦同。

承辦人：             主任：                校長：

附件一報名表（每件作品一份）【國小組、國中組】

2017海洋科普繪本創作徵選報名表

作品編號（由承辦單位填寫）：

※每項欄位皆請填寫※

| 作品資料 | 作品名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 參賽組別 |  | □國小組 □國中組 |  |  |  |  |  | 作品適用對象 (僅國小組勾選) |  |  |  | □國小低年級 □國小中年級 □國小高年級 |  |
|  | 創作小組人數 |  | 學生（ ）人＋指導教師（ ）人＝共（ ）人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 創作者 資料 （學生） | 就讀學校 |  | 縣（市）學校名稱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 創作者(1) | 姓名 |  |  |  |  |  | 性別 |  | □ 男 □ 女 |  | 就讀 年級 |  | 年級 |
|  |  | 電話 |  | （ ） |  |  |  |  |  | 創作 分工 可複選 |  | □科學意涵&內容正確性 □故事；□繪圖； □編輯；□其他： |  |  |
|  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 創作者(2) | 姓名 |  |  |  |  |  | 性別 |  | □ 男 □ 女 |  | 就讀 年級 |  | 年級 |
|  |  | 電話 |  | （ ） |  |  |  |  |  | 創作 分工 可複選 |  | □科學意涵&內容正確性 □故事；□繪圖； □編輯；□其他： |  |  |
|  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 創作者(3) | 姓名 |  |  |  |  |  | 性別 |  | □ 男 □ 女 |  | 就讀 年級 |  | 年級 |
|  |  | 電話 |  | （ ） |  |  |  |  |  | 創作 分工 可複選 |  | □科學意涵&內容正確性 □故事；□繪圖； □編輯；□其他： |  |  |
|  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 創作者(4) | 姓名 |  |  |  |  |  | 性別 |  | □ 男 □ 女 |  | 就讀 年級 |  | 年級 |
|  |  | 電話 |  | （ ） |  |  |  |  |  | 創作 分工 可複選 |  | □科學意涵&內容正確性 □故事；□繪圖； □編輯；□其他： |  |  |
|  |  | Email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教師(1) 資料 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性別 | □男 □女 |  |  |
|  | 授課領域 (科系) |  |  |  | □導師 □科任教師，授課科別： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聯絡電話 |  |  |  | 學校電話：（ ） 分機 手機： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指導教師(2) 資料 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 性別 | □男 □女 |  |  |
|  | 授課領域 (科系) |  |  |  |  | □導師 □科任教師，授課科別： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 聯絡電話 |  |  |  |  | 學校電話：（ ） 分機 手機： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E-mail： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作品介紹（創作理念、故事簡介等）及教學應用方法 | （國小、國中組200-500字） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各縣（市）初選承辦單位審核（由參賽縣市填寫） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| __________________縣（市） □ 教育局（處） □ 海洋教育資源中心 □ 其他： |  |  |  |  |  |  | 業務 承辦人 |  |  | （簽/章） |  |  |  |  |

註：

- 電子檔傳送：本報名表填寫完成後請將其電子檔（word檔）及【附件5】之作品內容文字電子檔（word檔）一併E-mail至 n100070@email.ntou.edu.tw 信箱游嬿鈴小姐收。

- 紙本寄送：本報名表為每件作品一份，填寫後連同『著作使用權授權同意書』（【附件6】）正本、『繪本原稿』及『繪本彩色複印版』共四件，於106年12月15日前（以郵戳為憑，親送亦同）寄至「基隆市20224中正區北寧路2號　國立臺灣海洋大學臺灣海洋教育中心游嬿鈴小姐收」，郵寄信封正面註明「海洋科普繪本創作徵選」。

若作品之創作者不只一位，請所有創作者各填寫一份『著作使用權授權同意書』（【附件6】），並在上列報名表（【附件2】）「創作分工」欄位勾選分工項目（可複選）。

作品內文（每件作品一份）

2017海洋科普繪本創作徵選作品

內容文字

作品編號（由承辦單位填寫）：

| 作品名稱 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 作品內容 文字 （繪本內文） | 封面 |  |
|  | 第一頁 |  |
|  | 第二頁 |  |
|  | 第三頁 |  |
|  | 第四頁 |  |
|  | 第五頁 |  |
|  | 第六頁 |  |
|  | 第七頁 |  |
|  | 第八頁 |  |
|  | 第九頁 |  |
|  | 第十頁 |  |
|  | 第十一頁 |  |
|  | 第十二頁 |  |
|  | 第十三頁 |  |
|  | 第十四頁 |  |
|  | 第十五頁 |  |
|  | 封底 |  |

- 備註：上列表格如不敷使用可自行複製、增列。

【附件6】本授權同意書為每人一份

2017海洋科普繪本創作作品著作使用權授權同意書

本人（參賽人）及本人法定代理人（以下簡稱甲方），茲同意無償授權教育部及國立臺灣海洋大學（以下簡稱乙方）使用甲方報名參加「2017海洋科普繪本創作」徵選活動之作品：

甲方同意並擔保以下條款：

1.甲方授權之作品內容皆為自行創作。

2.甲方擁有權限簽署並履行本同意書，且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權。

3.甲方作品無償授權乙方於非營利目的下，得典藏、推廣、借閱、公布、發行、重製、複製、公開展示及上網與宣傳之使用。

4.授權之作品無侵害任何第三者之著作權、專利權、商標權、商業機密或其他智慧財產權之情形。

5.甲方不得運用同一作品參加其他比賽，亦不得運用前已獲獎之作品參加本競賽。

6.如違反本同意書各項規定，甲方須自負法律責任，乙方並得要求甲方返還全數得獎獎勵，於本同意書內容範圍內，因可歸責於甲方之事由致乙方受有損害，甲方應負賠償乙方之責。

7.甲方得獎作品無償授權乙方不限時間、方式、次數及地域利用（包括公開傳輸），其著作人格權並受著作權法保護。

此致

屏東縣 海洋教育資源中心

| 參賽作品名稱 |  |
| --- | --- |
| 參賽人（創作人）簽名（甲方） |  |
| 參賽人（創作人）身分證字號 |  |
| 法定代理人簽名（已成年者免填） |  |
| 法定代理人身分證字號（已成年者免填） |  |
| 戶籍地址 |  |

中華民國　　年　　月　　日

方案一

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫  【期末海洋種子學校海洋教育推展成果展】

一、依據：

（一）屏東縣106年度海洋教育資源中心維運計畫。

二、目標：

（一）透過海洋教育績優學校教學分享，將經驗傳承至全縣國中、小。

（二）經由本研習活動，增進學校海洋教育深耕發展與進步。

（三）協助各校將海洋教育融入課程與教學中。

三、辦理單位：

（一）指導單位：教育部

（二）主辦單位：屏東縣政府教育處

（三）承辦單位：大平國小

四、實施內容：

（一）辦理時間：106年12月13日（星期三）13：30～16：30

（二）參加對象：海洋教育聯盟協作學校及屏南視導區各校請務必指派一名

業務相關老師報名參加，其他視導區自由報名參加。

（三）活動地點：屏東縣墾丁國小教師研習中心

（四）課程內容：

| 時 間 | 課 程 內 容 | 講師或主持人 |
| --- | --- | --- |
| 13：00～13：30 | 報 到(海報攤位布置) | 屏東縣墾丁國小 |
| 13：30～13：40 | 長官致詞及頒獎 | 屏東縣政府教育處 |
| 13：40～14：40 | 海洋教育標竿學校主題講座 主題：海洋資源從掠奪到保育 | 山海國小 鄭鴻博校長 |
| 14：40～15：00 | 屏東縣海洋教育資源維運中心 維運成果簡報 | 墾丁國小 海洋理念老師 |
| 15：00～15：20 | 茶敘(靜態資料參觀及票選) | 屏東縣墾丁國小 |
| 15：20～16：20 | 海洋教育績優學校教學分享 (大平、墾丁、〇〇、〇〇) | 每校10至15分鐘 |
| 16：20～16：40 | 綜合討論意見交流 | 屏東縣墾丁國小 |
| 16：40～ | 快 樂 賦 歸 | 屏東縣墾丁國小 |

(五)海洋聯盟協作學校海洋教育推展成果展

1.書面成果展

(1)海洋社群運作計畫、教與學歷程及產出(墾丁國小、大平國小….等20校)。

2.海洋教育成果海報印製(半開海報紙)。

3.簡報光碟乙份。

五、認證：全程參與者核發研習時數，務必準時報到全程參與。

六、經費來源：

「教育部106年度海洋教育資源中心維運計畫」補助經費

| 行動策略項目 | 期末海洋種子學校海洋教育推展成果展 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承辦學校 | 大平國小 |  |  |  |  |  |
| 辦理時間 | 106年12月14日13:30~16:30 |  |  |  |  |  |
| 參加對象與人數 | 屏東縣海洋聯盟學校教師 |  |  |  |  |  |
| 項目 | 單價 | 單位 | 場次 | 數量 | 小計 | 說明 |
| 講座鐘點費 | 800 | 時 | 1 | 5 | 4,000 |  |
| 印刷費 | 50 | 本 | 1 | 60 | 3,000 |  |
| 膳費 | 60 | 人 | 1 | 60 | 3,600 |  |
| 雜支 | 400 | 式 | 1 | 1 | 400 | 文具 |
| 總計 | 11,000 |  |  |  |  |  |

七、檢核回饋機制：

（一）回饋表。

（二）教師研習成果。

八、本計劃經呈報縣府核定後實施，修訂時亦同。

承辦人：             主任：                校長：

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

方案二

【海洋知識擂台PK大賽】

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書。

二、教育部106年度補助國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

三、屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

貳、目標：

一、宣導知海~海洋知識內化，應用於日常生活中。

二、深化愛海~海洋意識建立，永續經營海洋家園。

三、提升屏東海洋教育資源網路使用率及成果展現。

參、對象：本縣各國中小學自由組隊參加，海洋教育聯盟協作學校請務必報名參加。

肆、辦理單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：屏東縣政府教育處

三、承辦單位：屏東縣大平國小

四、協辦單位：屏東縣墾丁國小、光春國小

伍、工作重點：

一、辦理全縣學生的海洋知識擂台PK大賽。

二、將擂台賽的成果，公佈於屏東海洋教育資源網，達到資源共享的目的。

陸、實施方式：

一、由屏東縣國中小學生組隊，參賽隊伍每隊報名4人、學生不得跨隊或重覆報名，每校至多報名二隊，競賽不分年級，只分國中組和國小組。

二、海洋知識擂台賽基本題於106年10月13日前公布於本縣海洋教育資源中心網站(http://ktocean.acsite.org/index.php/news)，參賽隊伍請自行下載練習使用。

三、參賽隊伍請於讀題人員讀題後15秒內，將答案書寫於手寫板。比賽以積分制，每回合10題，答對1題得1分，答錯不扣分，每回合結束時以獲得高分者獲勝，若有隊伍平分時，加賽1題。

四、每回合10題中，前8題為題庫基本題，後2題為非題庫題，以加強鑑別度。

五、比賽視報名隊數多寡採單淘汰或分組進行，於報名截止後公佈賽程，並請參賽隊伍公開抽籤，無法到場者由主辦單位代為抽籤，參賽隊伍不得異議。

六、比賽國中與國小組分開，各取第一名1隊、第二名2隊、第三名3隊，頒發獎狀及獎品給予鼓勵。若報名隊數未達10隊，僅取第一名1隊、第二名1隊、第三名1隊。第一名指導老師嘉獎乙次，第二、三名頒發指導老師指導証明。

柒、實施期程

一、報名日期：106年12月1日(五)前。

二、賽程抽籤日期：106年12月6日(三)10:00於大平國小校長室。

四、比賽時間：106年12月16日(六)。

五、報到時間：8:30~9:00報到及說明比賽注意事項，未報到視為棄權，9:00開始比賽。

六、比賽地點：潮州鎮光春國小2F會議室。

捌、附則：

一、參加人員請各校給予公（差）假，帶隊老師於活動完畢六個月內補休一天，課務自行調整。

二、因響應環保，請參加人員自備環保杯，承辦學校將不供應紙杯及杯水。

三、承辦活動相關人員於活動辦理完畢依本府教職員獎懲原則獎勵。

玖、預期目標：

一、充實學生的海洋知能，提升學生海洋教育基本素養。

二、落實海洋教育課程與活動。

三、鼓勵各校將海洋教育納入課程計畫。

拾、經費概算

| 屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫 【海洋知識擂台PK大賽】 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 數量 |  |  | 單價 | 複價 | 備註 |
| 裁判費 | 6 |  |  | 800 | 4800 |  |
| 命題費 |  | 5 | 2000 |  | 10000 | 評鑑費（建立題庫） |
| 膳食費 |  | 20 | 80 |  | 1600 | 含茶水 |
| 獎狀及印刷費 |  | 1式 | 3000 |  | 3000 |  |
| 獎品 |  | 1式 | 8800 |  | 8800 |  |
| 雜支 |  | 1式 | 1800 |  | 1800 | 文具 |
| 合 計 |  |  |  |  | 30,000 |  |

拾貳、本計畫陳請縣長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：             主任：                校長：

附件一、報名表

| 屏東縣106年度 國(中)小海洋知識擂台PK大賽報名表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隊名： |  | 指導老師： |  |
| 隊員姓名 | 隊員姓名 | 隊員姓名 | 隊員姓名 |

| 隊名： |  | 指導老師： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 隊員姓名 | 隊員姓名 | 隊員姓名 | 隊員姓名 |

承辦人：                   主任：                  校長：

連絡電話：

電子信箱：

註：

1、每校至多可報名二隊、每隊學生四人、不得重覆報名。

2、報名表請於106年12月1日前採用網路報名，寄至：injachen@gmail.com。

電子郵件主旨註明「國中(小)海洋知識擂台PK大賽報名表」，

聯絡人：大平國小教導主任陳穎佳，TEL:(08)889-1584#12。

方案三

全國海洋教育成果發表暨參訪計畫

| 1.整理與彙整資源中心之資源(海洋教育成果年度專輯編輯) |  | 式 | 1 | 15,000 | 15,000 | 申請補助 (含海洋教育成果年度專輯編輯、印刷費) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.全國海洋教育成果發表暨參訪 | 成果製作及印刷費 | 式 | 1 | 18,000 | 18,000 | 申請補助 (紙張費、看板製作費、成果影片編輯費) |  |
|  | 差旅費 | 人 | 7 | 1640 | 11480 | 申請補助 (依實核銷) |  |
|  | 住宿費(兩日) | 人 | 7 | 3,000 | 21,000 |  |  |
|  | 運費 | 式 | 1 | 500 | 500 |  |  |
|  | 雜支 | 式 | 1 | 2,020 | 2,020 |  |  |
| 小計 |  | 6,8000 |  |  |  |  | 申請補助 |

█差旅費

[砂島]到[高雄]：全票351元(屏東客運)

[高雄]到[台中]：全票469元(台鐵自強號)

來回合計(351+469)*2=1640元

※上述金額依104/11/24屏東客運、台鐵網站公佈之票價計算

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

海洋子女 ~

在地行動 ~

【恆春半島海岸地形踏查與保育宣導―

海角環島鐵馬淨灘之旅】

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書

二、教育部106年度補助國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

三、屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

貳、活動目的︰

一、促進學生對恆春半島海岸地形等自然景觀的認知與認同。

二、透過踩踏自行車，實地走讀恆春半島海岸地形，涵養知海、親海、愛海的情操。

三、用實際的淨灘行動的在地行動，喚起親師生的環境保育意識，培養良好之公民素養。

参、辦理單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：屏東縣政府

三、承辦單位：屏東縣墾丁國民小學

四、協辦單位：屏東縣自然史教育館、屏東縣大平國小

肆、實施對象：

邀請屏東縣國中9年級~小學6年級有意願者參與〈以海洋教育聯盟協作學校為優先，各校帶隊教師須參加行前領隊說明會〉，預計師生合計100人。

伍、報名方式

(一)請填妥報名表(師＋生)、家長同意書(生)，並於106年5月20日前將” 家長同

意書”郵戳為憑以信封郵寄至”墾丁國小海洋教育資源中心  黃稟翔  收”(屏東

縣恆春鎮墾丁路65號)，方始完成報名手續。報名表(師＋生) 則請將電子檔寄至

hsiang7911@gmail.com以供辦理行政、保險事宜。

(二)聯絡人 ●活動策畫：屏東縣海洋教育資源中心 黃稟翔老師

●TEL:(08)8861-081  0911483270

陸、實施內容：

一、辦理教育宣導巡迴說明會：

(一)2月中開始巡迴恆春地區國中小若干校，以說明活動目的、理念，集結志同道合的夥伴學校。

(二)教育宣導內容

| 流程 | 內容 | 時間 |
| --- | --- | --- |
| 說明海洋危機、環境威脅 | PPT | 10 |
| 撥放105年恆春區五校聯合環半島淨灘影片 | MV | 15 |
| 說明活動目的、理念 | PPT | 10 |
| 邀請熱血的你與我付諸行動! | MIC | 5 |

二、辦理教師增能會議(行前知能研討)：

6月初於墾丁國小教師研習中心，說明環島行前準備、淨灘知能。

三、環島淨灘宣導踏察&淨灘路線：

活動日：106.6.12(一)~106.6.13(二) 共2天1夜。

註:恆春半島外學校師生可提前一天至墾丁國小遊學客棧住宿(免費)。

(一)第一天：開幕式、KT國小(午餐)→夏都(水上安全課程)→大灣→(砂島)淨灘→墾丁國小(晚餐)→研習中心(如何吃海鮮解說課程)→大街自由行→遊學客棧(晚安)

(二)第二天：墾丁國小(早餐)→風吹沙淨灘→社頂公園(午餐)→親海水上活動→各自返家

柒、行程表：如附件

捌、工作分配表

| 工作項目 | 內容 | 實施時間 | 負責人 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 活動策畫、 行程路線規劃 | 路勘、行程安排、 聯繫參與學校 | 提前2月 完成 | 黃稟翔 |  |
| 保母車*1 | 學生分2隊，後大車1輛，載人、車 | 2天活動 | 1.前導*2：文德師、各校老師 2.壓後*2： 各校老師 | 文德師 各校教師 |
| 車隊領隊*4 | 學生分3隊，前後各1領隊，注意學生狀況、路況，負責機械維修 | 2天活動 | 文德師及各校老師 | 文德師團隊 |
| 陪騎 | 注意學生狀況、路況 | 2天活動 | 各校領隊老師 |  |
| 交管機車組 | 全程安全戒護、交管 (隨車載水) | 2天活動 | 黃稟翔、景仰 | 旗、哨子、反光背心、小聲公 |
| 午膳 | 聯繫中午便當、 午餐廚餘處理 | 2天中午 | 寶忠、替代役、各校領隊老師 |  |
| 補給車 | 載送補給物資、行李 | 2天活動 | 賢圖、維真 |  |
| 補給物資 | 礦泉水10箱 | 提前購置 | 寶忠 |  |
| 小貨車*1 | 載運垃圾 | 2天活動 | 文德師團隊 | 成堆垃圾回墾丁再處理以供隨隊宣傳 |
| 海洋體驗組 | 船帆石親海體驗 | 第一天活動 | 黃稟翔 | 事先聯繫阿治水上活動 |
| 水上安全課程 | 水域安全技能訓練 | 第一天活動 | 威鯨救難隊 |  |
| 濱海植物 (排除外來種) | 清除小花蔓澤蘭 | 第二天活動 社頂公園 | 社頂生態部落 |  |
| 醫護組 | 健康狀況照護 | 2天活動 | 黃稟翔、隨隊護士 | 需具急救員資格、注意中暑徵狀 |
| 攝影組 | 動態攝影、靜態攝影 | 2天活動 | 替代役、景仰主任、佳伶 |  |
| 宣傳組 | 淨灘宣傳布條、淨灘宣傳旗、聯繫媒體 | 提前完成 | 黃稟翔 |  |
| 成果組 | 影片製作、書面製作 |  | 黃稟翔 |  |

玖、攜帶物品：

一、隨隊行政：

(一)【交管機車】：機車(加滿)、哨子、反光背心(衣)、交通旗、小聲公、一箱水、能

量補充錠、便利雨衣、相機

(二)【保母車】：大聲公、醫藥箱、氧氣瓶、急速冷卻劑、機械維修物品(6角板手.備

胎)、備用車、損壞車

(三)【補給車】：礦泉水10箱、麵包、雨衣、傘、師生行李

(四)【小貨車】：垃圾袋數捆(大+小) 、伸縮綁帶(固定垃圾用)

二、學    生：

(一)【裝備】：安全帽(必備)、領巾、袖套、手套、運動涼鞋(雨天騎乘)水壺(不可太小否則下坡或顛簸時會掉出，嚴格要求使用自行車專用水壺)

(二)【行李包】：1套換洗衣物襪、塑膠袋(髒衣)、泳衣、盥洗用具(刷牙組、毛巾*3、拖鞋、肥皂) 、紙筆、手機、相機、餐具便當盒、衛生紙、防曬乳液

拾、注意事項：

一、前1周車輛檢查(灌風、檢查煞車、變速) (車隊加裝警示旗、宣傳旗)(遊學客棧地下室擺置就位)

二、前1天補給物資&行李先搬上車

(一)出發前提醒：

1.並排者禁騎、嬉鬧者禁騎！摔車＝生命危險！

2.領頭羊控制速度

3.提醒大坡上不去就用牽的提醒大坡不可偏騎，易遭追撞！

4.提醒補充水分，每次踏察出發前至少半罐，不可感覺渴才喝

====注意中暑休克！

e.間距取好：平地2m、上坡3m、下坡10m

(二)注意體力不佳學生

(三)下坡：要求學生靠右、雙手點煞、距離10公尺以上、慢速下降，違規者立刻禁騎。

(四)上大坡：要求學生務必靠右。

註:此處車輛不多但車速快且路面狹小，交管機車組&前後大車務必注意車況！

(五)因部分活動在海域進行，教練將全程陪同，仍需提醒參與者如有心血管疾病或身體不適等情況請勿勉強下水。

(六)水上活動時，教練先於淺水處指導基本動作。若在下水前或途中感到不適（或

下水後才發現自己怕水等情況），請馬上舉手告知教練或隨隊戒護人員，請求協助。

(七)因現場更衣空間有限，請出發前事先穿著好泳裝，以節省現場換裝時；

活動結束後，提供簡便沖洗。

(八)水上活動時，請自行準備大毛巾、防曬、換裝衣物，衣著以輕便為主。

(九)帶隊教師活動後，提報縣府敘獎。

車隊【一】《挑戰組》

(體力較佳者)

拾壹、車隊配置：如下

領 隊：文德師

壓  隊：某師

壓後車：貨車Giant

前導車：某師

機車戒護：稟翔、替代役

車行方向

拾貳、經費概算：

| 編號 | 項目 | 單價（元） | 數量 | 金額（元） | 申請補助經費 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1天午餐 | 70 | 55 | 3850 | 自籌 |  |
| 2 | 第1天晚餐 | 70 | 55 | 3850 | 自籌 | 補貼社頂 |
| 3 | 第2天早餐 | 60 | 55 | 3300 | 自籌 |  |
| 4 | 第2天午餐 | 70 | 55 | 3850 | 自籌 |  |
| 5 | 保母車租用費 (1台) | 3500 | 1 | 7000 | 自籌 | 3500元/輛*2天*1輛＝7000元 ＊司機即專業機械師、含油耗 |
| 6 | 2天戒護機車車租用費 | 500 | 3 | 3000 | 自籌 | 500元/台*3台*2天=3000元 含油含耗損含租用 |
| 7 | 愛護海洋宣傳旗 | 320 | 3 | 960 | 自籌 | 每校1支綁於自行車後 |
| 8 | 專業自行車講師行前教學 | 800 | 6 | 4800 | 4800 | 鐘點費800*每校2節*3校 |
| 9 | 海洋課程講師費 | 800 | 2 | 1600 | 1600 | 鐘點費800*2節 |
| 10 | 專業自行車領隊(外聘1人) | 2600 | 1 | 2600 | 2600 | 2600元/人*1天*1人＝2600元 ＊領隊即專業機械師 |
| 11 | 載垃圾貨車租用費(1台) | 3000 | 1 | 3000 | 3000 | 3000元/天*1天 |
| 12 | 垃圾袋 | 150 | 3 | 450 | 450 | 大黑塑膠袋 |
| 13 | 愛護海洋宣傳紅布條 | 1000 | 2 | 2000 | 自籌 | 1保母車 |
| 14 | 保險費(學生) | 24 | 37 | 888 | 自籌 | 每日12元，共2日 |
| 15 | 保險費(成人) | 72 | 18 | 1296 | 1296 | 每日36元，共2日 |
| 16 | 礦泉水 | 150 | 10 | 1500 | 自籌 | 150元/箱*50箱 |
| 17 | 島活動T恤 | 200 | 55 | 11000 | 11000 |  |
| 18 | 親海活動 | 400 | 37 | 14800 | 自籌 | 隨隊老師參加須自費 |
| 19 | 雜支 | 10000 | 1 | 10000 | 10000 | 氧氣瓶、急速冷卻劑、獎品 |
| 合計 |  |  |  | 79744 | 34746 |  |

拾叁、認證：”領隊行前會議”報請縣府全程參與者核定研習時數計3小時。

拾肆、檢核回饋機制：設計研習、活動問卷回饋單(內容含：研習、活動心得與省思)

拾伍、本計劃經呈報縣府核定後實施，修訂時亦同。

承辦人：             主任：                校長：

附件：

親愛的家長：

生為恆春人，不可不知恆春事！為促進孩子對家鄉風土人情、自然景觀、歷史的了解，我們將舉辦【恆春半島海角7校鐵馬環島聯合淨灘之旅】，透過踩踏自行車，實地走讀整個大社區！並用實際的淨灘行動，喚起沿途社區居民的環保意識、對海洋的愛！

活動時間為6.12~6.13共2天1夜，孩子們的足跡將”踩”遍整個半島，用心、用眼、用腳和家鄉這美麗的山河大地連結，踏察、淨灘路線將涵蓋大灣→船帆石→鵝鑾鼻燈塔→風吹砂→社頂公園。活動全程有16位教師(含行政人員、TWB領隊)隨行戒護照顧孩子安全，共計1輛保母車(休旅)及2輛機車隨行戒護、1位B級以上合格自行車領隊，多位教職員犧牲他們晚上的休息時間，全程參與活動的目的之一，就是希望給孩子們最安全的學習環境，平安返家，在畢業前帶給孩子們滿滿的回憶！也歡迎您沿途給這些勇敢的孩子們加油打氣！

屏東縣海洋教育中心   黃稟翔

| 第一天6/12【各校運動服】 |  | 第二天6/13【環島淨灘服】 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 時間 | 活動地點、行程 | 時間 | 活動地點、行程 |
| 11：30~12：00 | 誓師大會開幕式 | 06：00~07：00 | 起床 集合吃早餐 |
| 12：00~13：30 | 墾丁國小集合 午餐、午休 | 07：00~08：00 | 騎乘腳踏車前往風吹砂 |
| 13：30~14：00 | 步行前往夏都 | 08：00~09：00 | 風吹砂淨灘 |
| 14：00~17：00 | 水上安全課程 | 09：00~10：00 | 騎乘腳踏車前往社頂公園 |
| 17：00~17：30 | 步行返回墾小 | 10：00~11：30 | 高位珊瑚礁生態課程─清除外來種 |
| 17：30~19：30 | 在地食材巧手煮 | 11：30~13：30 | 午餐、午休 |
| 19：30~20：00 | 如何吃海鮮宣導 | 13：30~14：30 | 騎乘腳踏車前往船帆石 |
| 20：00~22：00 | 大街自由行(各校自理) 建議活動時間一小時 最晚請於十點讓學生就寢 | 14：30~16：30 | 親海水上活動三合一體驗 |
|  |  | 16：30 | 啟程返家 |

敬筆

◆學生攜帶物品：1.【裝備】：安全帽(必備)、領巾、袖套、手套、運動涼鞋(雨天騎乘)

水壺(不可太小否則下坡或顛簸時會掉出，嚴格要求使用自行車專用水壺)

2.【行李包】：2套換洗衣物襪、塑膠袋(髒衣)、泳衣、盥洗用具(刷牙組、毛巾、 拖鞋、肥皂) 、紙筆、手機、相機、環保餐具、衛生紙、防曬乳液、

◆教師聯絡電話：    黃稟翔 (副召) 0911483270      楊寶忠(宣傳) 0952836570

─────────────────回  條─────────────────

106.6.12~106.6.13【恆春半島海角7校鐵馬環島聯合淨灘之旅】家長同意書

學生姓名：                  □同意參加            □不同意

若同意參加請貴家長詳細填寫貴子弟身體健康狀況

□ 良好

□  先天性疾病。如：心臟病、氣喘、癲癇…其他

家長簽名：

方案二

屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

【海洋教育週系列活動】

壹、依據：

一、教育部海洋教育政策白皮書。

二、教育部106年度補助國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

三、屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫

貳、目標：

一、宣導知海，海洋知識內化，應用於日常生活中。

二、深化愛海，海洋意識建立，永續經營海洋家園。

三、提升屏東海洋教育資源網路使用率及成果展現。

四、擴大海洋教育資源中心軟硬體。

參、對象：本縣各國中小學生、教師及家長。

肆、日期：106年6月12日(一)~ 106年6月16日

伍、辦理單位：

一、指導單位：教育部

二、主辦單位：屏東縣政府教育處

三、承辦單位：屏東縣墾丁國小

四、協辦單位：屏東縣大平國小

陸、工作重點：

一、辦理海洋教育週系列活動。

二、將海洋及環境保育的重要性推展至其他學校。

柒、實施方式：

一、與威鯨救難隊合作於夏都辦理水上安全教育活動。

二、於自然史館辦理如何吃海鮮校內特展。

三、於本校海洋教育資源中心圖書館設置海洋相關書籍專區，推廣海洋讀物。

四、辦理鐵馬淨灘活動(南岬縱騎)。

五、辦理海洋相關創作課程。

六、海洋環境班級布置

捌、實施期程

一、日期：106年6 月12日~106年6月16 日

玖、預期目標：

一、充實學生的海洋知能，提升學生海洋教育基本素養。

二、落實海洋教育課程與活動。

三、鼓勵各校將海洋教育納入課程計畫。

拾、經費概算

| 屏東縣106年度國民中小學海洋教育資源中心維運計畫 【海洋教育週系列活動】 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註 |
| 課程材料費 | 12堂 | 500 | 6000 | 每班一堂共12堂*每堂500 |
| 海洋意象教室布置費 | 14間 | 500 | 7000 | 每年級兩間教室供12間，加兩間海洋科任教室 |
| 海洋圖書增置費 | 10本 | 500 | 5000 | 擴充圖書館海洋相關書籍 |
| 膳食費 | 20 | 80 | 1600 | 含茶水 |
| 印刷費 | 1式 | 3000 | 3000 |  |
| 雜支 | 1式 | 1800 | 1800 | 文具 |
| 合 計 |  |  | 24400 |  |

拾壹、本計畫陳請縣長核定後實施，修正時亦同。

承辦人：             主任：                校長：